## 燃气实训
项目支出绩效目标申请表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 基础设施改造-燃气实训室消隐工程(尾款)
主管部门及代码 |  |  | 北京市城市管理委员会（021） |  | 实施单位 |  | 北京市市政管理高级技术学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 27.55952万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 27.55952万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（2017年--2019年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 改造 | 344.25m²
[6 empty] | 改造 | 1处
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2016年9月前
[6 empty] | 招标采购时间 | 2017年6月前
[6 empty] | 施工时间 | 6月至8月
[6 empty] | 验收时间 | 8月中旬前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 27.55952万元
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95%以上