## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 2018年北京市生活垃圾产生量现状调查分析
主管部门及代码 |  |  | 城管委 021 |  | 实施单位 |  | 北京市环境卫生设计科学研究所
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 488.32万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 488.32万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 目标1：配合垃圾分类开展的示范片区，调查16区生活垃圾产生量及其不同组分垃圾产生量数据。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 对16个区垃圾开展垃圾产生量调查 |  | 提供16个区垃圾产生量调查数据一份
|  |  | 指标2： |  |  | 发表文章 |  | 1-2篇
|  |  | …… |  |  | 对16个区垃圾产生量影响因素调查 |  | 提供垃圾产生量影响因素调查表一份
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 数据客观、真实 |  | 督导抽查
|  |  | 指标2： |  |  | 调查真实可靠 |  | 数据采用采集端实时上传
|  |  | …… |  |  | 调查报告详实可信 |  | 通过验收
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 生活垃圾产生源功能区的调研，筛选典型功能区 |  | ≤160小时
|  |  | 指标2： |  |  | 生活垃圾产生量和垃圾组成的调研，获得相应的基础数据 |  | ≤1600小时
|  |  | 指标3： |  |  | 进行数据统计和分析，筛选影响垃圾产生量和组分因素，建立产生量的模型； |  | ≤160小时
|  |  | …… |  |  | 撰写报告并结题答辩 |  | ≤160小时
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 488.32万元
指标2：
……
……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 生活垃圾模块化分离和组合的持续管理水平 |  | 得到提升
|  |  | 指标2： |  |  | 互联网+环卫系统管理水平 |  | 得到提升
……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 相应满意指标 |  | ≥95%
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……