## 昌赤路
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年昌赤路改建工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会路政局延庆公路分局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 92419 | 年度资金总额： |  | 10000
|  |  | 其中：财政拨款 | 92419 | 其中：财政拨款 |  | 10000
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2020年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成昌赤路工程的建设任务，主线远期规划为一级公路，近期采用一级公路半幅设计，隧道按照远期断面一并实施。连接线设计等级为三级公路。该项目是“京津冀”一体化交通保障项目的一条重要通道，同时做为2022年冬季奥运会保障路线，道路的建设可促进并带动沿线地区经济发展，繁荣北京北部地区和河北张家口地区经济活力，进而有力推进京津冀交通一体化实施进程。 |  |  |  | 按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，当年完成20%隧道工程、30%桥梁工程、30%路基工程施工，为后续工程打下良好的施工基础。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设公里 | 15.6公里 | 数量指标 | 建设隧道工程总量 | 总工程量的20%
|  |  | 建设面积 | 606068m2 |  | 建设桥梁工程总量 | 总工程量的30%
[6 empty] | 建设路基工程总量 | 总工程量的30%
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004要求，该项目工程质量须达到合格标准。 | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004要求，该项目工程质量须达到合格标准。
|  | 进度指标 | 路基工程完成时间 | 2018年底完成30% | 进度指标 | 完成30%路基工程时间 | 2018年4月-2018年12月
|  |  |  | 2019年底完成60% |  | 完成30%桥梁工程时间 | 2018年4月-2018年12月
|  |  |  | 2020年底完成100% |  | 完成20%隧道工程时间 | 2018年4月-2018年12月
|  |  | 桥梁工程完成时间 | 2018年底完成30%
2019年底完成60%
2020年底完成100%
|  |  | 隧道工程完成时间 | 2018年底完成20%
2019年底完成60%
2020年底完成100%
|  |  | 路面工程完成时间 | 2020年5月-2020年10月
|  |  | 附属工程完成时间 | 2020年6月-2020年12月
|  | 成本指标 | 每平米综合单价 | ≤1524元 | 成本指标 | 每平米综合单价 | ≤1524元
|  |  | 项目预算控制成本 | 92419万元 |  | 年度预算控制数 | 10000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益1 | 昌赤路建成后将作为2022年冬奥会备用通道，是冬奥会交通基础设施保障项目。 | 效益指标 | 工程施工方面 | 按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成20%隧道工程、30%桥梁工程、30%路基工程施工，为下一阶段工程施工打下良好的基础。
|  |  | 社会效益2 | 昌赤路作为京津冀交通一体化的连接线项目，可促进京津冀协同发展，带动北京西北部和河北省张家口市经济发展。
|  |  | 社会效益3 | 昌赤路作为延庆区内中部地区南北向重要交通联络线，改善中部和北部地区之间的联系，完善区域路网，提高通行能力。
|  |  | 道路等级提升 | 道路等级由三级公路提升为一级公路
|  |  | 道路里程缩短 | 比原旧路缩短8公里
|  | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90%