## 10-综合类
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年城市道路桥梁巡查项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  | 实施单位 |  | 北京市城市道路养护管理中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 982
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 982
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
加强城市道路桥梁设施病害监督巡查，督促养护单位及时做好病害修复和病害治理工作，并对养护单位的巡查和修复工作进行考核、减少私占私掘对道路的破坏、做好重大活动保障工作、确保重大活动顺利开展、及时处理道路桥梁突发事件、确保道路安全畅通。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 市管城市道路 | 374条
[6 empty] | 城市道路长度 | 1253.9公里
[6 empty] | 城市道路面积 | 4432万平米
[6 empty] | 市管城市桥梁通道 | 1753座
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 道路桥梁巡查质量标准 | 符合《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》、《北京市城市道路挖掘回填技术规程》《市管城市道路挖掘管理办法》标准要求。
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 北京市、全国两会交通道路桥梁设施等保障工作 | 1-3月
[6 empty] | 道路、桥梁设施病害排查及养护单位修复情况 | 4-5月
[6 empty] | 做好防讯准备工作及汛期病害排查及修复工作 | 6-9月
[6 empty] | 道路桥梁设施病害排查工作 | 10-12月
[6 empty] | 私占私掘道路设施的查处 | 1-12月
[6 empty] | 道路桥梁设施突发事件的抢修处置 | 1-12月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 982万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 路面平整度得到提升，道路交通安全状况得到改善，行人出行得到保障
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 道路通行人员综合满意度 | ≥80%