## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 京郊旅游百千万工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市旅游发展委员会（040102） |  | 实施单位 |  | 旅游人才发展中心
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 600 | 年度资金总额： |  | 197.8
|  |  | 其中：财政拨款 | 600 | 其中：财政拨款 |  | 197.8
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2020年） |  |  |  | 年度目标（2018年）
| 为加强京郊旅游人员素质，提升行业服务水平，以“抓试点、推精品、树典型”为指导思想，开展京郊旅游教育培训工作。通过对京郊旅游管理人员和从业人员培训和交流工作，提升人员整体素质、管理水平、京郊旅游业态规划水平；京郊旅游营销、接待、管理课程的培训，提升京郊旅游从业人员的业务技能，丰富现有京郊旅游产品体系内容，完善京郊旅游产业类型，提升京郊旅游产业档次，提供更为坚实的人力资源保障。 |  |  |  | 为加强京郊旅游人员素质，提升行业服务水平，以“抓试点、推精品、树典型”为指导思想，开展京郊旅游教育培训工作。通过对京郊旅游管理人员和从业人员培训和交流工作，提升人员整体素质、管理水平、京郊旅游业态规划水平；京郊旅游营销、接待、管理课程的培训，提升京郊旅游从业人员的业务技能，丰富现有京郊旅游产品体系内容，完善京郊旅游产业类型，提升京郊旅游产业档次，提供更为坚实的人力资源保障。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 管理人员培训班次 | 6期 | 数量指标 | 管理人员培训班次 |  | 2期
|  |  | 从业人员培训班次 | 24期 |  | 从业人员培训班次 |  | 8期
|  |  | 管理人员培训人数 | 300人 |  | 管理人员培训人数 |  | 100人
|  |  | 从业人员培训人数 | 3600人 |  | 从业人员培训人数 |  | 1200人
|  |  | 培训天数 | 管理人员6期，每期５天；从业人员24期，每期2天 |  | 培训天数 |  | 管理人员两期，每期５天；从业人员八期，每期2天
|  | 质量指标 | 培训参与度 | 〉90% | 质量指标 | 培训参与度 |  | 〉90%
|  |  | 培训合格率 | 〉90% |  | 培训合格率 |  | 〉90%
|  | 进度指标 | 筹备 | 7月底前 | 进度指标 | 筹备 |  | 7月底前
|  |  | 培训、拍摄阶段 | 11月底前 |  | 培训、拍摄阶段 |  | 11月底前
|  |  | 总结、验收 | 12月底 |  | 总结、验收 |  | 12月底
|  | 成本指标 | 项目预算 | 600万 | 成本指标 | 项目预算 |  | 197.8万
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 京郊旅游从业人员整体素质和管理水平 | 提升 | 效益指标 | 京郊旅游从业人员整体素质和管理水平 |  | 提升
|  |  | 京郊旅游从业人员的业务技能 | 提升 |  | 京郊旅游从业人员的业务技能 |  | 提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 受训学员满意度 | 〉90% | 服务对象 满意度指标 | 受训学员满意度 |  | 〉90%