## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 京郊旅游管理与宣传推广
主管部门及代码 |  |  | 北京市旅游发展委员会（040102） |  | 实施单位 |  | 产业发展促进处
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 2500 | 年度资金总额： |  | 626
|  |  | 其中：财政拨款 | 2500 | 其中：财政拨款 |  | 626
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2020年） |  |  |  | 年度目标（2018年）
| 目标1：京郊旅游资源宣传推广持续有效 目标2：京郊旅游产业持续提质升级 目标3：京郊旅游培训持续有效 …… |  |  |  | 目标1：京郊旅游资宣传，以四季节假日为节点，通过地铁、电视、杂志等媒体宣传推广京郊旅游为市民提供最新的京郊旅游产品、线路。 目标2：2018年计划新评定200家左右特色业态及四五星级民俗村户。 目标3：进行京郊旅游培训工作。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：特色业态评定数量 | 不低于800家 | 数量指标 | 指标1：完成京郊旅游宣传册 |  | 1本
[6 empty] | 指标2：评定特色业态及四五星级民俗村户 |  | 200个
[6 empty] | 指标3：评定四五星级民俗村户 |  | 100家
|  |  | …… |  |  | 指标4：京郊旅游评定培训 |  | 200人次
|  | 质量指标 | 指标1：京郊旅游宣传推广 | 持续有效 | 质量指标 | 指标1：京郊旅游资源推广 |  | 持续有效
|  |  | 指标2：宣传工作覆盖面 | 覆盖村镇、业态、民俗户等主要京郊旅游资源 |  | 指标2:宣传工作覆盖面 |  | 覆盖主要京郊旅游资源
|  |  | 指标3：京郊旅游培训工作 | 效果显著 |  | 指标3：京郊旅游培训 |  | 效果显著
……
|  | 进度指标 | 指标1：京郊旅游资源宣传 | 持续进行 | 进度指标 | 指标1：完成年度京郊旅游工作方案 |  | 2018年1月-2月
|  |  | 指标2：京郊旅游推广活动 | 每年举办 |  | 指标2：对京郊旅游特色资源进行梳理；公开招投标程序 |  | 2018年3月-5月
[6 empty] | 指标3：项目执行，宣传推广京郊旅游，并进行评定及培训工作。 |  | 2018年6月-11月
[6 empty] | 指标4：项目总结。 |  | 2018年11月-12月
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 成本指标 | 指标1：京郊旅游宣传与推广项目预算成本控制 | 2500万元 | 成本指标 | 指标1：京郊旅游整体形象宣传推广 |  | ≤278万元
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：京郊旅游产业提升及日常管理 |  | ≤13万元
|  |  | …… |  |  | 指标3：京郊旅游评定及标牌制作 |  | ≤80万元
[6 empty] | 指标4：京郊旅游资源推广 |  | ≤190万元
[6 empty] | 指标5：京郊旅游宣传品制作 |  | ≤65万元
|  |  | …… |  |  | 指标6：项目预算成本控制数 |  | ≤626万元
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1：促进郊区农民致富创业 | 显著有效 | 效益指标 | 指标1：推进京郊旅游业态产品标准化建设 |  | 显著有效
|  |  | 指标2：提升郊区旅游品质，满足广大市民和游客旅游休闲需求 | 效果显著 |  | 指标2：京郊旅游资源宣传力度 |  | 效果显著
|  |  | 指标3:服务首都功能疏解，推进城乡一体化发展 | 显著提升 |  | 指标3：京郊旅游业态、村户等服务接待能力 |  | 显著提升
[6 empty] | 指标4：提升我市京郊旅游服务品质，提高城乡居民幸福指数 |  | 效果显著
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：京郊游客及业态单位满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 | 指标1：京郊游客对项目实施的满意度 |  | ≥90%
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……