## 项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 移动、直播、社交、互联网电视等平台节目备案与内容审核
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市新闻出版广电局网管处
项目属性 |  |  |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 328.0931
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 328.0931
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 目标1：2018年1月-12月，对市属124家持证单位网上境外影视剧、网络视听节目、网络直播备案情况进行排查，有效掌握各网站视听节目备案情况；完成《网上境外影视剧、网络视听节目、网络直播备案排查报告》，每月1期，全年共12期。 目标2：2018年1月-12月，对北京市重点直播平台（PC端、移动端）播出的视听节目进行监看，有效掌握北京地区重点直播平台PC端、移动端播出视听节目情况，及时发现直播平台的违规行为；完成《网络直播平台节目监看报告》，每半月1期，全年共24期。 目标3：2018年1月-12月，对北京市重点视听网站的APP及新浪微博播出的视听节目进行监看，及时发现违规问题；完成《移动互联网APP、微博传播视听节目监看报告》，每半月1期，全年共24期。 目标4：2018年1月-12月，对北京地区互联网电视APK传播视听节目情况进行监看，及时发现违规节目及无证APK、APP；完成《互联网电视APK传播视听节目监看报告》，每季度1期，全年4期。 目标5: 2018年1月-12月，开展北京市属重点视听网站舆情搜集和预警发布，完成《重点网站舆情预警报告》，每月1期，全年共12期；配合专项行动，开展北京市属重点视听网站专项内容监看，及时发现专项整治违规问题，完成《重点网站专项行动监看报告》，每月1期，全年共12期。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 对网上境外影视剧、网络视听节目、网络直播备案情况进行排查，完成《网上境外影视剧、网络视听节目、网络直播备案排查报告》 |  | 2018年1月-12月，对124家持证网站相关内容进行排查，每月1期，全年共12期。
|  |  | 指标2： |  |  | 对市属重点直播平台（PC端、移动端）播出的视听节目进行监看，完成《网络直播平台节目监看报告》 |  | 2018年1月-12月，每半月出刊一期，全年共24期。
[6 empty] | 对市属重点视听网站的APP及新浪微博播出的视听节目进行监看，完成《移动互联网APP、微博传播视听节目监看报告》 |  | 2018年1月-12月，每半月出刊一期，全年共24期。
[6 empty] | 对北京地区互联网电视APK传播视听节目情况进行监看，完成《互联网电视APK传播视听节目监看报告》 |  | 2018年1月-12月，每季度出刊一期，全年共4期。
[6 empty] | 北京市属重点视听网站舆情搜集和预警发布，完成《重点网站舆情预警报告》 |  | 2018年1月-12月，每月出刊一期，全年共12期。
[6 empty] | 配合专项行动，开展北京市属重点视听网站专项内容监看，完成《重点网站专项行动监看报告》 |  | 2018年1月-12月，每月出刊一期，全年共12期。
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 报告有效性 |  | 能够及时发现网上境外影视剧、网络视听节目、网络直播备案情况和问题，规范网站认真执行节目备案管理要求；及时发现网络直播平台、互联网电视APK、移动互联网APP、新浪微博违规传播视听节目情况和问题，配合各类专项行动查找相关违规视频，为政府管理部门及时准确提供证据和线索。
|  |  | 指标2： |  |  | 领导批阅、圈示数 |  | 不少于5次。
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 报告提交时间 |  | 1.《网络直播平台节目监看报告》、《移动互联网APP、微博传播视听节目监看报告》，每月中旬及每月末各出刊1次； 2.《互联网电视APK传播视听节目监看报告》每季度末出刊1次。 3.《网上境外影视剧、网络视听节目、网络直播备案排查报告》、《重点网站舆情预警报告》、《重点网站专项行动监看报告》每月底前出刊1次；
|  |  | 指标2： |  |  | 项目完成时间 |  | 2018-12-31
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 328.093055万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 履职能力、行业管理水平 |  | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 服务处室满意度 |  | ≧80%