三、项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 马尾沟教堂附属山字楼加固修缮工程 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 中国共产党北京市委员会党校[053] |  | 实施单位： | 中国共产党北京市委员会党校 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额: | 1039.23 | 1039.23 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 1039.23 | 1039.23 | — | 100.00% | — |
|  |  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 对山字楼进行必要的维修和加固，消除山字楼建筑结构出现的多处安全隐患，解决山字楼建筑材料老化、抗震能力弱等严重问题。 |  |  |  | 截至目前已完成山字楼修缮、加固及地面清理更换等部分工程，已完成工程符合相关行业标准，项目整体完工后将有效解决山字楼建筑材料老化、抗震能力弱等问题。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 （A） | 全年实际值 （B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 修缮和加固的建筑面积 | 6954.5平方米 | 1509平方米 | 9 | 2.17 | 西城生态环境局要求出具防尘方案，并搭设防尘系统，因故延迟开工，影响工程量完工情况，后续加紧施工进度。 |
|  |  |  | 砖砌数量 | 13.99万块 | 0 | 2 | 1.00 | 按照施工进度安排，非2019年度工作内容，酌情减少扣分。 |
|  |  |  | 砖砌体墁活打点 淌白墙 | 3639.40平方米 | 0 | 2 | 1.00 |  |
|  |  |  | 安装门窗 | 278樘 | 0 | 2 | 1.00 |  |
|  |  |  | 屋面补配瓦件 | 40% | 0 | 2 | 1.00 |  |
|  |  |  | 更换陶瓦 | 20% | 0 | 2 | 1.00 |  |
|  |  |  | 地面清理更换 | ≥85% | 22% | 6 | 1.55 | 西城生态环境局要求出具防尘方案，并搭设防尘系统，因故延迟开工，影响工程量完工情况，后续加紧施工进度。 |
|  |  |  | 更换楼梯/修整栏杆、扶手与外围 | 40%/70% | 0 | 1 | 0.50 | 按照施工进度安排，非2019年度工作内容，酌情减少扣分。 |
|  |  |  | 更换及修补大幕构件 | 40% | 0 | 1 | 0.50 |  |
|  |  |  | 消防水池及出入间 | 357平方米 | 0 | 1 | 1.00 | 施工设计调整，取消该部分工作内容，酌情赋分。 |
| 续上页 | 续上页 | 质量指标 | 符合《中华人民共和国文物保护法》要求 | 符合 | 已完成部分工程符合 | 2 | 2.00 | —— |
|  |  |  | 符合《国际古迹保护与修复宪章》要求 | 符合 | 已完成部分工程符合 | 2 | 2.00 | —— |
|  |  |  | 符合《中国文物古迹保护准则》要求 | 符合 | 已完成部分工程符合 | 2 | 2.00 | —— |
|  |  |  | 不改变建筑外观和其本身砖木结构形式 | 符合 | 已完成部分工程符合 | 2 | 2.00 | —— |
|  |  |  | 满足安防要求 | 满足 | 已完成部分工程符合满足 | 2 | 2.00 | —— |
|  |  |  | 项目通过验收 | 通过 | 项目暂未验收,已完成工程质量满足验收要求 | 2 | 1.50 | 项目暂未完工验收，但已完工工程质量达标，酌情赋分。 |
|  |  | 进度指标 | 各类修缮项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 开工时间、工程进度有所滞后 | 3 | 2.00 | 受西城区环境局要求出具防尘方案影响，计划开工时间2019年9月30日，实际开工时间2019年12月3日，酌情赋分。 |
|  |  |  | 修缮工作历时 | 2年 | 工程已开工，预期可在2年内完成 | 3 | 3.00 | —— |
|  |  | 成本指标 | 项目支出成本 | ≤预算批复数 | 年度资金未超预算支出 | 4 | 4.00 | —— |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益 指标 | 消除山字楼安全隐患 | 效果显著 | 项目完工后效益可实现 | 8 | 7.00 | 项目暂未完工，效果实现需后续跟踪。 |
|  |  |  | 保护马尾沟山字楼文物价值 | 有效保护 | 项目完工后效益可实现 | 8 | 6.50 | 项目暂未完工，效果实现需后续跟踪。 |
|  |  |  | 保护山字楼建筑艺术研究价值 | 有效保护 | 项目完工后效益可实现 | 8 | 7.00 | 项目暂未完工，效果实现需后续跟踪。 |
|  |  |  | 保护山字楼宗教史学价值 | 有效保护 | 项目完工后效益可实现 | 8 | 6.50 | 项目暂未完工，效果实现需后续跟踪。 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 周边居民、文物保护主管部门满意度 | ≥85% | 对已完成工程满意 | 8 | 7.00 | 满意度有待项目完工后进一步调查。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 75.22 |  |