|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 项目名称 | | | 少数民族地区补助业务经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市民族宗教事务委员会016 | | 实施单位 | | | 北京市民族宗教事务委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | **分值 （10分）** | | **执行率（B/A)** | | **得分** |
| 年度资金总额： | 600.00 | 582.05 | | | 10 | | 97.01% | | 9.70 |
| 其中：财政拨款 | 600.00 | 582.05 | | | 10 | | 97.01% | | 9.70 |
| 其他资金 |  |  | | |  | |  | |  |
|  | 年初设定目标： 通过对民族文化项目、民族教育项目、民族体育项目、民族医药项目以及民族团结进步创建示范单位支持， 提升全市各类各级基地、示范单位的整体水平。处理涉及民族因素突发事件，维护首都民族团结，社会稳定。 | | | | 年度总体目标完成情况综述： 完成了各项重点任务，巩固和维护了首都民族团结、社会稳定；推进了民族文化基地、民族传统体育训练基地的建设，推动了少数民族社会事业发展；解决了一些特殊困难和需求。通过项目实施，宣传了党的民族政策，推动了民族团结进步创建工作开展。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 补助民族团结进步创建示范单位 | ≧10 | 10 | | 4 | | 4 | |  | |
| 补助民族文化项目 | ≧3 | 4 | | 4 | | 4 | |  | |
| 补助民族体育项目 | ≧3 | 8 | | 4 | | 4 | |  | |
| 补助民族教育项目 | ≧3 | 3 | | 4 | | 4 | |  | |
| 补助民族医药项目 | ≧1 | 1 | | 4 | | 4 | |  | |
| 补助少数民族流动人口培训服务项目 | ≧3 | 3 | | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 项目补助发放率 | 85% | 97% | | 5 | | 5 | |  | |
| 进度指标 | 完成民族地区补助需求调研 | 2019年2月前 | 2019年2月 | | 3 | | 3 | |  | |
| 完成地补申报数据收集 | 2019年3月前 | 2019年3月 | | 3 | | 3 | |  | |
| 完成地补使用意见 | 2019年5月前 | 2019年6月 | | 3 | | 2.5 | | 受上会时间安排影响，意见定稿时间滞后 | |
| 成本指标 | 民族文教体卫补助费 | 295万元 | 287.05万元 | | 4 | | 3.89 | | 年度发生的突发事件、特殊困难补助事项少于预期 | |
| 民族关系补助费 | 160万元 | 150万元 | | 4 | | 3.75 | | 一个项目单位转隶 | |
| 民族团结进步创建补助费 | 145万元 | 145 | | 4 | | 4 | |  | |
| 效果 指标 （40分） | 效益指标 | 宣传党和国家民族政策 | 进一步得到普及 | 达成预期指标 | | 10 | | 9 | |  | |
| 展示首都民族工作成果 | 提升宣传力度 | 达成预期指标 | | 10 | | 9 | |  | |
| 推广民族工作典型经验 | 提高工作水平 | 达成预期指标 | | 10 | | 9 | |  | |
| 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 90% | 97% | | 10 | | 10 | |  | |
| **总分：** | | | | | | | | | 95.84 | | | |

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定，不含不予公开信息。