| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 重大义务植树活动保障经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 首都绿化委员会办公室（153102） |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 北京市绿化事务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  |  |  | 分值（10分） |  |  | 执行率（B/A) |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 800万 |  | 800万 |  |  |  |  | 10 |  |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 800万 |  | 800万 |  |  |  |  | 10 |  |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 未完成原因分析 |  |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 每年组织实施重大义务植树活动次数 |  | 约6次 |  | 6次 |  | 15分 |  |  |  | 15分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计划增加树苗 |  | 预计约1万株 |  | 约11000棵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 各项植树活动完成情况 |  | 圆满完成 |  | 圆满完成 |  | 15分 |  |  |  | 13分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各项活动树苗成活率 |  | ≥95% |  | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 下发配合开展重大义务植树活动地块筛选工作通知 |  | 上一年12月 |  | 2018年12月 |  | 15分 |  |  |  | 11分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地块筛选、活动方案制定及相关准备工作 |  | 当年1月至2月 |  | 2019年1月至2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 活动开展 |  | 预计当年3月至4月，具体情况需听从有关部门安排 |  | 2019年3月21日年“国际森林日”植树纪念活动 2019年3月29日军委首长、军委机关各部门 和驻京大单位领导参加首都义务植树活动 2019年4月1日共和国部长义务植树活动在京举行 2019年4月9日习近平等党和国家领导在京参加首都义务植树活动 2019年4月10日全国人大常委会部分组成人员 参加首都义务植树活动 2019年4月16日全国政协机关开展义务植树活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 后续管理和养护工作 |  | 活动结束后至12月 |  | 活动结束后至12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  | ≤800万 |  | 800万 |  | 5分 |  |  |  | 5分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 |  | 极大地鼓舞首都军民绿化家园、美化环境的热情，推动首都全民义务植树运动更加广泛而深入的开展 |  | 效果显著 |  | 效果显著 |  | 15分 |  |  |  | 13分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 增加首都地区绿化总量，提升绿化质量，改善首都城乡生态环境面貌 |  | 效果显著 |  | 效果显著 |  | 15分 |  |  |  | 15分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 组织和配合开展重大义务植树活动的单位对项目实施的满意度较高。 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10分 |  |  |  | 7分 |  |  | 由于项目的特殊性，未做满意度调查 |  |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89分 |  |  |  |  |  |  |