三、项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2019年皮书系列 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 237 |  | 233.98 | — | 98.72% | 9.87 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 237 |  | 233.98 | — | 98.72% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 完成历史、外国问题研究等论丛出版书稿 |  | 10本 | 11本 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 完成经济、社会、文化、法律、公共服务等各类皮书书稿 |  | 7本 | 7本 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 论丛、丛书获得奖励数 |  | ≥10% | 25% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 论丛、皮书出版质量 |  | 符合国家出版要求 | 符合国家出版要求 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 成果被其他学术论文、刊物引用次数 |  | ≥5次 | >5次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 搜集资料，组织开展论丛、丛书等年度文集的编写、整理 |  | 2018年11月-2019年6月 | 2018年11月-2019年6月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 出版历史、外国问题研究等论丛 |  | 2019年7月-2019年12月 | 2019年7月-2019年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 出版经济、社会、文化、法律、公共服务等各类皮书 |  | 2019年7月-2019年12月 | 2019年7月-2019年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 论丛、丛书编辑、整理、出版按时结题率 |  | ≥80% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  | 237万元 | <237万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 出版论丛预算控制数 |  | 120万元 | <120万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 出版皮书预算控制数 |  | 117万元 | <117万元 | 2 | 2 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 |  | 通过每年出版具有鲜明主题和时代特色的年度文集，为政府决策提供参考 |  | 提供有效参考 | 提供有效参考 | 10 | 9.5 |  |
|  |  |  |  | 通过每年出版具有鲜明主题和时代特色的年度文集，丰富皮书系列文集，为进行专家学术研究平台建设提供基本保障 |  | 提供有效保障 | 提供有效保障 | 10 | 9.5 |  |
|  |  |  |  | 通过每年出版具有鲜明主题和时代特色的年度文集，丰富学者社会智库产品，提升我院社会科学服务水平及社会影响力 |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 9.5 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 社科院内部研究人员的满意度 |  | 达到90% | 达到90% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 政府决策领导的满意度 |  | 达到90% | 达到90% | 5 | 4 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.37 |  |