| 项目支出绩效自评表 （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 基础结构检测设备设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市市政工程研究院 |  |  | 实施单位 | 北京市市政工程研究院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 249.10 | 249.10 | — |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 249.10 | 249.10 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 基础结构检测设备的购置，可实现地下基础工程的深层水平位移，深层土体水平位移、地表沉降、隧道超前地质预报；衬砌质量检测、桥梁梁体、墩柱、支座、悬索等结构的动静态位移、隧道变形等位移进行实时精密监测；实现保证检测过程的严谨性，检测结果的准确性，检测数据的科学性，对提高工作效率，降低成本，减少差错率，提高质量管理综合水平，减小事故发生，具有重要作用。可为今后类似工程提供一定参考与借鉴，并可带来可观的社会效益和经济效益。 |  |  |  |  | 本次购入六套设备，分别为:室内空气检测系统；全制动混凝土抗渗仪；便携式隧道检测成像系统；预应力混凝土梁多功能检测仪；非接触多点位移检测系统；除湿设备；本次设备的购置，可实现地下基础工程的深层水平位移，深层土体水平位移、地表沉降、隧道超前地质预报；衬砌质量检测、桥梁梁体、墩柱、支座、悬索等结构的动静态位移、隧道变形等位移进行实时精密监测；实现保证检测过程的严谨性，检测结果的准确性，检测数据的科学性，对提高工作效率，降低成本，减少差错率，提高质量管理综合水平，减小事故发生，具有重要作用。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 分值 |  | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 购置设备数量 | 共6套，分别为:室内空气检测系统；全制动混凝土抗渗仪；便携式隧道检测成像系统；预应力混凝土梁多功能检测仪；非接触多点位移检测系统；除湿设备 |  | 共6套，分别为:室内空气检测系统；全制动混凝土抗渗仪；便携式隧道检测成像系统；预应力混凝土梁多功能检测仪；非接触多点位移检测系统；除湿设备 |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 各设备需达到的质量标准 | ①室内空气检测系统：气相色谱仪检测器灵敏度不低于2×10-12g/s（样品正十六烷）主机柱箱温度要求最高可升到450℃，控制精度为±0.03℃，完成自动计算和保存对外报告所需的检测数据。 ②便携式隧道检测成像系统：清晰反映电磁波速在不同介质中信号特征，后期软件数据处理及解释可准确进行判定。 ③预应力混凝土梁多功能检测仪：能达到定性测试最大150m，定位测试不受孔道长度限制；混凝土材质测试范围：0.1m-150m；厚度及尺寸测试范围：0.1-2m。 ④非接触多点位移检测系统：设备指标性能完好，质量指标100% ⑤全制动混凝土抗渗仪：能检测混凝土最大水压力1.2MPa，精度0.1MPa。 ⑥除湿设备：除湿面积：40-90m2,自动除霜，置顶或底部控制，可遥控控制，十台为一组，自动凝水，集中排放。 |  | ①室内空气检测系统：气相色谱仪检测器灵敏度不低于2×10-12g/s（样品正十六烷）主机柱箱温度要求最高可升到450℃，控制精度为±0.03℃，完成自动计算和保存对外报告所需的检测数据。 ②便携式隧道检测成像系统：清晰反映电磁波速在不同介质中信号特征，后期软件数据处理及解释可准确进行判定。 ③预应力混凝土梁多功能检测仪：能达到定性测试最大150m，定位测试不受孔道长度限制；混凝土材质测试范围：0.1m-150m；厚度及尺寸测试范围：0.1-2m。 ④非接触多点位移检测系统：设备指标性能完好，质量指标100% ⑤全制动混凝土抗渗仪：能检测混凝土最大水压力1.2MPa，精度0.1MPa。 ⑥除湿设备：除湿面积：40-90m2,自动除霜，置顶或底部控制，可遥控控制，十台为一组，自动凝水，集中排放。 |  | 10 |  | 8 |  |
|  |  | 进度指标 | 招标采购时间 | 2019年4月底前 |  | 2019.04.25 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 | 2019年7月底前 |  | 2019.07.30 |  | 3 |  | 2 |  |
|  |  |  | 验收时间 | 2019年9月底前 |  | 2019.09.30 |  | 4 |  | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 购置总成本 | 控制在财政预算范围 249.10万元内 |  | 248.6万元 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 经济效益 | 对比旧设备新设备可大大节省人力物力，极大程度缓解试验室工作量大人力不足的缺陷，减少人工成本，极大节省试验时间，显著提高检测效益，扩大公司在业内的影响力，对今后开展预应力梁等方面的科研项目及检测业务有积极的作用。 |  | 对比旧设备新设备可大大节省人力物力，极大程度缓解试验室工作量大人力不足的缺陷，减少人工成本，极大节省试验时间，显著提高检测效益，扩大公司在业内的影响力，对今后开展预应力梁等方面的科研项目及检测业务有积极的作用。 |  | 10 |  | 8 |  |
|  |  |  | 社会影响力 | 所购置设备可全自动连续解析、进样、分析，保障抗渗检测数据的可靠性，提高试验检测管理和质量水平，提高实验人员的工作效率，增强整体试验室的工作能力，提升试验室形象，提高对外竞争力，提高管廊检测业务知名度，为后续市场拓宽奠定坚实基础。为吸引更多的科技人才提供了新的技术平台，并为北京市政公益事业上做出更大的成绩提供保障。 |  | 所购置设备可全自动连续解析、进样、分析，保障抗渗检测数据的可靠性，提高试验检测管理和质量水平，提高实验人员的工作效率，增强整体试验室的工作能力，提升试验室形象，提高对外竞争力，提高管廊检测业务知名度，为后续市场拓宽奠定坚实基础。为吸引更多的科技人才提供了新的技术平台，并为北京市政公益事业上做出更大的成绩提供保障。 |  | 10 |  | 8 |  |
|  |  |  | 设备使用持久度 | 该设备在技术上处于领先，并且设备使用损耗较小，可满足长时间使用的需求；旧设备重复使用率低，而新设备耐久性高、重复使用率高，组合式除湿机可长时间使用，自动除湿，自动排凝固水，提高各类仪器使用周期。 |  | 该设备在技术上处于领先，并且设备使用损耗较小，可满足长时间使用的需求预计五年内处于行业领先地位。 |  | 10 |  | 8 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 项目使用者使用满意度 | 满意度达到90% |  | 满意度达到90% |  | 10 |  | 9 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |

| 项目支出绩效自评表 （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 装配式桥梁用免蒸养免振捣UHPC灌注材料及工艺研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市市政工程研究院 |  |  | 实施单位 | 北京市市政工程研究院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 135.00 | 135.00 | — |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 135.00 | 135.00 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 目标1：完成装配式桥梁用免蒸养、免振捣、微膨胀UHPC专用连接材料的性能研究； 目标2：完成墩柱与承台之间承插连接材料及灌注工艺验证；完成墩柱与预制盖梁承插半刚性连接材料及灌注工艺验证； 目标3：形成装配式桥梁连接材料及工艺企业标准。 |  |  |  |  | - 完成了装配式桥梁UHPC的研发，性能完全符合要求，实现了免蒸养、免振捣、微膨胀、超高强高流动度。 - 完成了墩柱与承台、墩柱与预制盖梁承插半刚性连接材料及 灌注工艺验证。 3、形成了较成熟的装配式桥梁连接材料及工艺企业标准。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 分值 |  | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 目标一相应数量指标 | 研发出UHPC专用连接材料、形成专利1项、论文2篇。 |  | 发表论文2篇 受理专利2项 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 目标一相应数量指标 | 完成UHPC材料及工艺的工程验证，形成相关专利1-2项。 |  | 完成UHPC材料及工艺的工程验证 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 目标一相应数量指标 | 形成企业标准1项。 |  | 形成企业标准1项 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 目标一相应质量指标 | 发表论文达到核心期刊水平；申请专利符合国家专利水平。 |  | 发表论文达到核心期刊水平；申请专利符合国家专利水平。 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 目标二相应质量指标 | 连接材料符合抗压强度120MPa以上、抗折强度18MPa以上，轴心抗拉强度5MPa以上，初始流动度720mm以上，1h流动度650mm以上。 |  | 连接材料符合抗压强度120MPa以上、抗折强度18MPa以上，轴心抗拉强度5MPa以上，初始流动度720mm以上，1h流动度650mm以上。 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 目标三相应质量指标 | 形成装配式桥梁UHPC连接材料符合施工材料相关标准、工艺企业标准达到规范应用水平。 |  | 形成装配式桥梁UHPC连接材料符合施工材料相关标准、工艺企业标准达到规范应用水平。 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 进度指标 | 目标一相应进度指标 | 2019.1-6：免蒸养免振捣UHPC材料的研发，根据模型试验进行配比优化。 |  | 2019.1-6：免蒸养免振捣UHPC材料的研发，根据模型试验进行配比优化。 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 目标二相应进度指标 | 2019.3-12：灌注设备选型，设计灌注工艺；模型试验；工程验证；撰写论文及专利。 |  | 2019.3-12：灌注设备选型，设计灌注工艺；模型试验；工程验证；撰写论文及专利。 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 目标三相应进度指标 | 2019.7-12：形成装配式桥梁连接材料及工艺企业标准。 |  | 2019.7-12：形成装配式桥梁连接材料及工艺企业标准。 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 购置总成本 | 成本控制在135万元范围内。 |  | 成本控制在135万元范围内。 |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 经济性效益 | 项目研发的UHPC材料预期市场价格为4000元/吨以上，计划用于后期京雄高速项目，预期为研究院带来一定的经济收益。 |  | 项目研发的UHPC材料预期市场价格为4000元/吨左右。 |  | 15 |  | 8 | 京雄高速尚未正式开工，经济效益尚未体现。 |
|  |  |  | 社会影响力 | 项目研究的免蒸养免振捣微膨胀 UHPC 材料成果将为装配式桥梁施工提供一种更为可靠和快速的连接材料和工艺，UHPC专用材料连接方式相比常规混凝土连接更为方便快捷，并拥有更好的耐久性，提高桥梁的抗震能力，节省施工时间，减少现浇桥梁污染大的弊端，对现代桥梁建设发挥出一定的经济和环境效益。 |  | 项目研究的免蒸养免振捣微膨胀 UHPC 材料成果将为装配式桥梁施工提供一种更为可靠和快速的连接材料和工艺，UHPC专用材料连接方式相比常规混凝土连接更为方便快捷，并拥有更好的耐久性，提高桥梁的抗震能力，节省施工时间，减少现浇桥梁污染大的弊端，对现代桥梁建设发挥出一定的经济和环境效益。 |  | 15 |  | 12 | 项目尚未大规模应用，社会效益没有充分体现。 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 项目使用者满意度 | 项目使用单位经前期验证试验，对项目研究满意度为90% |  | 项目使用单位经前期验证试验，对项目研究满意度为90%以上 |  | 10 |  | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |

| 附件2： 项目支出绩效自评表 （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 地下管廊结构及材料设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市市政工程研究院 |  |  | 实施单位 | 北京市市政工程研究院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 239.90 | 239.90 | — |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 239.90 | 239.90 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 地下管廊结构及材料设备，能够对风险进行警示预测，以便提前或及时采取应对措施，有效避免相关事故发生。有利于业主结合施工、监理、第三方监测等单位的风险预警管理情况，及时对施工安全防现状做出正确的判断，采取相应的应对措施，达到控制结构变形，保护既有线路安全运营的目的。 |  |  |  |  | 本年度购入四套设备，分别为UHPC干粉混合设备1套，管道施工安全防护设备1套，基于微波干涉技术的远程桥梁微变形测量系统1套，深度学习图形工作站1套；本次购入的设备能够对风险进行警示预测，以便提前或及时采取应对措施，有效避免相关事故发生。有利于业主结合施工、监理、第三方监测等单位的风险预警管理情况，及时对施工安全防现状做出正确的判断，采取相应的应对措施，达到控制结构变形，保护既有线路安全运营的目的。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 分值 |  | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 购置设备数量 | 共4套，分别为UHPC干粉混合设备1套，管道施工安全防护设备1套，基于微波干涉技术的远程桥梁微变形测量系统1套，深度学习图形工作站1套 |  | 共4套，分别为UHPC干粉混合设备1套，管道施工安全防护设备1套，基于微波干涉技术的远程桥梁微变形测量系统1套，深度学习图形工作站1套 |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 各设备需达到的质量标准 | ①UHPC干粉混合设备：设备指标性能完好；能够混合UHPC干拌料，混合机混料能力2立方；主原材料自动称重，称重误差±0.3%，有除尘能力，可回收投料处粉尘至成品仓。配有物料提升电梯，载荷2T。 ②管道施工安全防护设备：符合《城市地下空间检测监测技术标准》（DBJ15-71-2010）、《地下有限空间作业安全技术规范》等相关标准。 ③基于微波干涉技术的远程桥梁微变形测量系统：遥测距离2kM,无需靠近或进入目标物；测量精度0.1mm,可对目标物进行动静态检测。 ④深度学习图形工作站：符合需求标准，可以满足深度学习训练的需求。 |  | ①UHPC干粉混合设备：设备指标性能完好；能够混合UHPC干拌料，混合机混料能力2立方；主原材料自动称重，称重误差±0.3%，有除尘能力，可回收投料处粉尘至成品仓。配有物料提升电梯，载荷2T。 ②管道施工安全防护设备：符合《城市地下空间检测监测技术标准》（DBJ15-71-2010）、《地下有限空间作业安全技术规范》等相关标准。 ③基于微波干涉技术的远程桥梁微变形测量系统：遥测距离2kM,无需靠近或进入目标物；测量精度0.1mm,可对目标物进行动静态检测。 ④深度学习图形工作站：符合需求标准，可以满足深度学习训练的需求。 |  | 10 |  | 8 |  |
|  |  | 进度指标 | 招标采购时间 | 2019年4月底前 |  | 2019.04.25 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 | 2019年9月底前 |  | 2019.09.30 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 验收时间 | 2019年12月底前 |  | 2019.12.30 |  | 4 |  | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 购置总成本 | 控制在财政预算范围239.90万元内 |  | 239.9万元 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 经济效益 | 设备的购入能够更好的提升我院的技术实力，为城市基础设施管理提供服务，在保障城市社会经济发展等方面发挥积极作用，同时为我院带来经济创收。 |  | UHPC干粉混合设备将我单位科研成果转化为生产力，，产生相关的经济效益和社会效益；基于微波干涉技术的远程桥梁微变形测量仪器可对险峻地区桥梁主体进行远距离监测拓展我单位市场领域；管道施工安全防护设备在不影响管道主体结构情况下进行专业监测；深度学习图形工作站可促进我单位软件开发相关工作。 |  | 10 |  | 8 |  |
|  |  |  | 社会影响力 | 该设备可用于地质灾害预警与救援、露天矿山监测预警、大坝码头检测预警、桥梁隧道监测预警、城市建筑监测预警、公路铁路巡检预警。提前预警各类事故，减少相应的经济损失，减少由于空洞病害失察造成的经济损失和社会风险，具有重大的经济意义和社会意义。 |  | 该设备可用于地质灾害预警与救援、露天矿山监测预警、大坝码头检测预警、桥梁隧道监测预警、城市建筑监测预警、公路铁路巡检预警。提前预警各类事故，减少相应的经济损失，减少由于空洞病害失察造成的经济损失和社会风险，具有重大的经济意义和社会意义。 |  | 10 |  | 8 |  |
|  |  |  | 设备使用持久度 | 采购一系列先进仪器技术装备，将能够更好的提升我院的相关技术实力，在未来的科研工作中提供更好的支持，形成更多、更好的科研成果，在一定程度上对市政管线、桥梁等相关领域的科研工作起到很大的促进作用。 |  | 该批设备的购置，可对市政管线，桥检监测等相关领域进行高精试验，提高科研效率，预计未来五年处于同行业领先水平。 |  | 10 |  | 8 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 项目使用者使用满意度 | 满意度达到90% |  | 满意度达到90% |  | 10 |  | 9 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |

| 项目支出绩效自评表 （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 排水管道堵水施工工艺及装备研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市市政工程研究院 |  |  | 实施单位 | 北京市市政工程研究院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 110.8924 | 110.8924 | — |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 110.8924 | 110.8924 | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 目标1：形成针对现场环境、管径、流量、流速、压力、封堵时段、时长等因素综合考虑的封堵理论基础； 目标2：研发设计用于上游分级截流的组合钢板闸式封堵及用于下游封堵管道的分体契合式橡胶封堵； 目标3：研究依据不同应用场合、不同应用条件，如何选用多级封堵及加固措施组合应用方法；封堵下井安装、拆除操作方法； |  |  |  |  | 目标1已完成,通过资料调研、现场情况等调研，综合考虑分析现场环境、管径、流量、流速、压力、封堵时段、时长等因素对封堵作业的影响，形成封堵理论基础； 目标2已完成，研究设计用于上游分级截流的封堵及用于下游管道封闭的分体楔合式封堵； 目标3已完成，研究总结出依据不同应用场合、应用条件，如何选用及设置多级封堵及加固措施的分级封堵方法；通过工程试验总结验证封堵下井安装、拆除操作方法。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 分值 |  | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 目标一相应数量指标 | 理论分析报告一份。 |  | 课题研究报告、工作报告各一份。 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 目标二相应数量指标 | 封堵设备一套；专利一项；论文一篇。 |  | 封堵设备一套；专利两项；论文一篇。 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 目标三相应数量指标 | 操作指南一份；拆装视频一份。 |  | 操作指南一份；厂内、现场设备拆装视频、照片一份。 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 目标一相应质量指标 | 封堵理论基础通过理论计算确定，并经过专家鉴定，能够得到有效数据基础。 |  | 封堵理论基础通过理论确定，并经过专家验收。 |  | 5 |  | 4 | 已通过验收，因疫情影响，延期召开专家鉴定会。 |
|  |  |  | 目标二相应质量指标 | 封堵设备满足指标要求；发表论文水平不低于国内一级期刊；申请的专利符合业内专利水平。 |  | 封堵设备满足指标要求；论文发表于国内一级期刊；申请实用新型、发明专利各一项，符合业内专利水平。 |  | 5 |  | 4 |  |
|  |  |  | 目标三相应质量指标 | 操作指南及视频演示，能够指导新手操作完成封堵拼装及拆除工作。 |  | 编制操作指南，提供厂内及现场操作视频，能够指导新手操作完成封堵拼装及拆除工作。 |  | 5 |  | 4 | 因疫情影响，操作视频素材未详细编辑制作，后期联系专业人员进行素材编辑制作 |
|  |  | 进度指标 | 时间安排 | 2019年1-3月份通过调研及整理基础数据，形成综合封堵理论。 |  | 2019年1-3月份通过调研及整理基础数据，形成综合封堵理论。 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 2019年4-12月份完成封堵设备的研制及相关专利、论文、操作指南的撰写工作。 |  | 2019年4-12月份完成封堵设备的研制及相关专利、论文、操作指南的撰写工作。 |  | 5 |  | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制数 | 总成本控制在110.8924万元范围内。 |  | 总成本为110.8924万元。 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 经济性效益 | 预期比普遍应用的封堵设备成本降低30%以上。 |  | 由工程试验验证，经测算，封堵设备综合使用成本降低30%以上。 |  | 10 |  | 9 |  |
|  |  |  | 社会影响力 | 排水管道堵水施工工艺及装备研究，可解决面对复杂的应用环境，采取单一性能的综合管堵无法完成系统的封堵疏水作用的情况，能够更好的保障封堵过程中区域排水安全；可灵活选用多级封堵及加固措施，适用不同工况的封堵、导水及应急抢险需求，达到封堵不移位，封堵效果好，安全性能高。 |  | 排水管道堵水施工工艺及装备研究，可解决面对复杂的应用环境，采取单一性能的综合管堵无法完成系统的封堵疏水作用的情况，能够更好的保障封堵过程中区域排水安全；可灵活选用多级封堵及加固措施，适用不同工况的封堵、导水及应急抢险需求，达到封堵不移位，封堵效果好，安全性能高。 |  | 10 |  | 8 |  |
|  |  |  | 持久度 | 封堵设备可重复利用，使用寿命长。 |  | 封堵设备可循环重复利用多次，使用寿命长。 |  | 10 |  | 8 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 项目人员满意度 | 项目人员满意度≥90%。 |  | 封堵设备得到工程试验单位的肯定。人员满意度≥90%。 |  | 10 |  | 8 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |