| 项目名称 |  |  |  | 计算机及相关设备购置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 北京住房公积金管理中心162302 |  | 实施单位 | 北京住房公积金管理中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额： | 178.6244万元 | 178.6244万元 | — | 100.00% | 10 |
|  |  |  |  | 其中:财政拨款 | 178.6244万元 | 178.6244万元 | — |  | — |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 通过购置设备，保障日常工作，提高工作效率，提升履职基础及公共服务能力。 |  |  |  |  | 通过购置设备，保障了日常工作，提高了工作效率，提升了履职基础及公共服务能力。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 台式计算机 |  | 201台 | 201台 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 便携式计算机 |  | 20台 | 20台 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 身份识别器 |  | 120个 | 120个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 高拍仪 |  | 40台 | 40台 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | A4黑白激光打印机 |  | 34台 | 34台 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | A4彩色激光打印机 |  | 4台 | 4台 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | A4黑白激光打印机 |  | 10台 | 10台 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 达100% | 达100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 所采购设备认证 |  | 3C | 3C | 5 | 5 |  |
|  |  | 进度指标 | 产品调研、设备选型、测试 |  | 6月30日前 | 6月30日前 | 3 | 2 | 由于厂商更新操作系统，需要开展测试工作 |
|  |  |  | 设备购置 |  | 9月30日前 | 台式计算机和便携式计算机未按时完成购置 | 3 | 2 |  |
|  |  |  | 设备配置 |  | 12月31日前陆续完成 | 12月31日前陆续完成 | 3 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总支出 |  | ≦178.6244万元 | 178.6244万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效果指标（40分） | 效益指标 | 日常工作 |  | 得到保障 | 得到保障 | 10 | 9 | 支撑材料略有不足 |
|  |  |  | 工作效率 |  | 得到提高 | 得到提高 | 10 | 9 | 支撑材料略有不足 |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 9 | 支撑材料略有不足 |
|  |  | 服务满意度指标 | 设备使用相关部门满意度 |  | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |