| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019年交通缓堵措施研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京交通发展研究院 085 |  |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院本级 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算 方法 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 53 |  | 53 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 53 |  | 53 | - | 100% | - |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 | - | - | - |  |
| 年度总体目标 | 1.通过对重点拥堵区域和重要节点实地踏勘和调研以及相关经验借鉴产出《2019年度交通缓堵措施研究》的研究报告； 2.根据历年缓堵措施研究、步行自行车系统专项研究以及典型区域缓堵措施研究的经验，围绕市级重要拥堵节点和典型区域开展拥堵措施研究及综合治理，系统地解决问题。 3.通过项目的实施所提出的缓堵措施，经采纳实施后可提高交通设施服务水平，提高出行质量。 |  |  |  |  | 项目内容不仅包括政策研究、经验分析等理论研究内容，还包括实际调查及改善建议研究等实地工作，形成了不同类型的研究报告，且改善建议研究涉及多种交通出行方式，综合施策，很好地完成了预计的工作目标。 |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 分值 | 得分 | 说明/未完成原因分析 |
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量 指标 | 总体形成《2019年度交通缓堵措施研究》报告 | ≥1篇 | 1篇 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 6 | 6 |  |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 | 对市内拥堵点段和区域进行前期现场摸查调研，并制定改善方案研究，形成调研报告 | ≥1次，≥1篇 | ＞1次，1篇 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 将研究成果应用区县 | 区县数量≥1个 | 2个（海淀区、朝阳区） | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量 指标 | 课题成果通过内部评审，并在重点区域缓堵工作中有所应用 | 评审合格率100% | 内部评审合格率100%，基本达成预期指标 | 达成预期指标[3.6，4]； 基本达到预期指标且效果较好[3，3.6)； 部分达成预期指标且具有一定效果[2.4，3)； 未达成预期指标且效果较差[0，2.4)。 |  | 4 | 3.8 |  |
|  |  |  | 调研工作 完成质量 | 调研区域和方法合理、可行 | 调研方法 合理、可行 | 达成预期指标[3.6，4]； 基本达到预期指标且效果较好[3，3.6)； 部分达成预期指标且具有一定效果[2.4，3)； 未达成预期指标且效果较差[0，2.4)。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 提出的相关建议或对策的应用情况 | 具有针对性，切实可行 | 基本达成 预期指标 | 达成预期指标[3.6，4]； 基本达到预期指标且效果较好[3，3.6)； 部分达成预期指标且具有一定效果[2.4，3)； 未达成预期指标且效果较差[0，2.4)。 |  | 4 | 3.8 |  |
| 续上页 | 续上页 | 进度 指标 | 制定年度工作计划 | 2019年 1月-3月 | 2019年1月 制定任务单 | 达成预期指标[3.6，4]； 基本达到预期指标且效果较好[3，3.6)； 部分达成预期指标且具有一定效果[2.4，3)； 未达成预期指标且效果较差[0，2.4)。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 前期调研与实际踏勘及委托合同签订 | 2019年 4月-6月 | 2019年4月-6月 | 达成预期指标[3.6，4]； 基本达到预期指标且效果较好[3，3.6)； 部分达成预期指标且具有一定效果[2.4，3)； 未达成预期指标且效果较差[0，2.4)。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 项目研究开展及验收 | 2019年7月-12月 | 2019年底前完成研究工作及验收 | 达成预期指标[3.6，4]； 基本达到预期指标且效果较好[3，3.6)； 部分达成预期指标且具有一定效果[2.4，3)； 未达成预期指标且效果较差[0，2.4)。 |  | 4 | 3.5 |  |
|  |  | 成本 指标 | 项目预算控制数 | 53万元 | 支出53万元 | 达成预期指标[7.2，8]； 基本达成预期指标且效果较好[6，7.2）； 部分达成预期指标且具有一定效果[4.8，6)； 未达成预期指标且效果较差[0，4.8)。 |  | 8 | 8 |  |
| 续上页 | 效果指标 （40分） | 效益 指标 | 缓解交通拥堵，改善交通环境，降低城市居民因交通拥堵产生的经济成本 | 节约出行成本 | 2019年城六区交通指数5.44，同比下降1.98%；朝阳区和海淀区交通指数分别同比下降1.68%和1.13%。指数降低，路网运行速度高，节约出行成本 | 达成预期指标[7.2，8]； 基本达到预期指标且效果较好[6，7.2)； 部分达成预期指标且具有一定效果[4.8，6)； 未达成预期指标且效果较差[0，4.8)。 |  | 8 | 7.2 |  |
|  | 续上页 | 续上页 | 该项目侧重于方法、案例的积累，为后续研究及建立数据库、案例库提供支撑，同时使案例方法在一定区域内进行示范、推广 | 为交通服务工作提供示范指导 | 管庄区域调研和交通综合治理可作为北京市大型居住区类型区域交通综合治理的典型案例，为后续相类似区域治理提供基础；公交线网布局研究不仅有北京市市民意调查，还有国际案例研究，分析的线网布局方案为北京市公交线网调整提供了很好的理论基础 | 达成预期指标[7.2，8]； 基本达到预期指标且效果较好[6，7.2)； 部分达成预期指标且具有一定效果[4.8，6)； 未达成预期指标且效果较差[0，4.8)。 |  | 8 | 7.8 |  |
|  |  |  | 减少车用燃料的消耗，降低因拥堵导致的尾气排放，改善城市环境 | 空气质量得以改善 | 2019年城六区交通指数5.44，同比下降1.98%；指数降低，路网运行速度提高，车辆尾气排放有一定程度降低，对北京市空气治理改善起到积极作用 | 达成预期指标[7.2，8]； 基本达到预期指标且效果较好[6，7.2)； 部分达成预期指标且具有一定效果[4.8，6)； 未达成预期指标且效果较差[0，4.8)。 |  | 8 | 7.2 |  |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 | 为交通领域创造可持续的交通环境提供决策支持、政策保障。 | 有效 保障 | 《针对主要客流走廊的公交线网布局战略方案研究》为我市《北京市地面公交线网总体规划(草案)》（2020年4月）的行成和发布提供了有效支撑 | 达成预期指标[5.4，6]； 基本达到预期指标且效果较好[4.5，5.4)； 部分达成预期指标且具有一定效果[3.6，4.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，3.6)。 |  | 6 | 5.6 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥90% | 90% | 达成预期指标[4.5，5]； 基本达到预期指标且效果较好[3.75，4.5)； 部分达成预期指标且具有一定效果[3，3.75)； 未达成预期指标且效果较差[0，3)。 |  | 5 | 4.5 |  |
|  |  |  | 社会公众交通服务及交通调研或相关建议应用后的效果的满意程度 | ≥90% | 90% | 达成预期指标[4.5，5]； 基本达到预期指标且效果较好[3.75，4.5)； 部分达成预期指标且具有一定效果[3，3.75)； 未达成预期指标且效果较差[0，3)。 |  | 5 | 4.5 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.9 | —— |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年交通成本-大城市交通差异化治理策略研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  | 北京交通发展研究院085 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算 方法 |
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 58 |  | 58 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 58 |  | 58 | - | 100% | - |  |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 | - | - | - |  |
| 年度总体目标 | 研究城市交通出行行为的特征，重点关注新形势下的交通方式选择行为、互联网对出行行为的影响、共享理念下的出行行为、智能终端对交通出行的影响等；研究社会经济特征，关注不同社会经济发展阶段和水平对居民生活水平和理念认识的影响；探索社会经济特征情况与社会交通出行行为选择之间的关系，为政府实施相关城市交通需求管理政策提供基础研究理论和实践支撑。 |  |  |  |  |  | 分析了大城市交通系统协调发展影响因素，评价了大城市经济空间格局与综合交通体系协调发展的测度与适应性。用典型案例剖析服务于城市群的交通子系统以及服务于城市群的更大尺度的铁路、公路及航空枢纽布局对大城市城区交通运行的影响，提出影响指标与量化方法。开展了相关的行业调查，提出了城市交通治理集成设计与政策建议。项目为交通委及市政府相关交通工作的开展提供了相关支持，在一定程度上推动了交通管理水平的进步。 |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 分值 | 得分 | 说明/未完成原因分析 |
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 交通出行行为分析调研研究报告 | 1篇 |  | 1篇 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5 | 5 |  |
|  | 续上页 | 续上页 | 北京市交通出行行为和社会经济特征研究报告 | 1篇 |  | 1篇 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5 | 5 |  |
| 续上页 |  |  | 组织开展调研，形成研究报告 | 1次、 1篇 |  | 1次、 1篇 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 研究成果评审合格率 | 100% |  | 100% | 达成预期指标[10.8，12]； 基本达到预期指标且效果较好[9，10.8)； 部分达成预期指标且具有一定效果[7.2，9)； 未达成预期指标且效果较差[0，7.2)。 |  | 12 | 12 |  |
|  |  | 进度指标 | 大纲制定：2019年1月-3月 组织开展委托单位遴选课题具体研究，形成中期成果：2019年4月-8月； 组织验收、总结：2019年10月-12月 | 100% |  | 90% | 达成预期指标[10.8，12]； 基本达到预期指标且效果较好[9，10.8)； 部分达成预期指标且具有一定效果[7.2，9)； 未达成预期指标且效果较差[0，7.2)。 |  | 12 | 10.8 |  |
| 续上页 | 续上页 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 58万元 |  | 支出58万元 | 达成预期指标[9.9，11]； 基本达到预期指标且效果较好[8.25，9.9)； 部分达成预期指标且具有一定效果[6.6，8.25)； 未达成预期指标且效果较差[0，6.6)。 |  | 11 | 11 |  |
|  | 效果指标 （40分） | 效益指标 | 相关建议成果被采纳 | 成果被北京交通委员会相关决策参考不少于1次 |  | 决策参考1期 | 达成预期指标[13.5，15]； 基本达到预期指标且效果较好[11.25，13.5)； 部分达成预期指标且具有一定效果[9，11.25)； 未达成预期指标且效果较差[0，9)。 |  | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 研究成果被其他学术论文或其他研究单位应用 | 主要应用于北京市交通委员会相关政策的制定参考 |  | 从出行概况、时间特征、空间特征 3 个方面分析了北京市公共交通出行特征。指标计算以2018年 8 月共 31 天的 IC 卡刷卡数据为本，并以全市平均刷卡率进行了统一扩样，供决策参考 | 达成预期指标[13.5，15]； 基本达到预期指标且效果较好[11.25，13.5)； 部分达成预期指标且具有一定效果[9，11.25)； 未达成预期指标且效果较差[0，9)。 |  | 15 | 12 |  |
| 续上页 | 续上页 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥90% |  | 99% | 达成预期指标[9，10]； 基本达到预期指标且效果较好[7.5，9)； 部分达成预期指标且具有一定效果[6，7.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，6)。 |  | 10 | 9 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.8 | —— |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019年年度交通综合调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京交通发展研究院 085 |  |  |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 225.92 |  | 225.92 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 225.92 |  | 225.92 | - | 100% | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | - | - | - |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 跟踪调查全市出行规律变化，探索交通调查新技术，开展年度小样本交通调查，编写年度交通综合调查分析报告,并根据调查数据分析成果及收集汇总交通相关数据，编写年度交通发展报告。为掌握交通发展规律、交通政策的制定、交通规划的编制提供数据基础，为更新和标定交通模型提供数据基础。 |  |  |  |  |  |  | 编制完成《2019年度交通综合调查工作报告》《2019年北京市交通发展年度报告》《2019年机动车出行行为数据服务和分析研究报告》《2019年居民出行调查分析报告》，形成交通发展基础调查成果数据库，为掌握交通发展规律、交通政策的制定、交通规划的编制提供了丰富基础数据，同时为更新和标定交通模型提供了数据基础。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级 指标 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 分值 | 得分 |  | 说明/未完成原因分析 |
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量 指标 |  | 对居民出行情况、道路交通流量、机动车使用情况等开展调查实施，并对调查结果进行分析和深度挖掘，总结居民出行规律和交通系统的运行特征，形成《年度交通综合调查分析报告》 |  | 1份 |  | 1份年度报告，3个分报告。分别为《2019年年度交通综合调查分析报告》《2019年度交通综合调查工作报告》《2019年机动车出行行为数据服务和分析研究报告》《2019年居民出行调查分析报告》 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 编写并印制《2019北京市交通发展年度报告》 |  | 完成1份，并印刷800本 |  | 编写完成《2019北京市交通发展年度报告》1份，印刷800本 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 小样本交通调查 |  | 完成3000个家庭的入户调查 |  | 完成全部3000个调查样本的实施工作 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 质量 指标 |  | 交通综合调查数据和历年调查数据形成数据序列，逻辑合理，交通指标和主观感受相，年度交通综合调查成果分析报告通过内部评审 |  | 通过中心内部评审 |  | 内部评审结论为“合格” | 达成预期指标[5.4，6]； 基本达到预期指标且效果较好[4.5，5.4)； 部分达成预期指标且具有一定效果[3.6，5.4)； 未达成预期指标且效果较差[0，3.6)。 |  | 6 | 5 |  |  |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 |  | 北京市交通发展 年度报告 |  | 通过院内部评审 |  | 内部评审结论为“合格” | 达成预期指标[5.4，6]； 基本达到预期指标且效果较好[4.5，5.4)； 部分达成预期指标且具有一定效果[3.6，5.4)； 未达成预期指标且效果较差[0，3.6)。 |  | 6 | 5 |  |  |
|  |  | 进度 指标 |  | 调查方案制订、 数据收集准备 |  | 2019年1月-2019年4月 |  | 2019年1月14日立项 交通发展分析，4月完成调查准备工作 | 达成预期指标[3.6，4]； 基本达到预期指标且效果较好[3，3.6)； 部分达成预期指标且具有一定效果[2.4，3)； 未达成预期指标且效果较差[0，2.4)。 |  | 4 | 3.6 |  |  |
|  |  |  |  | 调查实施、 数据收集 |  | 2019年5月-2019年10月 |  | 2019年5月20日-6月30日和9月1日-9月15日实施调查，9月16日-9月22日收集数据 | 达成预期指标[3.6，4]； 基本达到预期指标且效果较好[3，3.6)； 部分达成预期指标且具有一定效果[2.4，3)； 未达成预期指标且效果较差[0，2.4)。 |  | 4 | 3.6 |  |  |
|  |  |  |  | 调查数据分析报告、年度交通发展报告攥写。 |  | 2019年11月-2019年12月 |  | 《2019 北京市交通发展年度报告》2019年6月完成，分报告均为12月完成结题 | 达成预期指标[3.6，4]； 基本达到预期指标且效果较好[3，3.6)； 部分达成预期指标且具有一定效果[2.4，3)； 未达成预期指标且效果较差[0，2.4)。 |  | 4 | 3.8 |  |  |
| 续上页 | 续上页 | 成本 指标 |  | 项目成本控制数 |  | 225.92万元 |  | 支出225.92万元 | 达成预期指标[7.2，8]； 基本达到预期指标且效果较好[6，7.2)； 部分达成预期指标且具有一定效果[4.8，6)； 未达成预期指标且效果较差[0，4.8)。 |  | 8 | 8 |  |  |
|  | 效果指标（40分） | 效益 指标 |  | 通过持续跟踪调查全市出行规律变化，核查线交通流量变化、车辆使用情况变化，为交通政策的制定、规划的编制、模型的更新提供定量数据 |  | 支撑年度交通工作至少1项，加强政策和规划编制的科学性 |  | 支撑《行政办公区搬迁交通运行变化分析》项目 | 达成预期指标[13.5，15]； 基本达到预期指标且效果较好[11.25，13.5)； 部分达成预期指标且具有一定效果[9，11.25)； 未达成预期指标且效果较差[0，9)。 |  | 15 | 14 |  |  |
|  |  |  |  | 发布年报，为北京市政府和各相关部门、研究院所、科研机构等相关决策和研究提供量化支持，为相关科学研究的科学性提供基础数据，为社会公众了解北京交通提供渠道 |  | 效果显著 |  | 年报在院网站公布，为各方提供了基础数据支撑 | 达成预期指标[13.5，15]； 基本达到预期指标且效果较好[11.25，13.5)； 部分达成预期指标且具有一定效果[9，11.25)； 未达成预期指标且效果较差[0，9)。 |  | 15 | 15 |  |  |
| 续上页 | 续上页 | 服务对象满意度指标 |  | 数据使用者满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 达成预期指标[9，10]； 基本达到预期指标且效果较好[7.5，9)； 部分达成预期指标且具有一定效果[6，7.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，6)。 |  | 10 | 9 |  |  |
| 总分: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 | —— |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019年全球大城市绿色交通年度动态追踪与北京对比分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京交通发展研究院 085 |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) |  | 得分 | 得分计算 方法 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 49 | 48.8 | 10 | 99.6% |  | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 49 | 48.8 | - | 99.6% |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 完成《世界典型城市新能源汽车发展形势分析》报告，《北京市绿色交通2019年度发展分析》报告，建立“全球绿色交通发展城市案例库”；跟踪全球大城市绿色交通战略发展动态，总结其他国际大城市绿色交通发展水平和经验启示，为北京市绿色交通发展提供经验借鉴。 |  |  |  | 形成了《国际与国内氢能发展应用动态跟踪分析》报告、《燃料电池汽车产业发展现状分析》报告、《后补贴时代新能源汽车产业发展趋势报告》，形成了形成新能源汽车国家（主要）政策汇编及政策跟踪与解读月报，相关成果总结了其他国际大城市绿色交通发展水平和经验启示，为北京市绿色交通发展提供了经验借鉴。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 分值 | 得分 | 说明/未完成原因分析 |
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 《世界典型城市新能源汽车发展形势分析》报告 | 1篇 | 1篇 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 6 | 6 |  |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 | 形成《北京市绿色交通2019年度发展形式分析报告》 | 1篇 | 1篇 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 建立“全球绿色交通发展城市案例库” | 1项 | 收集全球大城市相关案例，形成政策汇编1份，并对国内国际相关氢能发展进行梳理 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 | 100% | 100% | 达成预期指标[3.6，4]； 基本达到预期指标且效果较好[3，3.6)； 部分达成预期指标且具有一定效果[2.4，3)； 未达成预期指标且效果较差[0，2.4)。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 绿色交通城市 案例容量 | ≥4个城市 | 5个城市（日本、美国、德国、欧盟、韩国各1个） | 达成预期指标[3.6，4]； 基本达到预期指标且效果较好[3，3.6)； 部分达成预期指标且具有一定效果[2.4，3)； 未达成预期指标且效果较差[0，2.4)。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 形成发展建议 | ≥3条 | 3条 | 达成预期指标[3.6，4]； 基本达到预期指标且效果较好[3，3.6)； 部分达成预期指标且具有一定效果[2.4，3)； 未达成预期指标且效果较差[0，2.4)。 |  | 4 | 4 |  |
| 续上页 | 续上页 | 进度指标 | 开展项目实施方案策划工作 | 2019年4月-6月 | 2019年4月 | 达成预期指标[3.6，4]； 基本达到预期指标且效果较好[3，3.6)； 部分达成预期指标且具有一定效果[2.4，3)； 未达成预期指标且效果较差[0，2.4)。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 委托单位遴选，组织课题实施 | 2019年7月-8月 | 2019年4月 | 达成预期指标[3.6，4]； 基本达到预期指标且效果较好[3，3.6)； 部分达成预期指标且具有一定效果[2.4，3)； 未达成预期指标且效果较差[0，2.4)。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 组织验收、总结 | 2019年11月-12月 | 2019年11月 | 达成预期指标[3.6，4]； 基本达到预期指标且效果较好[3，3.6)； 部分达成预期指标且具有一定效果[2.4，3)； 未达成预期指标且效果较差[0，2.4)。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 49万元 | 支出48.8万元 | 达成预期指标[7.2，8]； 基本达到预期指标且效果较好[6，7.2)； 部分达成预期指标且具有一定效果[4.8，6)； 未达成预期指标且效果较差[0，4.8)。 |  | 8 | 8 |  |
|  | 效果指标 （40分） | 效益指标 | 成果被引用次数 | ≥1次 | 1次 | 达成预期指标[13.5，15]； 基本达到预期指标且效果较好[11.25，13.5)； 部分达成预期指标且具有一定效果[9，11.25)； 未达成预期指标且效果较差[0，9)。 |  | 15 | 15 |  |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 | 跟踪分析国内外交通运输领域相关热点，了解各地创新性措施、方案的效果或经验教训，促进交通绿色转型 | 作用显著 | 作用显著 | 达成预期指标[13.5，15]； 基本达到预期指标且效果较好[11.25，13.5)； 部分达成预期指标且具有一定效果[9，11.25)； 未达成预期指标且效果较差[0，9)。 |  | 15 | 13.5 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 成果验收单位满意度 | 90% | 90% | 达成预期指标[9，10]； 基本达到预期指标且效果较好[7.5，9)； 部分达成预期指标且具有一定效果[6，7.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，6)。 |  | 10 | 9 |  |
| 总分: |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.5 | —— |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019年交通领域能耗排放年度常规调查与数据质量控制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京交通发展研究院 085 |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) |  | 得分 | 得分计算方法 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 171.42 | 171.42 | 10 | 100% |  | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 171.42 | 171.42 | - | 100% |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 通过项目采集底层能耗排放数据、维护交通能耗排放模型的关键参数，维持交通领域统计监测体系的正常运转。 目标1:获取重点交通行业新增车型能耗、道路车型结构及道路流量、非道路施工机械能耗排放、重点企业等基础数据,为节能减排能耗排放核算模型的维护和更新提供数据支持，支撑行业能耗核算工作 目标2:基于调研及统计监测平台接入数据，开展节能减排数据挖掘分析，支撑节能减排相关决策。 |  |  |  | 《北京市“十三五”时期绿色交通发展规划》等文件中明确提出建设并完善北京市交通领域节能减排统计监测体系的要求，进一步摸清2019年北京市交通领域能源消费结构和总量，掌握交通行业的能耗特征和关键影响因素，维持交通领域统计监测体系正常运转。项目定期采集底层能耗排放数据、维护交通能耗排放模型的关键参数。 项目发挥了高速公路数据质量好、可靠性高及在运输量统计作用大的优势，基于全国高速公路大数据海量资源，准确、分类查找京津冀区域货车流量及运量分析，进一步夯实了全市货运量统计基础，用大数据思维促进京津冀区域货运特征研究分析，为区域决策提供强有力的数据支撑，弥补区域内货运供需分布、进出货运量、流量流向、车辆类型等关键指标数据缺失。 项目完成了交通领域能耗排放年度常规调查与数据质量控制研究，形成了《交通领域能耗排放年度常规调查与数据质量控制（2019）项目结题报告》。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 分值 | 得分 | 说明/未完成原因分析 |
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 基础数据调查采集 | 4类调查（覆盖新增车型能耗核算关键参数调查、非道路施工机械调查、道路车型结构及流量、重点企业等领域）、至少3个重点行业（覆盖货运、旅游、出租等行业） | 覆盖新增车型能耗核算关键参数调查、非道路施工机械调查、道路车型结构及流量、重点企业等领域（其中重点企业相关领域中包含货运、旅游、出租等行业不同车型能耗情况） | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 交通领域能耗排放年度常规调查与数据质量控制相关调查报告 | 1份 | 1份 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 9 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 基础数据调查采集 | 调查数据可为交通能耗核算模型提供基础参数，为统计局核算道路运输业能耗提供支持 | 调查数据为交通能耗核算模型提供了基础参数，为统计局核算道路运输业能耗提供支持 | 达成预期指标[5.4，6]； 基本达到预期指标且效果较好[4.5，5.4)； 部分达成预期指标且具有一定效果[3.6，4.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，3.6)。 |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 数据挖掘分析 | 可为交通行业能耗核算和政策决策提供依据支撑。调查分析报告数据真实有效，验收合格率达到90% | 可为交通行业能耗核算和政策决策提供依据支撑。调查分析报告数据真实有效，验收合格率达到100% | 达成预期指标[5.4，6]； 基本达到预期指标且效果较好[4.5，5.4)； 部分达成预期指标且具有一定效果[3.6，4.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，3.6)。 |  | 6 | 6 |  |
| 续上页 | 续上页 | 进度指标 | 基础数据调查采集分布等分析工作 | 4月底前：完成项目启动、方案设计； 10月底前：完成调查组织实施； 11月底前：完成数据整理分析； 12月底前：完成报告终稿。 | 2019年3-4月完成项目方案设计；5-10月完成调查实施；11月完成数据整理分析；12月15日前完成报告终稿 | 达成预期指标[5.4，6]； 基本达到预期指标且效果较好[4.5，5.4)； 部分达成预期指标且具有一定效果[3.6，4.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，3.6)。 |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 数据挖掘分析 | 4月底前：项目启动、制定技术路线；7月底前：完成方法研究；10月底前：完成关键参数挖掘分析；11月底前：完成结题报告 | 2019年3-4月完成项目方案设计；5-7月完成方法研究；8-10月完成关键参数挖掘分析；11月15日完成结题报告 | 达成预期指标[5.4，6]； 基本达到预期指标且效果较好[4.5，5.4)； 部分达成预期指标且具有一定效果[3.6，4.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，3.6)。 |  | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制数 | 171.42万元 | 支出171.42万元 | 达成预期指标[7.2，8]； 基本达到预期指标且效果较好[6，7.2)； 部分达成预期指标且具有一定效果[4.8，6)； 未达成预期指标且效果较差[0，4.8)。 |  | 8 | 8 |  |
|  | 效果指标（40分） | 效益指标 | 为交通节能减排目标完成情况考核提供一定的调查基础数据支撑提供科学依据 | 支撑考核目标年度核算 | 支撑考核目标年度核算 | 达成预期指标[9，10]； 基本达到预期指标且效果较好[7.5，9)； 部分达成预期指标且具有一定效果[6，7.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，6)。 |  | 10 | 10 |  |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 | 为交通领域节能减排政策与措施的科学制定提供一定的科学依据 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 达成预期指标[9，10]； 基本达到预期指标且效果较好[7.5，9)； 部分达成预期指标且具有一定效果[6，7.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，6)。 |  | 10 | 9 |  |
|  |  |  | 调查数据连续性，建立长效机制，为政府和研究机构提供数据资料，保持政策连续性及一贯性 | 促进可持续应用 | 促进可持续应用 | 达成预期指标[9，10]； 基本达到预期指标且效果较好[7.5，9)； 部分达成预期指标且具有一定效果[6，7.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，6)。 |  | 10 | 9.5 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 政府部门、科研机构对调研数据的采纳情况 | 采纳、认可 | 采纳、认可，用于相关统计部门（采纳材料需要保密） | 达成预期指标[9，10]； 基本达到预期指标且效果较好[7.5，9)； 部分达成预期指标且具有一定效果[6，7.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，6)。 |  | 10 | 10 |  |
| 总分: |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.5 | —— |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019年交通领域污染物排放测试与评估 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京交通发展研究院085 |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) |  | 得分 | 得分计算方法 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 170 | 169.59 | 10 | 99.8% |  | 9.98 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 170 | 169.59 | - | 99.8% |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 1、开展基于实际道路排放2019年交通行业典型运营车辆进行排放测试，更新维护交通领域机动车排放因子。 2、开展路网排放清单测算模型的维护与方法更新。 3、开展基于重型运营车辆OBD监测数据的排放修正因子研究，利用OBD监测数据及排放监测结果，进行排放因子修正关系方法研究。 |  |  |  | 进行基于实际道路排放2019年交通行业典型运营车辆排放测试、更新维护交通领域机动车排放因子、更新路网排放清单测算模型的维护与方法；开展基于重型运营车辆OBD监测数据的排放修正因子研究，利用OBD监测数据及排放监测结果，进行排放因子修正关系方法研究，形成了《2019交通领域污染物排放测试与评估结题报告》。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 分值 | 得分 | 说明/未完成原因分析 |
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 实际道路车载排放测试数量 | 30辆次 | 32辆次 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 形成路网排放清单测算模型的维护与方法更新报告、基于重型运营车辆OBD监测数据的排放修正因子研究报告 | 各1份 | 共形成3份终期评审报告，1份中期结题报告（含修正因子的相关研究结果） | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 9 | 9 |  |
| 续上页 | 续上页 | 质量指标 | 典型运营车辆的车载排放测试标准 | 满足DB11/965-2013标准规定的测试要求 | 满足DB11/965-2013标准规定的测试要求 | 达成预期指标[5.4，6]； 基本达到预期指标且效果较好[4.5，5.4)； 部分达成预期指标且具有一定效果[3.6，4.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，3.6)。 |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 典型车辆工况及排放因子模型 | 反应北京本地工况特征 | 反应北京本地工况特征 | 达成预期指标[5.4，6]； 基本达到预期指标且效果较好[4.5，5.4)； 部分达成预期指标且具有一定效果[3.6，4.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，3.6)。 |  | 6 | 6 |  |
|  |  | 进度指标 | 第一阶段：典型排放测试样本选择及车辆排放修正不同影响因素分析 | 2019年2月- 3月底前 | 实际2-3月完成2019年4月招投标 | 达成预期指标[2.7，3]； 基本达到预期指标且效果较好[2.25，2.7)； 部分达成预期指标且具有一定效果[1.8，2.25)； 未达成预期指标且效果较差[0，1.8)。 |  | 3 | 2 |  |
|  |  |  | 第二阶段：2019年交通行业典型运营车辆进行排放测试 | 2019年3月- 11月底前 | 2019年4月-11月 | 达成预期指标[2.7，3]； 基本达到预期指标且效果较好[2.25，2.7)； 部分达成预期指标且具有一定效果[1.8，2.25)； 未达成预期指标且效果较差[0，1.8)。 |  | 3 | 2 |  |
|  |  |  | 第三阶段：路网排放清单测算模型维护与方法更新研究 | 2019年3月- 8月底前 | 2019年4月- 8月 | 达成预期指标[2.7，3]； 基本达到预期指标且效果较好[2.25，2.7)； 部分达成预期指标且具有一定效果[1.8，2.25)； 未达成预期指标且效果较差[0，1.8)。 |  | 3 | 2 |  |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 | 第四阶段：基于重型运营车辆OBD监测数据的排放修正因子研究 | 2019年6月- 10月底前 | 2019年4月- 12月 | 达成预期指标[2.7，3]； 基本达到预期指标且效果较好[2.25，2.7)； 部分达成预期指标且具有一定效果[1.8，2.25)； 未达成预期指标且效果较差[0，1.8)。 |  | 3 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制数 | 170万元 | 支出169.59万元 | 达成预期指标[7.2，8]； 基本达到预期指标且效果较好[6，7.2)； 部分达成预期指标且具有一定效果[4.8，6)； 未达成预期指标且效果较差[0，4.8)。 |  | 8 | 8 |  |
|  | 效果指标（40分） | 效益指标 | 为相关政府决策部门节能减排决策，为交通管理工作和交通公共服务提供指导 | 提供政策保障 | 提供了政策保障 | 达成预期指标[5.4，6]； 基本达到预期指标且效果较好[4.5，5.4)； 部分达成预期指标且具有一定效果[3.6，4.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，3.6)。 |  | 6 | 5.5 |  |
|  |  |  | 进行排放定量研究、对机动车所产生的污染物排放展开测试工作，为改善交通机动车污染物排放提供数据基础，提高工作效率和工作质量 | 工作效率与质量得到提高 | 工作效率与质量得到提高 | 达成预期指标[5.4，6]； 基本达到预期指标且效果较好[4.5，5.4)； 部分达成预期指标且具有一定效果[3.6，4.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，3.6)。 |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 通过节能减排定量测试与评估，建立节能减排成本控制机制，节约节能减排工作及人工成本 | 有效控制成本 | 有效控制成本，节约人工成本5% | 达成预期指标[5.4，6]； 基本达到预期指标且效果较好[4.5，5.4)； 部分达成预期指标且具有一定效果[3.6，4.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，3.6)。 |  | 6 | 6 |  |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 | 改善交通环境，方便人民群众绿色出行，更好的为群众提供公共交通服务 | 创造绿色出行环境 | 创造绿色出行环境 | 达成预期指标[5.4，6]； 基本达到预期指标且效果较好[4.5，5.4)； 部分达成预期指标且具有一定效果[3.6，4.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，3.6)。 |  | 6 | 5.5 |  |
|  |  |  | 提出的相关政策建议的到主管部门或决策部门采纳情况 | 认可、采纳 | 认可、采纳 | 达成预期指标[5.4，6]； 基本达到预期指标且效果较好[4.5，5.4)； 部分达成预期指标且具有一定效果[3.6，4.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，3.6)。 |  | 6 | 6 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 主管部门对工作成果的满意度 | ＞80% | ＞80% | 达成预期指标[4.5，5]； 基本达到预期指标且效果较好[3.75，4.5)； 部分达成预期指标且具有一定效果[3，3.75)； 未达成预期指标且效果较差[0，3)。 |  | 5 | 4.5 |  |
|  |  |  | 社会公众对工作成果应用后的满意程度 | ≥80% | 达到80% | 达成预期指标[4.5，5]； 基本达到预期指标且效果较好[3.75，4.5)； 部分达成预期指标且具有一定效果[3，3.75)； 未达成预期指标且效果较差[0，3)。 |  | 5 | 4.5 |  |
| 总分: |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.98 | —— |

| 项目支出绩效自评表. |
| --- |
| （2019年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019年多模式出行特征与交通运行监测评估关键技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京交通发展研究院 085 |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) |  | 得分 | 得分计算方法 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 195 | 195 | 10 | 100% |  | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 195 | 195 | - | 100% |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | - |  | - |  |
| 年度总体目标 | 1.形成交通综合运行评价指标体系。 2.以重点公交线路进行服务水平评价。 3.完成道路交通运行分析周、季度和年度报告。 以上成果提供政府部门支持决策，为交通综合治理提供依据；通过成果的应用提升市交通服务能力和效率；通过预警和研判，缓解重点拥堵时期的拥堵状况。 |  |  |  | 研究完善了交通综合运行评价指标体系，新增共享单车骑行时间指数（自行车骑行时间指数）、地面公交运行速度、公交与小汽车速度比、地面公交准点到站率等指标，评价更为全面；完成2019年度公交线路服务水平评价报告，为公交线网优化及服务改善等工作奠定了基础；完成了47期交通运行周报、4期季度和年度报告，成为日常掌握运行态势的重要抓手。项目成果为相关部门开展交通研究、堵点治理方案、综合治理等提供了重要支撑。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 交通运行分析报告 | 完成30篇以上 | 51篇 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 交通综合出行评价指标体系 | 指标20个以上 | 20个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 公交线路评价案例 | 完成2篇以上 | 2篇 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 4 | 4 |  |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 | 完成研究报告 | 完成1篇 | 1篇 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 赴外地调研 | 5次以上，形成调研报告5份 | 5次，形成调研报告5份 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 参加会议交流 | 2次以上 | 2次 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 多模式出行特征分析与评价体系 | 全面、清晰 | 覆盖小汽车、公交、地铁、自行车、步行5种出行方式 | 达成预期指标[2.7，3]； 基本达到预期指标且效果较好[2.25，2.7)； 部分达成预期指标且具有一定效果[1.8，2.25)； 未达成预期指标且效果较差[0，1.8)。 |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 公交线路服务水平评价 | 符合相关标准规范要求 | 符合《北京市地面公交服务标准技术要点》 | 达成预期指标[2.7，3]； 基本达到预期指标且效果较好[2.25，2.7)； 部分达成预期指标且具有一定效果[1.8，2.25)；未达成预期指标且效果较差[0，1.8)。 |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 中秋节等重点时期的交通拥堵研判 | 满足宣传发布要求 | 报送上级部门 | 达成预期指标[2.7，3]； 基本达到预期指标且效果较好[2.25，2.7)； 部分达成预期指标且具有一定效果[1.8，2.25)； 未达成预期指标且效果较差[0，1.8)。 |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 报告验收合格率 | 100% | 100% | 达成预期指标[2.7，3]； 基本达到预期指标且效果较好[2.25，2.7)； 部分达成预期指标且具有一定效果[1.8，2.25)； 未达成预期指标且效果较差[0，1.8)。 |  | 3 | 3 |  |
| 续上页 | 续上页 | 进度指标 | 委托业务承担单位遴选、采购时间 | 2019年3月-5月 | 2019年3月完成两项委托业务采购，4月完成一项，11月完成一项 | 达成预期指标[2.7，3]； 基本达到预期指标且效果较好[2.25，2.7)； 部分达成预期指标且具有一定效果[1.8，2.25)； 未达成预期指标且效果较差[0，1.8)。 |  | 3 | 2 |  |
|  |  |  | 开展综合分析评价相关调研及技术交流 | 2019年1月-12月 | 2019年1月-4月开展文献资料调研；5月-6月业务部门调研；7月轨指调研；8月和高德交流；9月自行车指标交流；10月专家交流；11月专家咨询、会议调研；12月公交评价指标交流 | 达成预期指标[2.7，3]； 基本达到预期指标且效果较好[2.25，2.7)； 部分达成预期指标且具有一定效果[1.8，2.25)； 未达成预期指标且效果较差[0，1.8)。 |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 研究报告、分析报告验收时间 | 2019年12月前 | 2019年11月验收 | 达成预期指标[2.7，3]； 基本达到预期指标且效果较好[2.25，2.7)；部分达成预期指标且具有一定效果[1.8，2.25)； 未达成预期指标且效果较差[0，1.8)。 |  | 3 | 3 |  |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 | 城市交通运行分析工作，形成报告 | 按月、按季度开展 | 每周、每月、每季度均按时完成 | 达成预期指标[2.7，3]； 基本达到预期指标且效果较好[2.25，2.7)；部分达成预期指标且具有一定效果[1.8，2.25)； 未达成预期指标且效果较差[0，1.8)。 |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 195万元 | 支出195万元 | 达成预期指标[7.2，8]； 基本达到预期指标且效果较好[6，7.2)； 部分达成预期指标且具有一定效果[4.8，6)； 未达成预期指标且效果较差[0，4.8)。 |  | 8 | 8 |  |
|  | 效果指标（40分） | 效益指标 | 交通出行综合分析评价决策支持能力 | 得到提升，覆盖小汽车、公交、地铁、自行车等多方面 | 道路交通指数同比下降1.08%，公交速度提升1.92% | 达成预期指标[9，10]； 基本达到预期指标且效果较好[7.5，9)； 部分达成预期指标且具有一定效果[6，7.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，6)。 |  | 10 | 9 |  |
|  |  |  | 地面公交服务水平评价能力 | 得到提升，能够对每一条公交线路进行评分，进而筛选问题线路问题站点，计算公交客运量、速度、可靠性等指标 | 实现对700多条公交线路的服务水平评价，实现7个指标从高效、便捷、可靠、舒适四个方面分析评价 | 达成预期指标[9，10]； 基本达到预期指标且效果较好[7.5，9)； 部分达成预期指标且具有一定效果[6，7.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，6)。 |  | 10 | 9.2 |  |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 | 重要拥堵时期拥堵状况 | 得到缓解 | 9月道路交通指数下降4.75% | 达成预期指标[9，10]； 基本达到预期指标且效果较好[7.5，9)； 部分达成预期指标且具有一定效果[6，7.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，6)。 |  | 10 | 8.8 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 交通决策主管部门或相关研究机构对产出成果的满意程度 | ≥90% | 90% | 达成预期指标[9，10]； 基本达到预期指标且效果较好[7.5，9)； 部分达成预期指标且具有一定效果[6，7.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，6)。 |  | 10 | 9 |  |
| 总分: |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 | —— |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019年交通运行监测与智能化分析平台升级改造运维 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京交通发展研究院085 |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 150 | 150 | - | 100% | - |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 年度总体目标 | 1.完成交通运行监测与智能化分析平台的系统功能完善、硬件维护、安全测试与备案等。 2.保障平台7*24小时正常运转，支撑日常交通运行分析工作，为北京市交通拥堵治理提供数据基础和平台基础。 3.根据交通运行分析评价的需要，新增地面公交、地铁、居民出行特征等指标的监测和分析。 |  |  |  | 1.完成交通运行监测与智能化分析平台的系统功能完善、硬件维护、安全测试与备案工作。 2.保障了平台7*24小时正常运转，为市交通委、TOCC等部门进行了指标结果数据推送，支撑了日常交通运行分析和评价工作。 3.根据交通运行分析评价的需要，新增了多种交通出行方式的数据接入，如地面公交、地铁、共享单车数据，用于对多种出行方式的出行特征的监测和分析。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 分值 | 得分 | 说明/未完成原因分析 |
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 硬件维护数量 | 26台 | 服务器26台 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 安全测试备案 | 1个 | 1个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 系统维护开发数量 | 1套 | 1套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 6 | 6 |  |
| 续上页 | 续上页 | 质量指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时 | ≤2小时 | 达成预期指标[1.8，2]； 基本达到预期指标且效果较好[1.5，1.8)； 部分达成预期指标且具有一定效果[1.2，1.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，1.2)。 | 2 | 1.8 |  |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤2小时 | ≤2小时 | 达成预期指标[1.8，2]； 基本达到预期指标且效果较好[1.5，1.8)； 部分达成预期指标且具有一定效果[1.2，1.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，1.2)。 | 2 | 1.8 |  |
|  |  |  | 系统验收合格率 | 100% | 初验合格率100% | 达成预期指标[1.8，2]； 基本达到预期指标且效果较好[1.5，1.8)； 部分达成预期指标且具有一定效果[1.2，1.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，1.2)。 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 | ≥95% | 95% | 达成预期指标[1.8，2]； 基本达到预期指标且效果较好[1.5，1.8)； 部分达成预期指标且具有一定效果[1.2，1.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，1.2)。 | 2 | 1.8 |  |
|  |  |  | 系统平均无故障时间 | 7*24小时 | 7*24小时 | 达成预期指标[0.9，1]； 基本达到预期指标且效果较好[0.75，0.9)； 部分达成预期指标且具有一定效果[0.6，0.75)； 未达成预期指标且效果较差[0，0.6)。 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 系统故障率 | ≤5% | 3% | 达成预期指标[0.9，1]； 基本达到预期指标且效果较好[0.75，0.9)； 部分达成预期指标且具有一定效果[0.6，0.75)； 未达成预期指标且效果较差[0，0.6)。 | 1 | 0.9 |  |
|  |  |  | 故障响应率 | ≥95% | 100% | 达成预期指标[0.9，1]； 基本达到预期指标且效果较好[0.75，0.9)； 部分达成预期指标且具有一定效果[0.6，0.75)； 未达成预期指标且效果较差[0，0.6)。 | 1 | 1 |  |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 | 故障排除率 | ≥95% | 100% | 达成预期指标[0.9，1]； 基本达到预期指标且效果较好[0.75，0.9)； 部分达成预期指标且具有一定效果[0.6，0.75)； 未达成预期指标且效果较差[0，0.6)。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 进度指标 | 需求方案设计时间 | 2019年1月至4月 | 2019年3月，完成软件系统运维需求方案设计 | 达成预期指标[3.6，4]； 基本达到预期指标且效果较好[3，3.6)； 部分达成预期指标且具有一定效果[2.4，3)； 未达成预期指标且效果较差[0，2.4)。 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 招标采购时间 | 2019年5月至8月 | 2019年3月-5月完成招标采购及合同签订（系统登报备案测评服务合同2018年7月份签订） | 达成预期指标[3.6，4]； 基本达到预期指标且效果较好[3，3.6)； 部分达成预期指标且具有一定效果[2.4，3)； 未达成预期指标且效果较差[0，2.4)。 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 验收时间 | 2019年12月 | 2019年12月初验 | 达成预期指标[3.6，4]； 基本达到预期指标且效果较好[3，3.6)； 部分达成预期指标且具有一定效果[2.4，3)； 未达成预期指标且效果较差[0，2.4)。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 150万元 | 支出150万元 | 达成预期指标[7.2，8]； 基本达到预期指标且效果较好[6，7.2)； 部分达成预期指标且具有一定效果[4.8，6)； 未达成预期指标且效果较差[0，4.8)。 | 8 | 8 |  |
| 续上页 | 效果指标（40分） | 效益指标 | 1.通过交通运行监测与智能化分析平台的升级改造，提升平台的运转效率，支持交通委TOCC、市应急办等部门对日常及重大活动期间的交通运行监测和研判 2.对平台提供的数据进行挖掘分析，为城市交通综合治理提供决策支持服务 | 得到提升 | 1.工作日、重大节假日、重大活动保障期间现场巡检，周末远程巡检，为市交通委、市应急办提供了平台运行保障 2.平台实时对交通委TOCC等部门推送指标结果数据，为其提供监测数据和研判信息 | 达成预期指标[27，30]； 基本达到预期指标且效果较好[22.5，27)； 部分达成预期指标且具有一定效果[18，22.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，18)。 | 30 | 27 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥90% | 达到90% | 达成预期指标[3.6，4]； 基本达到预期指标且效果较好[3，3.6)； 部分达成预期指标且具有一定效果[2.4，3)； 未达成预期指标且效果较差[0，2.4)。 | 4 | 3 |  |
|  |  |  | 交通决策主管部门的满意度 | ≥90% | 达到91% | 达成预期指标[3.6，4]； 基本达到预期指标且效果较好[3，3.6)； 部分达成预期指标且具有一定效果[2.4，3)； 未达成预期指标且效果较差[0，2.4)。 | 4 | 3 |  |
|  |  |  | 院相关部门工作人员的满意度 | ≥90% | 达到92% | 达成预期指标[1.8，2]； 基本达到预期指标且效果较好[1.5，1.8)； 部分达成预期指标且具有一定效果[1.2，1.5)； 未达成预期指标且效果较差[0，1.2)。 | 2 | 1.6 |  |
| 总分: |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.9 | —— |