| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 提供全球“高精尖”项目信息咨询服务的招商中介机构项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市投资促进服务中心099302 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 523.3555 |  |  |  | 520.93345 | — | 99.54% | 9.95 |  |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 523.3555 |  |  |  | 520.93345 | — | 99.54% | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  |  |  | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 1.协助北京市投资促进局与企业开展对接洽谈 2.宣传北京市相关产业投资商机和政策 | 1.30家 2.4次 |  |  |  | 5家中介共洽谈150家；共宣传18次。 | 20 | 18 | 有1家中介缺少2次宣传 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 面向目标国家重点产业中可能来京投资的龙头企业、领军企业或高成长企业 | 符合首都城市战略定位以“高精尖”为主体的首都功能产业 |  |  |  | 符合首都城市战略定位以“高精尖”为主体的首都功能产业 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 宣传北京市相关产业投资商机和政策 | 每季度1次。 |  |  |  | 4家中介每季度1次；1家中介只有3季度和4季度 | 10 | 8 | 有1家中介缺少第1季度和第2季度宣传 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 | 控制在预算规模范围内 |  |  |  | 控制在预算规模范围内 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 宣传北京市相关产业投资商机和政策 | 4次工作成果报告 |  |  |  | 5家中介共提交18次工作成果报告。 | 20 | 18 | 有1家中介缺少第1季度和第2季度宣传 |  |  |
|  |  |  | 促进符合首都城市战略定位以“高精尖”为主体的首都功能产业项目 | 30份洽谈事项记录 |  |  |  | 5家中介共提交150份记录 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 企业和投资人满意度 | 较高 |  |  |  | 较高 | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.95 |  |  |  |