| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 创新能力建设--高效节水农业专项研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市农林科学院 179 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 （10分） |  |  | 执行率（B/A) |  |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 500.00 |  | 494.22 |  |  | 10 |  |  | 98.84% |  |  | 9.88 |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 500.00 |  | 494.22 |  |  | - |  |  | 98.84% |  |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 完成主要园艺作物节水技术模式、技术方案等的关键技术的优化，初步开展示范；完成主要节水灌溉装备及设备的基础参数设置，并开展示范。 |  |  |  |  |  | 筛选砧穗组合8个。定量灌溉自动化装备2套。建立示范园200亩。完成汽油机驱动注肥系统的注肥精准控制及配套物联网远程监控系统的开发；研发自动化节水灌溉移动客户端1套；研发低功耗远程阀门控制器1套；完成蔬菜智能节水灌溉服务云平台1个。研发番茄苗期控释肥轻简化施肥技术1份；研发冬春茬番茄新型肥料一次施肥供应技术1份；研发秋茬大白菜施肥套餐1份。主要筛选了几种杀虫剂。针对不同剂型确定了适宜的添加方式新的多功能一体播种机已经制造完成，并进行了功能测试，破膜率100%，播种深度符合生产需求。通过前期工作，总结了在北京、河北等地的节水种植实验结果，形成了1套秋大白菜节水、省工、提效的种植技术规范。建立了番茄潮汐式节水育苗技术模式。建立了番茄膜下灌溉节水栽培技术规范。确定了珍珠岩和珍珠岩椰糠复合基质的形式，降低了成本。新收集植物资源30份。发表论文8篇，申报专利4项，申报软件著作权3个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 未完成原因分析 |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标15分 |  | 完成大白菜节水省工生产技术规范 |  | 1套 | 1套 |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建立番茄潮汐式节水育苗技术模式 |  | 1项 | 1项 |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建立番茄膜下暗灌节水栽培技术规范 |  | 1项 | 1项 |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 初步研制低成本限根栽培基质 |  | 1种 | 1种 |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 番茄苗期控释肥轻简化施肥技术 |  | 1份 | 1份 |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 秋茬大白菜的控释肥+水溶肥料套餐 |  | 1份 | 1份 |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冬春茬番茄新型肥料套餐 |  | 1份 | 1份 |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发表论文 |  | 5-6篇 | 8篇 |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 申报专利 |  | 1项 | 4项 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实用新型专利 |  | 2项 | 2项 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 软件著作权 |  | 1个 | 3个 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 15分 |  | 处理种子发芽率达到 |  | 99% | 达到预期目标 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实现园艺作物生产节水 |  | 10%-30% | 达到预期目标 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 节肥 |  | 10% | 达到预期目标 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 省工 |  | 30% | 达到预期目标 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 进度指标 10分 |  | 完成任务规定的研究内容和考核指标 |  | 2019年12月31日前 | 已完成 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 10分 |  | 项目实施经费控制 |  | 500万元 | 实际支出资金494.22万元 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 30分 |  | 社会影响力 |  | 得到提升 | 通过项目实施起到了实现作物高效节水的目的 |  | 15 |  |  | 13 |  |  | 项目实施起到了一定的预期效益，但长期效果还有待在实施中后续体现 |  |  |
|  |  |  |  | 经济效益 |  | 将加速节水农业可持续发展。 | 可以加速节水农业可持续发展 |  | 15 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 10分 |  | 相应满意度指标 |  | 90% | 该项目属于科研类项目，通过科研成果展现项目实施效果。 |  | 10 |  |  | 6 |  |  | 该项目属于科研类项目，通过科研成果展现项目实施效果。 |  |  |
| 总分: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.88 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  |  | 创新能力建设-- 农业绿色发展关键技术集成创新与示范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门及代码 |  |  | 北京市农林科学院 179 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  |
|  | 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 （10分） |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额： | 500.00 |  |  | 488.00 |  | 10 |  | 97.60% |  | 9.76 |
|  |  |  |  | 其中：财政拨款 | 500.00 |  |  | 488.00 |  | - |  | 97.60% |  | - |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标 | 目标1：形成循环农业领域关键技术体系2套，建立蔬菜安全生产领域技术模式1-2项，提出蔬菜安全生产领域技术1-2套； 目标2：研发循环农业领域新菌剂3个、新装置1套、新产品1项； 目标3：形成蔬菜水肥一体化管理策略和装备2-3套； 目标4：建立蔬菜安全生产领域新方法、规程4项； 目标5：申请循环农业、蔬菜安全生产等领域专利4项以上，发表核心期刊以上论文12篇以上； 目标6：建设农业生态景观相关示范点2个。 |  |  |  |  |  | 建成小麦/玉米秸秆资源化、蔬菜、果林废弃物无害化处理和资源化利用的循环利用技术规程3套；建立了设施番茄、黄瓜封闭式无土栽培安全生产关键技术模式2项；建立了1套设施蔬菜病虫害综合防治技术体系规程。 大田用低温秸秆腐解菌剂1个；堆肥高温脱臭菌剂1个；常温静态堆肥专用菌剂1个；完成饲料重金属和抗生素饲料配方1个；定型垫料养殖关键技术1套；养分回收新装置1套；研发增强抗逆能力及生理活性的功能型有机生态型栽培基质产品1个；形成蔬菜废弃物厌氧沤制资源化技术1项。 建立了黄瓜节水节肥封闭零排放蔬菜无土栽培系统1套；建立起蔬菜的采后处理与流通技术规程3种、示范装备2套。 建立冀北冷凉地区露地蔬菜综合农艺节水模式1项；蔬菜质量检测新方法3个。 发表论文16篇，申请专利5项。 筛选人工草花组合12份。在核心试验区进行示范，累计1000亩。已分别在怀来和崇礼建成两个示范基地。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |
|  |  | 产出指标 （50分） | 数量指标15分 | 形成循环农业领域关键技术体系2套，建立蔬菜安全生产领域技术模式1-2项，提出蔬菜安全生产领域技术1-2套 |  | 4-6个 |  | 6个 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 研发循环农业领域新菌剂3个、新装置1套、新产品1项； |  | 5个 |  | 5个 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 形成蔬菜水肥一体化管理策略和装备2-3套； |  | 2-3个 |  | 3个 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建立蔬菜安全生产领域新方法、规程4项； |  | 4个 |  | 4个 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 申请循环农业、蔬菜安全生产等领域专利4项以上，发表核心期刊以上论文12篇以上； |  | 16个 |  | 16篇 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建设农业生态景观相关示范点2个。 |  | 2个 |  | 2个 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 15分 | 形成循环农业领域关键技术体系2套，建立蔬菜安全生产领域技术模式1-2项，提出蔬菜安全生产领域技术1-2套 |  | 国内先进水平 |  | 达到国内先进水平 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 研发循环农业领域新菌剂3个、新装置1套、新产品1项； |  | 国内先进水平 |  | 达到国内先进水平 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 形成蔬菜水肥一体化管理策略和装备2-3套； |  | 国内先进水平 |  | 达到国内先进水平 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建立蔬菜安全生产领域新方法、规程4项； |  | 国内先进水平 |  | 达到国内先进水平 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 申请循环农业、蔬菜安全生产等领域专利4项以上，发表核心期刊以上论文12篇以上； |  | 发明专利、核心期刊 |  | 发明专利、核心期刊 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建设农业生态景观相关示范点2个。 |  | ≥100% |  | ≥100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 进度指标 10分 | 形成循环农业领域关键技术体系2套，建立蔬菜安全生产领域技术模式1-2项，提出蔬菜安全生产领域技术1-2套 |  | 2019年12月前完成 |  | 已于2019年12月前完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 研发循环农业领域新菌剂3个、新装置1套、新产品1项； |  | 2019年12月前完成 |  | 已于2019年12月前完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 形成蔬菜水肥一体化管理策略和装备2-3套； |  | 2019年12月前完成 |  | 已于2019年12月前完成 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建立蔬菜安全生产领域新方法、规程4项； |  | 2019年12月前完成 |  | 已于2019年12月前完成 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 申请循环农业、蔬菜安全生产等领域专利4项以上，发表核心期刊以上论文12篇以上； |  | 2019年12月前完成 |  | 已于2019年12月前完成 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建设农业生态景观相关示范点2个。 |  | 2019年12月前完成 |  | 已于2019年12月前完成 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 10分 | 形成循环农业领域关键技术体系2套，建立蔬菜安全生产领域技术模式1-2项，提出蔬菜安全生产领域技术1-2套 |  | 84万元 |  | 实际支出金额488.00万元 | 10 |  | 9.76 |  | 实际支出金额存在差异 |  |
|  |  |  |  | 研发循环农业领域新菌剂3个、新装置1套、新产品1项； |  | 70万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 形成蔬菜水肥一体化管理策略和装备2-3套； |  | 42万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建立蔬菜安全生产领域新方法、规程4项； |  | 56万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 申请循环农业、蔬菜安全生产等领域专利4项以上，发表核心期刊以上论文12篇以上； |  | 224万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建设农业生态景观相关示范点2个。 |  | 24万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 30分 | 经济效益 |  | 得到提升 |  | 起到了预期效果 | 10 |  | 8 |  | 项目实施效果支撑材料有待进一步完善。 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  | 得到提升 |  | 起到了预期效果 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 |  | 得到提升 |  | 起到了预期效果 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 10分 | 相应满意度指标 |  | ≥90% |  | 该项目属于科研类项目，通过科研成果展现项目实施效果。 | 10 |  | 6 |  | 该项目属于科研类项目，通过科研成果展现项目实施效果。 |  |
|  | 总分: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.52 |  |  |  |