## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 北京黑猪宣化养殖基地种猪引进、储液塘与供暖项目
主管部门及代码 |  |  | 北京首都农业集团有限公司 142 |  | 实施单位 |  | 河北首农黑六普甜牧业有限公司
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | — | 年度资金总额： |  | 882.59
|  |  | 其中：财政拨款 | — | 其中：财政拨款 |  | 775.42
|  |  | 其他资金 | — | 其他资金 |  | 107.17
总 体 目 标 | 中期目标（2019年—2019+0.5年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| — |  |  |  | 引入北京黑猪种猪900头，优化现有北京黑猪品系。在已建污水处理工程的基础上，补充黑膜储液塘。新建黑膜储液塘总容积约74700m3，储存处理出水，方便后续水资源的综合利用。同时新建天然气管道，为养殖基地供暖设施设备提供保障。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | — | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 74700平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | — |  | 建设、改造、修缮数量 | 2处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | — | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | — | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年3月前
|  |  | 招标采购时间 | — |  | 招标采购时间 | 2019年4月前
|  |  | 施工时间 | — |  | 施工时间 | 4月至11月
|  |  | 验收时间 | — |  | 验收时间 | 12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | — | 成本指标 | 项目预算控制数 | 882.59万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | — | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | — | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥98%