## 市级机关满意度调查
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 市级行政机关服务对象满意度第三方调查经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市人民政府办公厅 003 |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府办公厅本级
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 长期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 80
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 80
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2019年—2021年） |  |  |  | 年度目标
1.通过对2018年的调查结果分析，撰写2018年度调查总报告和60个市级行政机关调查分报告，并将2018年度调查收集的服务对象意见建议反馈给各市级行政机关，促进各市级行政机关改进工作、优化服务的目标。 2.根据2019年工作情况，个性化设计调查问卷，并综合采取多种方式，完成1.2万个样本的调查，收集整理公众反映的意见建议，科学测算2019年度公众对各市级行政机关的满意度。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 撰写2018年度总报告 | 1份
[6 empty] | 撰写2018年度分报告 | 60份
[6 empty] | 设计2019年度调查问卷 | 60份
[6 empty] | 2019年度调查样本量 | 1.2万个
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 收集意见建议 | 及时有效
[6 empty] | 反映满意度程度 | 客观真实
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 撰写2018年度报告 | 1月底前
[6 empty] | 确定2019年调查执行机构 | 5月底前
[6 empty] | 制定2019年调查方案 | 6月底前
[6 empty] | 实施调查 | 11月底前
[6 empty] | 数据分析 | 12月中旬前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 调查总成本 | 80万元之内
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 服务对象反映问题有效整改 | 整改率有所提高
[6 empty] | 市级行政机关工作持续改进 | 有所提高
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 市级行政机关对调查方式及结果的满意度 | 满意度≥84%