附件3       项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 党建思政-关心下一代工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 离退休干部处（关工委） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜建峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55563535 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 409.78 | 196.208996 |  | 165.802026 |  | 10 |  | 85% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 409.78 | 196.208996 |  | 165.802026 |  | — |  | 85% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充分发挥老同志优质和作用，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，团结教育广大青少年听党话、跟党走，为把青少年培养成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人而努力。 |  |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：老校长下乡天数 |  |  | 700 | 325 | 5 |  | 2 |  | 按照新冠肺炎疫情防控要求，上半年线下未开学，线下开学后可正常完成 |  |
|  |  |  | 指标2：出版册数 |  |  | 2000 | 2600 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：会议人数 |  |  | 1000 | 1200 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：培训班人数 |  |  | 1000 | 1200 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：研究成果验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：会议、培训 |  |  | 12 | 12 | 5 |  | 2 |  | 因疫情原因，，有的培训会议线上进行 |  |
|  |  |  | 指标2：出版 |  |  | 12 | 12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：印刷 |  |  | 12 | 12 | 5 |  | 3 |  | 因疫情原因，有的材料发了电子版未印刷 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：人均培训成本 |  |  | 550 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：人均会议成本 |  |  | 550 | 20 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：持续推动教育改革发展 |  |  | 稳定发展 | 稳定发展 | 35 |  | 35 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。