附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 剧目宣传费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙丹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65246789-3103 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 107.6 |  | 68.1675 | 68.1675 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 107.6 |  | 68.1675 | 68.1675 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过就近地铁广告、网络短视频传播、人艺会员短信发送等手段，及时传递剧院，相应剧目演出信息，确保购售票能够提前有序地进行，同时进一步提升北京人艺品牌知名度。 |  |  |  |  |  | 配合实际演出发生情况， 完成相应目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 剧院相关视频拍摄制作 |  | 12 |  | 12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 地铁广告同步推出 |  | 9部 |  | 9部 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 推送会员信息 |  | ≥5万条 |  | 577674条 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 视频平均观看均值 |  | ≥10万 |  | ＞10万 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 地铁投放S、A++级站点率 |  | ≥70% |  | ＞70% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 视频及时制作投放 |  | 及时投放 |  | 同步投放 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 地铁广告及时投放 |  | 及时投放 |  | 同步投放 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 全年视频制作费 |  | ＜25.5万 |  | 25万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 全年地铁广告投放费用 |  | ≤70万 |  | 43.1675万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 人艺品牌及剧目关注度 |  | 有所提升 |  | 有所提升 | 15 |  | 12 |  | 不能对比分析提升度指标 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 视频留存用于日后宣传 |  | 均有留存 |  | 均有留存 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 人艺会员全部收到剧目信息 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。