附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 剧场场务服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 喻丹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65263337 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 198.1293 |  | 106.48094 | 106.48094 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 198.1293 |  | 106.48094 | 106.48094 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过良好的形象礼仪，专业的行为规范体现剧场人性化、标准化、专业化服务，处理剧场突发事件，给观众提供良好舒适的观演氛围，使剧院增值收益，做到众口皆碑剧场品牌 |  |  |  |  |  | 良好的形象礼仪，专业的行为规范体现剧场专业化服务，处理剧场突发事件，给观众提供良好舒适的观演氛围，使剧院增值收益，做到众口皆碑剧场品牌 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 首都剧场配备场务员人数 |  | 25名 |  | 13名 | 15 |  | 13 | 13名已完成剧场场务工作 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥100% |  | 按照《演出中心场务部管理规范》，全部验收合格 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 验收标准 |  | 《演出中心场务部管理规范》 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结算周期 |  | 按月结算 |  | 按月结算 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 场务员服务周期 |  | 全年 |  | 全年 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤106.48 |  | 106.48 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 剧场认知度 |  | 有所提升 |  | 通过专业的公司维护剧场场务，为观众提供良好服务，提高剧场整体服务水平 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 剧场影响力 |  | 有所提升 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 顾客满意率 |  | ≥95% |  |  | 10 |  | 5 | 没有针对观众满意度的调查 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。