附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 剧场讲座及年刊制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林芝 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65246789-8005 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 36.66 |  | 25.8583 | 25.8583 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.66 |  | 25.8583 | 25.8583 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 执行预算，按计划完成剧场讲座和2020会员年刊制作。 |  |  |  |  |  | 严格执行预算，按计划完成剧场讲座和年刊制作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 菊隐剧场艺术讲座 |  | 4次 |  | 5次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 会员年刊设计印刷 |  | 2.2万册 |  | 2.2万册 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 票纸印刷 |  | 20万张 |  | 20万张 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 明信片印刷 |  | 3.5万张 |  | 3.5万张 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 邀请戏剧专家、高校教师举办专业戏剧相关讲座 |  | 进一步提升 |  | 进一步提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 会员年刊内容与回顾当年演出、预告来年演出、专题文稿、会员积分换礼等相关度 |  | 相关 |  | 相关 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 本年度全部讲座完成时间 |  | 2020年12月底前完成 |  | 2020.10.31完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 会员年刊制作和邮寄完成时间 |  | 2020年6月底前完成 |  | 2020年6月完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 会员年刊设计印刷费 |  | ≤25.858337万元 |  | 16.417337万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 票纸印刷费 |  |  |  | 6万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 明信片印刷费 |  |  |  | 3.441万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 普及艺术，提高观众欣赏水平 |  | 进一步提升 |  | 进一步提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高剧场知名度和影响力 |  | 进一步提升 |  | 进一步提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 通过形式多样的讲座活动、内容详实的印刷刊物，开阔观众和会员的眼界，丰富业余生活，提升整体满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 10 |  | 5 |  | 仅通过消极方式(没有人投诉)来判定观众满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。