附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 艺术生产经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴文霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65246789-3041 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2513.485 | 1300.789403 |  | 1300.789403 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1759.4395 | 1126.663574 |  | 1126.663574 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 754.0455 | 174.125829 |  | 174.125829 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2020年我院全年演出大剧场剧目9部，演出达99场，其中，新排2部23场，复排7部76场；演出小剧场剧目超过2部11场，新排1部6场，复排1部5场。 巡演3部7场。 |  |  |  |  |  | 我院全年演出大剧场剧目9部，演出99场，其中，新排2部23场，复排7部76场；演出小剧场剧目超过2部11场，新排1部6场，复排1部5场。 巡演3部7场 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 上演大剧场剧目数 |  |  | 9部 | 9部 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 大剧场演出场次 |  |  | 99场 | 99场 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 上演小剧场剧目数 |  |  | 2部 | 2部 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 小剧场剧目演出场次 |  |  | 11场 | 11场 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 赴外演出剧目 |  |  | 3部 | 3部 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 赴外演出场次 |  |  | 7场 | 7场 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 大剧场演出上座率 |  |  | ≥94% | 94.16% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 小剧场演出上座率 |  |  | ≥81% | 82% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 吸引观众人次 |  |  | 5万次 | 53808人次 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 原创新剧目 |  |  | 2部 | 2部 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成演出时间 |  |  | 1-12月 | 6-12月 | 5 |  | 2.5 | 疫情原因 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≥174.13万元 | 174.126万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 演出票房收入 |  |  | 1600万元 | 1595.43万元 | 10 |  | 9 |  |  |
|  |  | 社会效益 | 公益票占比 |  |  | ≥5% | 18.52% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 中华民族传统文化 |  |  | 得到弘扬 | 得到弘扬 | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 剧目演出和创作人才的培养 |  |  | 得到促进 | 得到促进 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 观众满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.5 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。