附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 剧场购置音响设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京人民艺术剧院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王岳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65246789-8014 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.7648 |  | 6.678 | 6.678 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 6.7648 |  | 6.678 | 6.678 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障演出工作顺利进行。 |  |  |  |  |  | 保障演出工作顺利进行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 测试话筒 |  | 1个 |  | 1个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 动圈话筒 |  | 2个 |  | 2个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 接口箱 |  | 1台 |  | 1台 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 接口箱扩展卡 |  | 1个 |  | 1个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 交换机 |  | 1台 |  | 1台 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 声卡 |  | 1台 |  | 1台 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 无源指向性天线 |  | 2个 |  | 2个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | G3天线分配器 |  | 2个 |  | 2个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥100% |  | 达到国家相应标准/技术参数，验收合格 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到国家相应标准 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 7月前 |  | 6月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 10月前 |  | 9月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 10月前 |  | 9月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算金额 |  | ≤6.764万 |  | 6.678万 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 履职基础、演出服务能力 |  | 保证演出顺利进行 |  | 保证演出顺利进行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 演出团体满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 演出团体满意度，观众满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 演出团体满意度，观众满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。