## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | AI+健康协同创新培育
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术委员会
项目负责人 |  |  | 曹巍 |  |  |  | 联系电话 |  | 55577776
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预 |  | 全年预 | 全年 | 分值 | 执行率 |  | 得分
[5 empty] | 算数 |  | 算数 | 执行数
|  |  | 年度资金总额 |  | 5500 |  | 5500 | 5500 | 10 | 100% |  | 10
|  |  | 其中：当年财政 |  | 5500 |  | 5500 | 5500 | 10 | 100% |  | 10
拨款
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 梳理北京地区优势方向和专家资源，采取定向组织与公开征集相结合的方式，1-5个人工智能医疗数据集建设、1-3个人工智能关键技术平台建设以及不少于10项人工智能产品研发。 | [6 empty] | 采取定向组织与公开征集相结合的方式，支持6个医疗数据集建设，支持制定肺部病变多模态影像和乳腺癌X线共2个医学人工智能数据标准体系建设，支持12个优势单位开展人工智能产品研发。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 |  | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 |  | 标准化数据集 |  | 不少于1万个数据 |  | 不少于1万个数据 | 4 | 4
|  |  |  | 申请专利数 |  | 4-8项 |  | 8项 | 4 | 4
|  |  |  | 形成报告数 |  | 3-8篇 |  | 5篇 | 4 | 4
|  |  |  | 医药健康人工智能产品 |  | 不少于10项 |  | 12项 | 4 | 4
|  | 质量指标 |  | 国内领先国际先进达标率 |  | ≥90% |  | ≥90% | 4 | 4
|  |  |  | 医药健康人工智能产品三类注册证申报率 |  | ≥80% |  | ≥80%，1项产品获批三类注册证 | 4 | 4
|  |  |  | 研发人工智能辅助药物挖掘技术 |  | 完成试用 |  | 已完成相应课题的征集和组织工作 | 4 | 4
|  | 进度指标 |  | 完成课题立项评审和任务书签订 |  | 2020年10月底前 |  | 2020年6月底前 | 11 | 11
|  | 成本指标 |  | 研发人工智能产品和辅助药物挖掘技术 |  | 5500万 |  | 5500万 | 11 | 11
| 效益指标 | 经济效益 |  | 医药健康人工智能技术 |  | 得到提高 |  | 得到提高 | 14 | 11.2 | 无具体数据支撑指标
|  | 社会效益 |  | 临床医生工作量 |  | 得到缓解 |  | 已在10家临床机构应用，得到缓解 | 13 | 11 | 有待进一步拓展
|  |  |  | 医药健康人工智能应用率 |  | 得到提升 |  | 应用10家以上单位，得到提升 | 13 | 11 | 有待进一步提升
总分 | [8 empty] | 100 | 93.2