## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 2020年北京市科学技术委员会内部控制制度完善及工作能力提升
主管部门 | 北京市科学技术委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术委员会
项目负责人 | 刘卫华 |  |  |  | 联系电话 | 010-55577741
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 64 | 64 | 64 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 64 | 64 | 64 | 10 | 100% | 10
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | - | - | -
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：提高内部控制工作能力的咨询服务22个单位； 目标2：完善内部控制制度汇编22个单位； 目标3：完成内部控制手册22个单位。 |  |  |  | （1）制定内部控制制度检查评价的工作方案； （2）按照《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》评分表中的内容对市科委下属22家预算单位进行评价工作； （3）对2020年度市科委下属22家预算单位内部控制执行情况进行评价。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 集中培训次数 | 1次 | 1次 | 10 | 10
|  |  | 各单位调研次数 | 3次 | 平均对每家单位调研3次 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作启动时间 | 5月底前启动 | 2020年9月启动 | 5 | 2.5 | 因疫情影响，未按年初设定目标时间完成
|  |  | 完善制度汇编时间 | 6-9月 | 实施内部控制制度检查评价时间2020年9月-10月 | 5 | 2.5 | 因疫情影响，未按年初设定目标时间完成
|  |  | 完善内控手册 | 10-11月 | 完善内部控制制度检查结果时间2020年10月-11月 | 5 | 5
|  |  | 成果提交时间 | 12月 | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算总控制数 | 64 | 64 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高内控管理结构建设，完善内控制度，规范内部控制流程。 | 得到提升 | 得到提升 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | 100% | 80% | 10 | 8 | 工作任务已完成，但缺少支撑材料
总分： | [5 empty] | 100 | 93