## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京科技协作中心深度促进未来科学城科技协同创新工作
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技协作中心
项目负责人 |  | 原帅、戴旭峰 |  |  |  | 联系电话 | 66517797
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 270 | 251.4282 | 10 | 93.12% |  | 9.3122
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 270 | 251.4282 | — | 93.12% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成未来科学城主要创新主体科技创新监测评价,形成能源科技创新和科技产业发展报告。 2.促进“新一代电力关键技术装备”集成攻关大平台和“太阳能高效转化与利用重大科技基础设施”等国家重大科技创新平台加快在未来科学城的论证和布局。 3.提升未来城煤炭清洁高效利用、智能电网、可再生能源等重要子领域科研优势，深化氢能及燃料电池、电力大数据、碳捕集利用等细分领域协同，增强未来城能源领域孵化服务功能。 4.聚焦北京市优先发展的高精尖产业梳理重点领域全国科技创新人才、团队、科研机构，与创新主体建立联系，为全国科技创新中心建设过程中的有关决策提供有效支撑。 5.深入分析国内外领先的关键技术、跟踪热点技术、探索颠覆性技术，加强对基础研究的科研方向分析和科研脉络分析，探索服务创新主体、服务领导决策的新方式。 |  |  |  |  | 1.完成了2019年未来科学城主要创新主体科技创新监测评价,形成了能源科技创新和科技产业发展报告。 2.推动了“新一代电力关键技术装备”集成攻关大平台和“太阳能高效转化与利用重大科技基础设施”建设方案的论证和完成，形成正式申报材料并报送国家相关部门。 3.未来城煤炭清洁高效利用、智能电网、可再生能源等重要子领域科研优势得到提升，氢能及燃料电池、电力大数据、碳捕集利用等细分领域协同进一步深化，未来城能源领域孵化服务功能得到增强。 4.完成对新一代信息技术、新材料、新能源领域关键技术的技术背景、发展趋势、应用场景的分析，梳理创新主体科技创新情况，服务决策参考。 5.完成对重点领域关键技术分析，了解前沿技术发展情况，梳理科技合作发展脉络。
绩效指标（参考） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | “太阳能高效转化与利用重大科技基础设施”建设方案（1） |  | 1 | 1 | 2.86 | 2.86
|  |  | “新一代电力关键技术装备”集成攻关大平台规划建设方案（2） |  | 1 | 1 | 2.86 | 2.86
|  |  | 未来科学城能源科技创新发展研究报告（3） |  | 1 | 1 | 2.86 | 2.86
|  |  | 电力大数据对接（4） |  | 20 | 23 | 2.86 | 2.86
|  |  | 氢能装备试验检测合作（5） |  | 30 | 31 | 2.86 | 2.86
|  |  | 通过高被引论文、专利等情况，梳理重点领域国内外科研院所、团队（6） |  | 不少于60 | 不少于60 | 2.85 | 2.85
|  |  | 分析重点领域（7） |  | 不少于3 | 不少于3 | 2.85 | 2.85
|  | 质量指标 | “新一代电力关键技术装备”集成攻关大平台建设方案（8） |  | 具备参与教育部论证评审条件 | 具备参与教育部论证评审条件 | 2 | 2
|  |  | “太阳能高效转化与利用重大科技基础设施”建设方案（9） |  | 具备参与国家发改委论证评审条件 | 具备参与国家发改委论证评审条件 | 2 | 2
|  |  | 未来科学城能源科技创新发展研究报告（10） |  | 反映未来科学城主要能源创新主体科技创新情况 | 反映未来科学城主要能源创新主体科技创新情况 | 2 | 2
|  |  | 分析关键技术（11） |  | 6 | 6 | 2 | 2
|  |  | 拓展重点领域创新主体（12） |  | 10 | 10 | 2 | 2
|  | 进度指标 | 组织细分领域交流活动（13） |  | 2020年12月 | 2020年12月 | 5 | 5
|  |  | 完成工作总结报告和经费验收（14） |  | 2020年12月 | 2020-12-30 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数（15） |  | 270万元 | 251.43万元 | 10 | 9.3122 | 主要原因是：落实厉行节约精神，压缩专家费、劳务费支出，另外受新冠疫情影响，外出调研工作大幅度减少。今后在编制项目预算时，要根据项目设定绩效目标，认真研究分析工作内容，按照财政支出标准科学合理做好成本核算，提高预算资金配置效率，促进绩效目标的实现。
| 效益指标 | 社会效益 | 氢能装备试验检测服务能力（16） |  | 得到加强 | 得到加强 | 10 | 8 | 有待进一步加强
|  |  | 未来科学城在能源领域协同创新能力（17） |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 8 | 有待进一步提升
|  |  | 支持重点领域科技创新的精准度（18） |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 8 | 有待进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标（19） |  | ≥85% | ≥85% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.6244