## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京科技协作中心军民融合科技协同创新促进工作
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技协作中心
项目负责人 |  | 张何 |  |  |  | 联系电话 | 66517189
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 380 | 346 | 331.388 | 10 | 95.78% |  | 9.5777
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 380 | 346 | 331.388 | — | 95.78% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.军地对接、交流、合作渠道进一步畅通，军民协同创新服务能力进一步提升。 2.初步建立民口先进技术服务国防需求评价机制，基本掌握北京民口科技单位服务国防创新资源情况。 3.推动军民两用科技成果双向互动转化的能力显著增强。 |  |  |  |  | 1.军地对接、交流、合作渠道进一步畅通，军民协同创新服务能力进一步提升。 2.初步建立了民口先进技术服务国防需求评价机制，基本掌握北京民口科技单位服务国防创新资源情况。 3.推动军民两用科技成果双向互动转化的能力显著增强。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调研军工单位、高校、科研院所、民参军高科技企业 |  | 20 | 20 | 4 | 4
|  |  | 组织军民融合科技成果对接交流活动 |  | 10 | 10 | 4 | 4
|  |  | 组织召开项目论证会 |  | 10 | 10 | 4 | 4
|  |  | 储备军民两用科技成果 |  | 不少于50项 | 不少于50项 | 4 | 4
|  |  | 完成军民融合科技创新课题研究 |  | 6 | 6 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 军地对接、交流、合作渠道 |  | 进一步畅通 | 进一步畅通 | 3.4 | 3.4
|  |  | 民口先进技术服务国防需求评价机制 |  | 初步建立 | 初步建立 | 3.3 | 3.3
|  |  | 北京民口科技单位参与国防创新情况 |  | 基本掌握 | 基本掌握 | 3.3 | 3.3
|  | 进度指标 | 工作完成时间 |  | 2020年12月底 | 2020年12月底 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 346万元 | 331.39万元 | 10 | 9.5777 | 主要原因是：落实厉行节约精神，压缩专家费、劳务费支出，另外受新冠疫情影响，外出调研工作大幅度减少。今后在编制项目预算时，要根据项目设定绩效目标，认真研究分析工作内容，按照财政支出标准科学合理做好成本核算，提高预算资金配置效率，促进绩效目标的实现。
| 效益指标 | 社会效益 | 军民融合科技协同创新工作机制 |  | 进一步完善 | 进一步完善 | 15 | 13 | 可进一步完善
|  |  | 军地协同创新服务能力 |  | 进一步提升 | 进一步提升 | 15 | 13 | 可进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.1554