## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京科技协作中心规范预算与国有资产管理工作
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技协作中心
项目负责人 |  | 张华 |  |  |  | 联系电话 | 66517190
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 42 | 36.3 | 35.3 | 10 | 97.25% |  | 9.7245
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 42 | 36.3 | 35.3 | — | 97.25% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、加强中心对直属企事业单位国有资产的监督管理，及时发现国有资产管理中可能存在的问题，并积极改进。 2、强化中心所管企业清理规范和国有资产监管工作，按企业清理总体方案继续完成清理工作。 3、完善国有资产产权管理，提高中心所办各级企业产权登记率，实现企业国有资产产权界定清晰。 4、加强国有资产管理制度与流程建设，完善北京首科集团公司各项制度与工作流程，促进首科集团公司提高国有资产运营效率。 |  |  |  |  | 1、加强中心对直属企业北京首科集团公司国有资产的监督管理，对发现的问题督促整改；完成了对首科集团的财务收支审计，出具了审计报告与管理建议书。 2、强化中心所管企业清理规范和国有资产监管工作，制定企业清理工作制度，按企业清理总体方案继续推进清理工作，完成了中技网公司破产申请；督促物华公司完成资产清查与评估；推动首科集团公司所投企业清理，对有关政策要求为企业提供咨询服务，按照市科委工作部署进一步全面梳理企业情况，对已完成清理的4家企业账务核销申请进行资料审核，对1家申请减资企业、6家拟挂牌转让企业进行资料审核。 3、完善国有资产产权管理，制定“国有产权管理手册”，提高中心所办各级企业产权登记率，完成15家企业国有产权年检，2家企业国有产权占有登记，7家企业办理了暂缓占有登记，促进实现企业国有资产产权界定清晰。 4、加强国有资产管理制定了国有资产管理制度汇编，完善对北京首科集团公司的国有资本权益管理，形成对其国有资产管理制度体系建设的有关建议，促进其提高国有资产运营效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对2019年咨询中心财务收支情况和资产管理情况进行专项审计（1） |  | 1次 | 0 | 4 | 0 | 咨询中心2020年2月，收到市科委《关于核准北京科技协作咨询服务中心资产清查结果的批复》，3月份成立清算组后在《北京晚报》刊登三次注销公告。以4月30日为基准日，自2020年05月01日至2020年06月21日进行清算。由于咨询中心已经完成了清算，因此不需要开展2019年财务收支审计。按照市财政要求，8月在压减项目整体预算中，将相应预算资金2万元经市科委及时退还财政。
|  |  | 对首科集团2019年度财务收支情况和资产管理情况进行专项审计（2） |  | 1次 | 1 | 4 | 4
|  |  | 协助首科集团所办企业完成国有产权登记变更，对申报资料进行合规性审核，并提供政策辅导。（3） |  | ≤25户 | ≤25户 | 4 | 4
|  |  | 对中心所办企业申报的国有资产产权登记（年检）资料进行审核和整理。（4） |  | ≥25户 | ≥25户 | 4 | 4
|  |  | 建立并完善中心对首科集团国有资产监督管理相关办法和制度（5） |  | 1套 | 1 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 符合市财政局、市科委及其他管理部门的相关文件精神与要求。（6） |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 按项目计划如期完成（7） |  | 2020年12月31日前完成 | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 不超过项目预算控制数（8） |  | 36.3 | 35.3 | 10 | 9.7245 | 项目委托业务费进行政府采购招标，中标单位报价低于标的预算金额1万元。
| 效益指标（9） | 社会效益 | 贯彻、落实科学发展观、党的十八大精神和“中央八项规定”，深化财政改革，加强财政资金收支的监管力度，规范工作流程，促进廉政建设，提高中心财务管理能力。 |  | 得到提高 | 得到提高 | 20 | 18 | 效益指标佐证材料不够丰富，今后要加强项目效益与效果信息的收集、统计、分析。
|  | 可持续影响性 | 持续履行中心财务监督管理职能，提升中心国有资产监督管理能力。 |  | 得到提高 | 得到提高 | 20 | 18 | 效益指标佐证材料不够丰富，今后要加强项目效益与效果信息的收集、统计、分析。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 |  |  | 0% | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0% | 0
总分 | [6 empty] | 100 | 91.449