## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京生产力促进中心中小企业服务体系建设和实施服务
主管部门 |  | 北京市科学技术委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京生产力促进中心
项目负责人 |  | 秦颖 |  |  |  | 联系电话 | 82003628
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 151.6 | 134.2 | 134.1604 | 10 | 99.97% |  | 9.997
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 151.6 | 134.2 | 134.1604 | — | 99.97% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：对接科技部、怀柔科学城专项办和中科院怀柔专项办,组织撰写国家重大科技任务有关参考信息、怀柔科学城有关科技创新政策、大科学建设进展等动态信息，组织怀柔科学城大科学装置管理和开放共享工作研究，建设大科学装置数据库、中科院怀柔有关科技创新院所及科技创新成果资源库。 目标2：聚焦工业互联网、智能制造等高精尖产业领域，调研企业、科研院所的相关发展需求，征集并梳理一批需求，形成调研需求报告；建立重点创新主体相关信息库，包括企业信息库，院士、行业顶级专家库以及高端人才库，开展京津冀协同创新发展创新战略研究；推进工业互联网、智能制造项目在京津冀转化、联合攻关等服务。 目标3：面向科技型中小企业开展10场系列政策解读活动，全面宣传《北京市促进科技成果转化条例》等重要科技政策法规；梳理国家部委、北京市及重点区县的产业促进政策，组织编写政策宣传读本3种。 |  |  |  |  | 目标1：积极对接科技部相关司局，完成撰写国家重大科技任务有关参考消息、怀柔科学城科技创新政策、大科学建设进展等动态信息10篇。完成大科学装置数据库建设，中科院怀柔有关科技创新院所及科技创新成果资源库的建设工作。 目标2：聚焦工业互联网、智能制造等高精尖产业领域，调研企业、科研院所的相关发展需求，形成1份调研需求报告；建立重点创新主体相关信息库1个，包括企业信息库，院士、行业顶级专家库以及高端人才库，开展京津冀协同创新发展创新战略研究；推进工业互联网、智能制造项目在京津冀转化、联合攻关等服务。 目标3：面向科技型中小企业开展线上、线下相结合的政策解读活动10场，服务用户超过500人次；梳理国家部委、北京市及重点区县的产业促进政策，编写政策宣传读本3种。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国家重大科技任务参考信息怀柔科学城科技政策、大科学装置建设等动态信息 |  | ≥10篇 | 10篇 | 3 | 3
|  |  | 怀柔科学城大科学装置数据库 |  | 1个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | 中科院怀柔有关科技创新院所及科技创新成果资源库 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 怀柔大科学装置建设、管理和开放情况报告 |  | 1份 | 1份 | 2 | 2
|  |  | 京津冀工业互联网、智能制造等领域发展需求报告 |  | 1份 | 1份 | 3 | 3
|  |  | 京津冀工业互联网、智能制造领域重点创新主体相关信息库 |  | 1个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | 工业互联网、智能制造领域的京津冀协同发展创新战略研究报告 |  | 1份 | 1份 | 2 | 2
|  |  | 京津冀工业互联网、智能制造领域对接服务工作方案 |  | 1份 | 1份 | 2 | 2
|  |  | 开展政策解读培训服务活动场次 |  | ≥10场 | 10场 | 3 | 3
|  |  | 编制知识产权、成果转化相关政策宣传读本 |  | ≥3种 | 3种 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 各项工作质量 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 怀柔科学城科学大装置数据库动态更新覆盖率 |  | ≥95% | 100% | 2 | 2
|  |  | 中科院科技创新成果资源库 |  | ≥30项 | 30项 | 2 | 2
|  |  | 京津冀工业互联网、智能制造领域重点创新主体相关信息库 |  | 数据库条目≥100条 | 256条 | 2 | 2
|  |  | 政策解读培训服务人次 |  | ≥500人次 | 500人次 | 2 | 2
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 参考信息撰写\数据库及科技成果资源库建设 |  | 全年开展 | 全年开展 | 2 | 2
|  |  | 京津冀工业互联网、智能制造领域重点创新主体相关信息库 |  | 全年开展 | 全年开展 | 2 | 2
|  |  | 政策解读培训服务活动 |  | 全年开展 | 已按时开展 | 2 | 2
|  |  | 验收时间 |  | 12月 | 已汇交总结 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 目标一相应成本指标 |  | 49.8万元 | 134.16万元 | 2 | 1.77 | 2020年依据上级单位对履职任务的调整，对应调整经费预算；差旅费未支出4.4万元，外协费未支出13万元，均已全额退回财政。
|  |  | 目标二相应成本指标 |  | 59.9万元 |  | 2 | 1.77
|  |  | 目标三相应成本指标 |  | 41.9万元 |  | 2 | 1.77
| 效益指标 | 社会效益 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 2 | 1.5 | 可进一步提升
|  |  | 促进国家重大科技任务落地北京 |  | 得到提升 | 得到提升 | 2 | 1.5 | 可进一步提升
|  |  | 促进怀柔科学城创新主体发挥作用 |  | 得到提升 | 得到提升 | 3 | 1.5 | 可进一步提升
|  |  | 促进大科学装置发挥科学和社会效益 |  | 得到提升 | 得到提升 | 3 | 2.5 | 可进一步提升
|  |  | 京津冀地区智能制造产业创新链和创新生态环境构建能力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 2 | 1.5 | 可进一步提升
|  |  | 促进京津冀智能制造协同创新发展 |  | 得到提升 | 得到提升 | 2 | 1.5 | 可进一步提升
|  |  | 服务京津冀地区工作能力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 3 | 2.5 | 可进一步提升
|  |  | 政策解读服务企业满意度 |  | ≥90% | 90% | 3 | 3
|  |  | 服务企业数量 |  | 得到提升 | 得到提升 | 2 | 1.5 | 可进一步提升
|  |  | 中小企业对北京市科技政策的理解 |  | 得到提升 | 得到提升 | 2 | 1.5 | 可进一步提升
|  |  | 科技服务资源的共享与协同服务能力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 3 | 2.5 | 可进一步提升
|  |  | 服务创新与机构的品牌影响力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 3 | 2.5 | 可进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 企业满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 8 | 无有效支撑材料
总分 | [6 empty] | 100 | 90.807