## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 基础设施改造—宋家庄校区火灾自动报警系统改造工程
主管部门 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市工贸技师学院
项目负责人 |  |  | 薛子强 |  |  | 联系电话 | 13611097313
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 77.0159 | 77.0159 | 75.1368 | 10 | 97.56% | 9.8
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 77.0159 | 77.0159 | 75.1368 | — | 97.56% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北教学楼（1号楼）新增火灾自动报警系统安装完成、东实习楼（3号楼）新增火灾自动报警系统安装完成、西教学楼（2号楼）火灾自动报警系统更换完成、南实习楼（4号楼）火灾自动报警系统更换完成。 |  |  |  |  | 北教学楼（1号楼）新增火灾自动报警系统安装完成、东实习楼（3号楼）新增火灾自动报警系统安装完成、西教学楼（2号楼）火灾自动报警系统更换完成、南实习楼（4号楼）火灾自动报警系统更换完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北教学楼（1号楼）安装报警器 |  | 311套 | 311套 | 8 | 8
|  |  | 东实习楼（3号楼）安装报警器 |  | 308套 | 308套 | 7 | 7
|  |  | 西教学楼（2号楼）安装报警器 |  | 292套 | 292套 | 7 | 7
|  |  | 南实习楼（4号楼）安装报警器 |  | 329套 | 329套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 报警器工作正常 |  | 符合 | 符合 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划完成 |  | 符合 | 符合 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤77.015892万元 | 75.136762万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为学校能够安全、可靠的组织教学提供设施保障 |  | 符合 | 符合 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受到投诉次数 |  | ≤3次 | 0次 | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。