## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 党建教学实训教室建设
主管部门 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市机械工业管理局党校
项目负责人 |  |  | 王宇 |  |  | 联系电话 | 13581745581
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 86.4 | 86.4 | 86.16 | 10 | 99.72% | 9.9722
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 86.4 | 86.4 | 86.16 | — | 99.72% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过建设及装修党建教学实训教室，增加党建授课及体验设备，更新现有机房教学设备，从而提升党建教学质量和提高工作效率，减少安全隐患。 |  |  |  |  | 通过建设及装修党建教学实训教室，增加了党建授课及体验设备，更新了现有机房教学设备，从而提升了党建教学质量和提高工作效率，减少了安全隐患。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设多媒体机房 | 建设多媒体机房 | 1间 | 1间 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥99% | 100% | 5 | 5
|  |  | 设备质量 | 设备质量 | 达到相关行业标准要求，标准/技术参数 | 达到 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年6月前 | 完成 | 3 | 3
|  |  | 采购物品到位时间 | 采购物品到位时间 | 2020年7月前 | 完成 | 3 | 3
|  |  | 验收时间 | 验收时间 | 2020年9月前 | 完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤预算批复金额 | 86.16万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量、提高工作效率、积极服务社会、实现资源共享。 | 提升教学质量、提高工作效率、积极服务社会、实现资源共享。 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15
|  |  | 提升党员和干部教育培训质量，推进党校干部教育基地建设，促进党员干部队伍建设 | 提升党员和干部教育培训质量，推进党校干部教育基地建设，促进党员干部队伍建设 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.9722