## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 企业新任中层干部培训体系建设
主管部门 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市机械工业管理局党校
项目负责人 |  |  | 刘冬梅 |  |  | 联系电话 | 13683091022
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 11.26 | 11.26 | 10.87 | 10 | 96.54% | 9.6536
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 11.26 | 11.26 | 10.87 | — | 96.54% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成新任干部培训课程教材编写和出版印刷，提高机械局党校师资专业技能，贯彻落实机械局党校干部培训基地战略定位。 |  |  |  |  | 完成了重点企业人员测评、相关师资培训 、教材编写，及中、基层测评结果分析及 培训建议报告工作，并进行了结题评审。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出版教材 | 出版教材 | 6000册 | 3040册 | 6 | 5 | 由于财政资金核减，出版教材经费减少，酌情扣分。
|  |  | 培养认证导师 | 培养认证导师 | 4人次 | 4人次 | 6 | 6
|  |  | 举办项目／专家研讨会 | 举办项目／专家研讨会 | 3次 | 3次 | 6 | 6
|  |  | 举办项目评审会 | 举办项目评审会 | 1次 | 1次 | 6 | 6
|  |  | 完成企业新任中层干部培训体系报告 | 完成企业新任中层干部培训体系报告 | 1份 | 1份 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 新任中层干部培训课程实施 | 新任中层干部培训课程实施 | 符合预期目标 | 未完成 | 4 | 0 | 2021年5月底实施
|  | 时效指标 | 新任中层干部课程教材编写 | 新任中层干部课程教材编写 | 2020年1月-4月 | 2020年6月 | 2 | 1 | 由于疫情影响，有一定滞后，下一步将加强进度监控。
|  |  | 新任中层干部培训课程教材编写出版 | 新任中层干部培训课程教材编写出版 | 2020年5月-11月 | 2020年12月 | 2 | 1 | 由于疫情影响，有一定滞后，下一步将加强进度监控。
|  |  | 新任中层干部培训课程实施 | 新任中层干部培训课程实施 | 2020年5月-10月 | 2021年5月 | 2 | 1 | 由于疫情影响，有一定滞后，下一步将加强进度监控。
|  |  | 结题 | 结题 | 2020-11-01 | 2020年12月31日 | 2 | 1 | 由于疫情影响，有一定滞后，下一步将加强进度监控。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤预算批复金额 | 完成 | 1 | 1
|  |  | 咨询费 | 咨询费 | ≤预算批复金额 | 完成 | 1 | 1
|  |  | 教材出版印刷费 | 教材出版印刷费 | ≤预算批复金额 | 完成 | 1 | 1
|  |  | 师资培训费 | 师资培训费 | ≤预算批复金额 | 完成 | 1 | 1
|  |  | 打印费 | 打印费 | ≤预算批复金额 | 完成 | 1 | 1
|  |  | 人才测评费 | 人才测评费 | ≤预算批复金额 | 完成 | 1 | 1
|  |  | 课题评审会 | 课题评审会 | ≤预算批复金额 | 完成 | 1 | 1
|  |  | 报告撰写费 | 报告撰写费 | ≤预算批复金额 | 完成 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升新任中层干部培训服务能力 | 进一步提升新任中层干部培训服务能力 | 效果显著 | 效果较显著 | 15 | 12 | 效益有进一步提升空间
|  |  | 提高企业新任中层干部综合素养 | 提高企业新任中层干部综合素养 | 效果显著 | 效果较显著 | 15 | 12 | 效益有进一步提升空间
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 合作企业满意度 | 合作企业满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 84.6536