## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 实训基地建设—烹饪（中西面点）-烘焙方向实训室建设
主管部门 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司114203 |  |  | 实施单位 | 北京市工贸技师学院
项目负责人 |  |  | 杨旭 |  |  | 联系电话 | 13701054781
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 利用北京市工贸技师学院服务分院配楼，拟建设西式面点实训室为烹饪专业中西式面点（烘焙）方向培养在北京市食品生产行业、各大宾馆、饭店从事中西糕点制作的中、高级层次的技能型人才。 |  |  |  |  | 本期建设计划在服务管理分院西配楼建设西式面点实训室2间，承担烹饪专业中、高技和预备技师层级的西式甜品课程、面包制作工艺等西式面点相关课程。提升了教学硬件设施环境，满足了职业基础技能培养、职业基本素质培养和职业专业技能培养的需要。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 质量保证金 |  | 1笔 | 1笔 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 设备设施质量 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 拨付款项支付及时 |  | 支付按时完成 | 支付按时完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制在预算内 |  | 31.8万元 | 31.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障技能人才培养之需，服务首都社会发展 |  | 保障技能人才培养之需，服务首都社会发展 | 保障技能人才培养之需，服务首都社会发展 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 未来随着实训教室的建成，我院在培养厨师人才“宽基础”方面的能力有了进一步提升，提升学生社会竞争力，对学院知名度和实训建设创新性发展具有示范作用展 |  | 作用较显著 | 作用较显著 | 25 | 23 | 个别设备使用中学院操作不熟练，还需加强培训学习
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 系统稳定，使用人满意 |  | ≧95% | 95% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98