## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 基础设施改造-服务管理分院校园环境卫生安全基础设施改造
主管部门 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司114203 |  |  | 实施单位 | 北京市工贸技师学院
项目负责人 |  |  | 张建新 |  |  | 联系电话 | 18518975253
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对实训楼一至四层上下水管道进行升级改造，消灭环境污染、师生安全、卫生防疫的隐患，保障教育教学工作的正常开展，培养技能人才培养，服务首都四个中心和和谐宜居之都建设。 |  |  |  |  | 完成通过对实训楼一至四层上下水管道进行升级改造，消灭环境污染、师生安全、卫生防疫的隐患，保障教育教学工作的正常开展，培养技能人才培养，服务首都四个中心和和谐宜居之都建设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 质量保证金 | 质量保证金 | 1笔 | 1笔 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 按期足额支付 | 按期足额支付 | 按照约定日期足额支付 | 按照约定日期足额支付 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 质保期满支付 | 质保期满支付 | 2020年9月底前 | 2020年9月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤12.35万元 | 12.35万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证教学工作正常进行 | 保证教学工作正常进行。 | 效果显著 | 效果显著 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目建成后教职工满意度 |  | 90% | 92% | 5 | 4 | 个别卫生间存在漏水现象，已责成施工单位修缮
|  |  | 项目建成后学生满意度 |  | 90% | 98.3% | 5 | 4 | 个别卫生间存在漏水现象，已责成施工单位修缮
总分： | [6 empty] | 100 | 98