## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 基础设施改造-服务管理分院强弱电线路改造工程
主管部门 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司114203 |  |  | 实施单位 | 北京市工贸技师学院
项目负责人 |  |  | 张建新 |  |  | 联系电话 | 18518975253
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 152.1145 | 152.1145 | 149.0697 | 10 | 98% | 9.8
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 152.1145 | 152.1145 | 149.0697 | — | 98% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对南教学楼和实训楼电力升级改造、消除经常掉闸断电现象，保障教育教学工作的正常开展，培养技能人才培养、服务首都四个中心和和谐宜居之都建设 |  |  |  |  | 完成对南教学楼和实训楼电力升级改造、消除经常掉闸断电现象，保障教育教学工作的正常开展，培养技能人才培养、服务首都四个中心和和谐宜居之都建设
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 教学楼和实习楼跳闸现象次数为0，保证在校1200余名师生用电安全 |  | 跳闸0次，师生安全无事故0次 | 跳闸0次，师生安全无事故0次 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 强电工程 |  | 3项 | 3项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 弱电工程 |  | 3项 | 3项 | 5 | 4 | 尚存在电路不通等问题，互联互通有待提升
|  | 数量指标 | 土建工程 |  | 2项 | 2项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 达到《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》等规范要求 |  | 达到标准 | 达到标准 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 竣工时间 |  | 2020年12月以前 | 2020-10-20 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制在152.1145413万元以内 |  | ≤152.1145413万元 | 149.0697万元 | 5 | 5 | 中标金额90%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为教学和办公提供保障，确保施工安全 |  | 全年无事故 | 全年无事故 | 10 | 10
|  |  | 保障技能人才培养之需，维护学校和北京市安全及稳定，服务首都社会发展 |  | 作用较显著 | 作用较显著 | 20 | 19 | 弱电部分存在有时网络掉线等问题，有待进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 系统稳定，使用人满意 |  | ≧95% | 95% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.8