## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 实训基地建设—服务管理分院美容美发实训室升级改造项目
主管部门 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市工贸技师学院
项目负责人 |  |  | 刘良春 |  |  | 联系电话 | 67245453
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 10 | 99% | 9.9
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | — | 99% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市工贸技师学院服务分院-实训基地建设-美容实训室升级改造项目的建设，将保证美容美发专业的美容基础、美容面部护理、美容身体护理等实训课程的正常开展，满足我院美容美发专业24人的美容实训教学工作，符合美容市场的职业水平，并将逐步提升学生的美容实践能力，提升教学质量，进而提升我院的美容美体教学质量，培养更多优质美容美体人才。 |  |  |  |  | 保证了美容美发专业的美容基础、美容面部护理、美容身体护理等实训课程的正常开展，满足了我院美容美发专业24人的美容实训教学工作，符合美容市场的职业水平，并逐步了提升学生的美容实践能力，提升教学质量，进而提升了我院的美容美体教学质量，培养了更多优质美容美体人才。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置美容实训设备及配套桌椅 |  | 12套 | 12套 | 10 | 10
|  |  | 媒体教学设备及柜子 |  | 1套 | 1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备均符合国家3C质量标准，满足教学需求 |  | 符合 | 符合 | 4 | 4
|  |  | 符合国家、北京市教委和财政的相关政策 |  | 符合 | 符合 | 3 | 3
|  |  | 保证购置软硬件质量可靠，运行稳定，符合相关标准 |  | 符合 | 符合 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目调研 |  | 2019年2-7月 | 2019-05-01 | 2 | 2
|  |  | 项目立项、申报 |  | 2019年8-12月 | 2019-06-01 | 2 | 2
|  |  | 项目招投标 |  | 2020年1-3月 | 2020-10-01 | 3 | 1 | 因疫情影响，相关施工进度滞后
|  |  | 项目建设、验收 |  | 2020年4-9月 | 2020-11-16 | 3 | 1 | 因疫情影响，相关施工进度滞后
|  | 成本指标 | 成本控制在35.137万元之内 |  | ≤31.69998万元 | 31.69998万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过本项目的建设，将极大减少我院美容仪器设备维护费用，节省教学实训开支，改善学院美容专业的教学条件，提升美容实训室的教学利用率，提高我院的实训教学水平和实训教学质量。 |  | 作用较显著 | 作用较显著 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 通过本项目的建设，改善我院美容专业课程的教学条件水平，提升学生的美容专业实践能力，进而提高学院的整体办学能力，为社会输出更多优质的美容专业人才。 |  | 作用较显著 | 作用较显著 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.9