## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 复杂液压装备智能化监控系统研究
主管部门 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市机械工业局技术开发研究所
项目负责人 |  |  | 吕应明 |  |  | 联系电话 | 13581620781
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 42.164 | 42.164 | 35.2 | 10 | 83.48% | 8.3484
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 42.164 | 42.164 | 35.2 | — | 83.48% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依托北京市机械工业局技术开发研究所智能装备实验室，通过项目资金支持，完成液压装备运行状态智能化监控技术方案设计、液压装备状态智能化监控装备样机研制，并实现在复杂液压系统中的应用试验测试，验证技术方案和样机的功能、性能指标。通过该项目研究，提高单位智能装备研制技术水平和复杂机电产品开发与技术服务能力。 |  |  |  |  | (1) 完成了《复杂液压装备智能监控系统方案设计》报告1份； (2) 完成智能监控设备原理样机1台； (3) 完成样机设计图纸1套，包括样机主板电路设计原理图、机箱结构设计图纸、机箱线束布线图及电气接线表等； (4) 完成原理样机监控系统软件1套； (5) 完成软件设计文档1份； (6) 完成项目相关技术国家专利申报1项，已受理。 对照项目申报内容，项目绩效目标总体完成程度达到了90%以上。其中软件著作权未完成申报，主要是项目进度滞后影响，软件成熟度尚未达到申报软件著作权的程度。因此，实施过程中优先完成了1项专利作为1项知识产权成果，著作权待软件完善后再行申报。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设计方案报告 | 设计方案报告 | 1份 | 1份 | 6 | 6
|  |  | 原理样机 | 原理样机 | 1套 | 1套 | 6 | 6
|  |  | 设计图纸 |  | 1套 | 1套 | 6 | 6
|  |  | 开发软件 |  | 1套 | 1套 | 6 | 6
|  |  | 申报软件著作权 |  | 1项 | 0项 | 6 | 0 | 项目进度滞后影响，软件成熟度尚未达到申报软件著作权的程度
|  | 质量指标 | 样机验收 |  | 通过 | 未通过 | 4 | 0 | 计划在 2021 年申报的延续项目实施过程中，结合服务对象的安排，完成现场验收。
|  | 时效指标 | 完成项目开题评审 | 完成项目开题评审 | 2020年4月底前 | 2020年4月 | 3 | 3
|  |  | 完成技术方案设计 | 完成技术方案设计 | 2020年5月底前 | 2020年6月 | 3 | 2 | 新冠肺炎疫情的影响和由此进行的实施方案及技术方案的调整造成进度滞后
|  |  | 完成样机总装集成 | 完成样机总装集成 | 2020年9月底前 | 2020年10月 | 3 | 2 | 新冠肺炎疫情的影响和由此进行的实施方案及技术方案的调整造成进度滞后
|  |  | 完成应用试验测试 | 完成应用试验测试 | 2020年12月底前 | 暂未完成 | 3 | 0 | 计划在 2021 年申报的延续项目实施过程中，结合服务对象的安排，上半年把应用联机测试完成。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤42.164万元 | 35.2万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升复杂液压装备的性能，提高装备使用寿命，节约经济成本。 |  | 效果明显 | 效果较明显 | 10 | 8 | 设备已完成功能性测试，等待服务对象验收
|  | 社会效益指标 | 项目研究针对传统液压装备的智能化升级改造，符合国家和北京市智能制造和创新中心建设要求。 | 项目研究针对传统液压装备的智能化升级改造，符合国家和北京市智能制造和创新中心建设要求。 | 效果明显 | 效果较明显 | 10 | 8 | 设备已完成功能性测试，等待服务对象验收
|  |  | 通过项目成果的转化应用，可逐步形成创新产品和创新产业，推动数字液压技术及液压装备智能化发展。 | 通过项目成果的转化应用，可逐步形成创新产品和创新产业，推动数字液压技术及液压装备智能化发展。 | 效果明显 | 效果较明显 | 10 | 8 | 设备已完成功能性测试，等待服务对象验收
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 应用对象对液压智能监控功能满意度 |  | ≥80% | 80% | 5 | 4 | 设备已完成功能性测试，等待服务对象验收
|  |  | 应用对象对液压智能监控性能满意度 |  | ≥80% | 80% | 5 | 4 | 设备已完成功能性测试，等待服务对象验收
总分： | [6 empty] | 100 | 75.3484