## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 机电分院消防应急照明及疏散指示系统改造工程
主管部门 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市工贸技师学院
项目负责人 |  |  | 王建民 |  |  | 联系电话 | 88466816
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 142.4193 | 142.4193 | 128.037 | 10 | 89.9% | 8.9901
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 142.4193 | 142.4193 | 128.037 | — | 89.9% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实国家对安全工作的要求。完善校园安全应急疏散设备设施，做好人防技防相应安全工作，保证了在突发事件来临时，能够按照规范的安全标识指示，有效组织引导师生应急疏散，做到不造成人员伤亡或最大限度的减少人员伤亡。 |  |  |  |  | 落实国家对安全工作的要求。完善校园安全应急疏散设备设施，做好人防技防相应安全工作，保证了在突发事件来临时，能够按照规范的安全标识指示，有效组织引导师生应急疏散，做到不造成人员伤亡或最大限度的减少人员伤亡。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 机电分院消防应急照明及疏散指示系统改造 |  | 完成 | 完成 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 完工后的应急照明系统是否符合《建筑设计防火规范》GB 50016 |  | 达到相关项目的国家规定要求 | 达到相关项目的国家规定要求 | 10 | 8 | 验收成果未征求消防部门意见
|  | 时效指标 | 完成招标与合同签订 |  | 2020.7 | 2020.7 | 5 | 5
|  |  | 工程施工 |  | 2020.7-9 | 2020.7-9 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本严格控制在预算范围内 |  | ≤142.42万元 | 128.04万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善校园安全应急疏散设备设施 |  | 有效完善 | 有效完善 | 15 | 12
|  |  | 提升师生应急避险安全意识 |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 12 | 需进一步针对师生开展相关主题教育或宣传活动
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 师生受益满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 90.9901