## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 基础设施改造--宋家庄校区楼宇防雷设施改造项目
主管部门 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市工贸技师学院
项目负责人 |  |  | 李凤林 |  |  | 联系电话 | 13651149102
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 25.4025 | 25.4025 | 25.1969 | 10 | 99.19% | 9.9
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 25.4025 | 25.4025 | 25.1969 | — | 99.19% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1425米接闪带拆除与重做、8组接地装置制作、39个电源二级避雷器、508米线槽(宽+高)200mm以下线槽铺设等。通过本次改造，使得北京市工贸技师学院轻工分院教学区的四座楼宇的避雷系统，符合北京市建筑物防雷安全规范要求，确保学校能够安全、可靠的组织教学，维护良好的办学形象，提高使用满意度。 |  |  |  |  | 1425米接闪带拆除与重做、8组接地装置制作、39个电源二级避雷器、508米线槽(宽+高)200mm以下线槽铺设等。通过本次改造，使得北京市工贸技师学院轻工分院教学区的四座楼宇的避雷系统，符合北京市建筑物防雷安全规范要求，确保学校能够安全、可靠的组织教学，维护良好的办学形象，提高使用满意度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 接闪带拆除与重做 |  | 1425米 | 1425米 | 5 | 5
|  |  | 接地装置制作 |  | 8组 | 8组 | 5 | 5
|  |  | 电源二级避雷器 |  | 39个 | 39个 | 10 | 10
|  |  | 线槽(宽+高)200mm以下线槽铺设 |  | 508米 | 508米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 符合北京市建筑物防雷安全规范要求 |  | 符合 | 符合 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划完成 |  | 符合 | 符合 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 控制在批复预算额度内 |  | ≤25.4024965万元 | 25.19685万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为学校能够安全、可靠的组织教学提供防雷设施保障 |  | 符合 | 符合 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 长期保障校区用电安全 |  | 长期保障 | 长期保障 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 被投诉次数 |  | ≤3次 | 0次 | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.9