## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称 |  | 基础设施改造-服务管理分院消防栓系统改造
主管部门 |  | 北京京城机电控股有限责任公司 114 |  |  | 实施单位 | 北京市工贸技师学院
项目负责人 |  | 凌云涛 |  |  | 联系电话 | 13911014887
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 103.7218 | 103.7218 | 101.7 | 10 | 98% |  | 9.8
|  | 其中：财政拨款 |  | 103.7218 | 103.7218 | 101.7 | -- | 98% |  | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | -- | -- |  | --
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | -- | -- |  | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 使校区内消火栓系统实现联动，满足消防需求。 |  |  |  |  | 完成了校内消防泵房的改造，更换了水箱、消防泵和稳压泵，对校园内建筑的消火栓全都进行了串联，保证了消防栓供水压力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑工程 |  | ≥2处 | 2处 | 10 | 10
| 产出指标 |  | 装饰工程 |  | ≥6处 | 6处 | 5 | 5
| 产出指标 |  | 消防水系统 |  | ≥16处 | 16处 | 10 | 10
| 产出指标 |  | 消防电系统 |  | ≥16处 | 16处 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 达到相关项目国家规定的要求；能够为学校师生的人身和财产提供消防安全保障；确保施工安全无事故率99% |  | 安全事故率0 | 0 | 5 | 4 | 验收单中验收日期不一致，下一步将加强验收管理
| 产出指标 |  | 为保证项目实施的延续性，无挤占、挪用、超支截留等违法违规现象。 |  | 100% | 100% | 5 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 计划2020年4-5月完成招标与合同签订工作，7月施工，9月验收。 |  | 基本完成 | 全部完成 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高校园消防安全系数，吸引更多学生、学员来我校学习。 |  | 作用较显著 | 作用较显著 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度95% |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.8