## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 网络及应用系统运行维护
主管部门 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市机械工业管理局党校
项目负责人 |  |  | 李海涛 |  |  | 联系电话 | 65301581
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 38.53 | 38.53 | 38.53 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 38.53 | 38.53 | 38.53 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展云服务租用、网络光纤专线租用、互联网服务平台及OA等应用系统等保测评、互联网服务平台标准资源服务等工作，实现网络及应用系统平稳运行，为单位提供信息化应用保障。 |  |  |  |  | 云服务租用、网络光纤专线租用已于8月份如期完成合同的续签和使用工作；互联网服务平台标准资源服务已于9月份完成；均达到预期目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 云服务租用 |  | 1年 | 1年 | 5 | 5
|  |  | 光纤专线租用 |  | 1年 | 1年 | 5 | 5
|  |  | 购买互联网服务平台标准资源服务 |  | 1年 | 1年 | 5 | 5
|  |  | 购买互联网服务平台及OA等应用系统等保测评服务 |  | 2套 | 2套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 电脑软硬件正常运行 |  | 完成 | 完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 应用系统等保测评 |  | 2020年9月底前 | 2020-09-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤38.5254万 | 38.5254万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高用户查找相关资料效率，降低用户使用成本 |  | 满足 | 满足 | 15 | 15
|  |  | 提升公共服务的社会影响力 |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教职工满意度 |  | ≥85% | 90% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 100