## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 基础设施改造-服务管理分院实训楼上下水改造工程
主管部门 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司114203 |  |  | 实施单位 | 北京市工贸技师学院
项目负责人 |  |  | 张建新 |  |  | 联系电话 | 18518975253
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 55.3313 | 55.3313 | 54.625 | 10 | 98.72% | 9.9
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 55.3313 | 55.3313 | 54.625 | — | 98.72% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对实训楼一至四层上下水管道进行升级改造，消灭环境污染、师生安全、卫生防疫的隐患，保障教育教学工作的正常开展，培养技能人才培养，服务首都四个中心和和谐宜居之都建设 |  |  |  |  | 完成通过对实训楼一至四层上下水管道进行升级改造，消灭环境污染、师生安全、卫生防疫的隐患，保障教育教学工作的正常开展，培养技能人才培养，服务首都四个中心和和谐宜居之都建设。。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成实习楼1-4层实训室上下水改造，保证上下水通畅。 |  | 完成实习楼1-4层实训室上下水改造，保证上下水通畅。 | 完成实习楼1-4层实训室上下水改造，保证上下水通畅。 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 室内给水系统 |  | 6套 | 6套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 室内排水系统 |  | 6处 | 6处 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 化肥池安装 |  | 3处 | 3处 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 室外管道安装 |  | 5处 | 5处 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 室内管道安装 |  | 3处 | 3处 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 达到相关项目的国家规定的要求。为教学和办公提供保障，确保施工安全无事故率达到100%，提高师生满意度。 |  | 100% | 80% | 10 | 8 | 个别管道压力不足，还需改进，个别管道有滴漏现场，有待改进
|  | 时效指标 | 拨付款项支付及时 |  | 支付按时完成 | 支付按时完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本控制在批复预算金额以内 |  | ≤55.3312927万元 | 54.625万元 | 5 | 5 | 中标金额90%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障技能人才培养之需，服务首都社会发展 |  | 保障技能人才培养之需，服务首都社会发展 | 保障技能人才培养之需，服务首都社会发展 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 保障技能人才培养之需，维护学校和北京市安全及稳定，服务首都社会发展 |  | 作用较显著 | 作用较显著 | 25 | 20 | 给排水系统还有个别滴漏现场，还需改进
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 系统稳定，使用人满意 |  | ≧95% | 95% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 92.9