## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 实训基地建设—计算机广告制作专业平面设计实训室建设项目
主管部门 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 114 |  |  | 实施单位 | 北京市工贸技师学院
项目负责人 |  |  | 曹莹 |  |  | 联系电话 | 13126601049
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 120.8555 | 120.8555 | 83.9566 | 10 | 69.47% | 6.9469
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 120.8555 | 120.8555 | 83.9566 | — | 69.47% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目完成后能够满足我院的艺术设计类专业实训教学的需求，满足教学要求的数据运算处理、数据交换及存储的能力。 |  |  |  |  | 北京市工贸技师学院实训基地建设—计算机广告制作专业平面设计实训室建设项目验收合格。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 视觉传达设计系统 |  | 31台 | 31台 | 8 | 8
|  |  | 软件型硬盘保护卡 |  | 31个 | 31个 | 6 | 6
|  |  | 触控一体机 |  | 1个 | 1个 | 6 | 6
|  |  | 网络交换机 |  | 1个 | 1个 | 4 | 4
|  |  | 防静电地板 |  | 70块 | 70块 | 4 | 4
|  |  | 工作台 |  | 31个 | 31个 | 4 | 4
|  |  | 机房布线 |  | 31项 | 31项 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 项目完成验收 |  | 完成 | 完成 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目申报、批复时长 |  | 一个月以内 | 2019-03-01 | 2 | 2
|  |  | 对项目进行招标、投标工作,并开展项目实施时长 |  | 资金下达后两个月以内 | 2020-09-01 | 2 | 2
|  |  | 开展项目验收工作 |  | 项目实施开始一个月以内 | 2020-11-01 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 控制在财政批复预算数内 |  | ≤120.85551万元 | 83.95656万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成后能够满足我院的艺术设计类专业实训教学的需求，满足教学要求的数据运算处理、数据交换及存储的能力。 |  | 得到提升 | 得到提升 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益师生满意度 |  | ≥98% | 98% | 20 | 20
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9469