## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 基础设施改造-机电分院沙河校区东宿舍区线路改造（市国资委问题整改）
主管部门 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市工贸技师学院
项目负责人 |  |  | 杨春苗 |  |  | 联系电话 | 010-69540518
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 48.6686 | 48.6686 | 45.8554 | 10 | 94.22% | 8.92
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 48.6686 | 48.6686 | 45.8554 | — | 94.22% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.沙河校区东宿舍随着用电量增加和线路的老化，现供电线路已经满足不了安全的使用条件，存在安全隐患。 2.消除存在的安全隐患，保证用电安全。 3.消除存在的安全隐患，改善居民生活环境，提高生活质量。 |  |  |  |  | 1.通过项目的实施消除存在的安全隐患，保证用电安全。 2.改善居民生活环境，提高生活质量， 3.经过多半年的运行，系统未发生故障，达到预期目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 电气工程 |  | 1项 | 1项 | 7 | 7
|  |  | 装修拆除工程 |  | 1项 | 1项 | 6 | 5.79 | 有2户居民拒绝改造，已备存施工材料，待居民愿接受改造后补充完成
|  |  | 装修工程 |  | 1项 | 1项 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 工程质量，稳定可靠 满足国家标准 |  | 达到相关规定的要求 | 达到相关规定的要求 | 5 | 5
|  |  | 安全无事故率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按原计划完成项目 |  | 按计划完成项目 | 按计划完成项目 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 总成本控制在49.053765万元 | 总成本控制在43.77539万元 | 10 | 10 | 项目招标及质保金
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境，提高生活质量 |  | 作用较显著 | 作用较显著 | 15 | 15
|  |  | 消除安全用电隐患、保证用电安全 |  | 作用较显著 | 作用较显著 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥98％ | 96% | 10 | 8 | 有2户居民拒绝改造
总分： | [6 empty] | 100 | 96.71