## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 公益一类科研院所改革与发展项目
主管部门 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市机械工业局技术开发研究所
项目负责人 |  |  | 冯龙 |  |  | 联系电话 | 13466606069
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 58 | 58 | 40.64 | 10 | 70.07% | 7.0069
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 58 | 58 | 40.64 | — | 70.07% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成下设软课题研究和科技研发两个子课题，“软硬”结合提升我单位公益服务及科技研发水平。最终成果以行业报告、期刊论文、学术会议报告等形式向社会公开； 2.提升我单位所制定的三年发展规划中科技服务业务及科技研发业务两个支柱业务的能力 ； 3.锻炼青年科技人才队伍。 |  |  |  |  | 软课题研究： 1、按计划开展课题研究数5个，完成专题 研究报告5篇； 2、按计划完成了项目课题开题，企业及展 会调研、完成报告撰写、专家验收结题； 3、发表论文一篇； 4、完成新冠疫情对机床、液压、3D打印、 机器人、环保、印刷设备及储氢行业的影 响报告7篇。 科技研发： 已按计划完成零部件装配、安装调试及自 动下料弯管可行性实验测试及手动按压入 槽测试；完成申请两项实用新型专利和一 项发明专利，两项实用新型专利已取得证 书。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展软课题研究数量 | 开展软课题研究数量 | ≥2个 | 5个 | 5 | 5 | 科技研发实验方案经过一次较大幅度的改进
|  |  | 完成软课题研究报告或建议书数量 | 完成软课题研究报告或建议书数量 | ≥1篇 | 5篇 | 5 | 4 | 科技研发实验方案经过一次较大幅度的改进
|  |  | 申请科技研发课题相关专利数量 | 申请科技研发课题相关专利数量 | ≥1项 | 3项 | 5 | 4.5 | 完成申请两项实用新型专利和一项发明专利，两项实用新型专利已取得证 书
|  |  | 发表科技研发课题相关论文数量 | 发表科技研发课题相关论文数量 | ≥1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 软课题研究成果以专题研究报告、发展建议书等方式公开 | 软课题研究成果以专题研究报告、发展建议书等方式公开 | ≥70% | 100% | 3 | 3
|  |  | 软课题研究课题评审合格率 | 软课题研究课题评审合格率 | ≥60% | 100% | 3 | 3
|  |  | 科技研发课题中模块地暖自动铺管效果 |  | 达到铺管完成后管材不翘起、不反弹，且不影响地暖模块实际保温效果 | 基本完成 | 3 | 3
|  |  | 科技研发课题中自动铺管速度 |  | ≥10m/min | 12m/min | 3 | 3
|  |  | 科技研发课题中适应管材直径 |  | 10mm | 10mm | 3 | 3
|  | 时效指标 | 软课题研究课题开题时间 | 软课题研究课题开题时间 | 2020年3月底前 | 2020年4月 | 1 | 0.5
|  |  | 软课题研究课题调研时间 | 软课题研究课题调研时间 | 2020年9月底前 | 2020年8月-9月 | 1 | 1
|  |  | 软课题研究课题报告、建议撰写时间 | 软课题研究课题报告、建议撰写时间 | 2020年11月底前 | 2020年4-11月 | 1 | 1
|  |  | 软课题研究课题结题时间 | 软课题研究课题结题时间 | 2020年12月底前 | 2020年12月 | 1 | 1
|  |  | 科技研发课题的方案详细图纸设计、电气程序设计、技术文件编制 |  | 2020年4月底前 | 2020年3月 | 1 | 1
|  |  | 科技研发课题中确定协作加工单位，购买实验材料、零件生产加工，电气件采购 | 科技研发课题中确定协作加工单位，购买实验材料、零件生产加工，电气件采购 | 2020年6月底前 | 2020年8月 | 1 | 0.5 | 实验方案改进影响整体进度
|  |  | 科技研发课题中标准件、外购件采购 | 科技研发课题中标准件、外购件采购 | 2020年7月底前 | 2020年8月 | 1 | 0.5
|  |  | 科技研发课题中零部件装配、电气调试、实验测试 | 科技研发课题中零部件装配、电气调试、实验测试 | 2020年9月底前 | 2020年9月 | 1 | 1
|  |  | 科技研发课题中实验方案效果评估，进阶测试 | 科技研发课题中实验方案效果评估，进阶测试 | 2020年11月底前 | 2020年12月 | 1 | 0.5 | 实验方案改进影响整体进度
|  |  | 科技研发课题结题时间 | 科技研发课题结题时间 | 2020年12月底前 | 2021年1月 | 1 | 0.5 | 实验方案改进影响整体进度
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 100万元 | 58万元 | 40.64万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果以行业报告、期刊论文、学术会议报告方式公开，进一步提升单位影响力。 | 研究成果以行业报告、期刊论文、学术会议报告方式公开，进一步提升单位影响力。 | 效果显著 | 效果显著 | 6 | 6
|  |  | 梳理北京市高校、科研院所、众创中心、高新企业等机构的成果转化难点，为北京市政府机构实施装备制造业成果转化精准施政起到辅助支撑的作用。 | 梳理北京市高校、科研院所、众创中心、高新企业等机构的成果转化难点，为北京市政府机构实施装备制造业成果转化精准施政起到辅助支撑的作用。 | 作用较显著 | 作用较显著 | 6 | 6
|  |  | 通过模块化地暖的自动化生产以降低单模块生产成本。 | 通过模块化地暖的自动化生产以降低单模块生产成本。 | 降低30% | 未实际应用无法评估 | 6 | 4.8
|  |  | 通过模块化地暖的自动化生产，以实现节省人工，提高生产效率。 | 通过模块化地暖的自动化生产，以实现节省人工，提高生产效率。 | 提高50% | 未实际应用无法评估 | 6 | 4.8
|  |  | 面向智能制造领域创新发展，围绕地暖行业转型升级需求，开展地暖自动铺设可行性实验，研究一种完全自主可控的智能装置，用于模块化地暖的自动化生产，以实现节省人工，提高生产效率，助力京津冀一体化发展大计。 | 面向智能制造领域创新发展，围绕地暖行业转型升级需求，开展地暖自动铺设可行性实验，研究一种完全自主可控的智能装置，用于模块化地暖的自动化生产，以实现节省人工，提高生产效率，助力京津冀一体化发展大计。 | 作用较显著 | 基本完成 | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 软课题研究课题评审组满意度 |  | ≥85% | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 90.6069