## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 工程师学院——爱慕时装技术学院建设项目经费
主管部门 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市工贸技师学院
项目负责人 |  |  | 杨郁 |  |  | 联系电话 | 13810179394
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 53.8896 | 53.8896 | 45.86 | 10 | 85.1% | 8.5
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 53.8897 | 53.8897 | 45.86 | 10 | 85.1% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 校企探索“世赛引领、高端定制、非遗传承”技师层级人才培养模式，构建技师层级和企业新型学徒制结工学结合课程体系并开发课程标准，配套开发试点班教学实施第一学年教学资源。企业新型学徒制开展教学试点，校企双方共同进行师资队伍能力提升，与企业共同调研、图案创作及服装服饰设计，共同研发服装测量背景尺并申请专利，服务中小微企业，社会培训不少于120人次。 |  |  |  |  | 探索了“世赛引领、高端定制、非遗传承”技师层级人才培养模式，构建了技师层级和企业新型学徒制结工学结合课程体系并开发课程标准，配套了开发试点班教学实施第一学年教学资源。企业新型学徒制开展了教学试点，校企双方共同进行师资队伍能力提升，与企业共同调研、图案创作及服装服饰设计，共同研发服装测量背景尺并申请专利，服务中小微企业，社会培训661人次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 针对项目制定管理制度及规范文件 |  | 8个 | 8个 | 4 | 4
|  |  | 项目计划培养学生总数 |  | 企业新型学徒制≥30人 技师层级≥50人 | 企业新型学徒制46人 技师层级53人 | 2 | 2
|  |  | 校企共同制定人才培养方案数量 |  | 2个 | 2个 | 4 | 4
|  |  | 校企共同开发课程标准 |  | 11个 | 11个 | 2 | 2
|  |  | 合作开发产教融合型课程数量 |  | 11门 | 11门 | 2 | 2
|  |  | 合作开发活页式、工作手册式教材 |  | 5个 | 5个 | 2 | 2
|  |  | 建立版型库、图案库 |  | 各1个 | 各1个 | 2 | 2
|  |  | 建立体现企业文化融入的育人制度规范 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 爱慕时装技术学院建设 |  | 按照计划保质保量按时完成，2020年工作任务验收合格。 | 完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 方案制定、前期准备、申报立项 |  | 2020年7月前 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 按照2020年项目验收内容开展相关工作及费用支付 |  | 2020年9月至12月 | 完成 | 5 | 4.5 | 按照2020年验收点开展工作，因疫情影响61个验收点完成59个，剩余两个在2021年完成，资金有部分结余
|  | 成本指标 | 项目预算控制数（财政资金） |  | 53.8896万元 | 45.86 | 10 | 10 | 部分资金因企业专家没有职称故未按照800元/人天支付，有所结余
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务中小微企业 |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 构建技师层级和企业新型学徒制结工学结合课程体系并开发课程标准，配套开发试点班教学实施第一学年教学资源，企业新型学徒制开展教学试点，提升学生专业素养。 |  | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5
|  |  | 开展社会培训 |  | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 校企双方师资队伍能力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98