北京市工贸技师学院

实训基地建设-轻工分院摄影摄像技术专业后期制作剪辑实训室升级改造项目

绩 效 评 价 报 告

北京金凯伟业咨询有限公司

2021年5月

反映项目绩效的相关图片

图1：实训室改造前              图2：实训室改造前

图3：学生在改造后实训室开展实训        图4：实训室改造后

目 录

摘  要	I

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象及范围	4

（二）绩效评价原则、方法及指标体系	5

（三）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	8

（二）项目过程情况	11

（三）项目产出情况	14

（四）项目效益情况	16

五、存在的问题及原因分析	18

（一）个别绩效指标设置不够明确	18

（二）需采购电脑及相关配置的论证不足	19

（三）合同管理、项目验收等过程管控措施不够规范	19

（四）防静电地板质量欠佳，防静电效果有待加强	20

六、有关建议	20

（一）加强绩效指标设置，量化项目预期绩效	20

（二）细化预算编制内容，充分反应项目需求	20

（三）规范项目过程管理，实现以管理提质量	21

（四）及时更换防静电地板，提升地板的防静电效果	21

- 摘  要

为深入贯彻《预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《北京市预算绩效管理办法和事前绩效评估管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号，以下简称“京财绩效2146号文”）有关精神，根据北京市财政局（以下简称“市财政局”）绩效评价工作要求，北京市工贸技师学院（以下简称“工贸学院”）组织开展了实训基地建设-轻工分院摄影摄像技术专业后期制作剪辑实训室升级改造项目绩效评价工作。从决策、过程、产出、效益四个方面对轻工分院摄影摄像技术专业后期制作剪辑实训室升级改造项目进行评价。综合评价得分91.44,评价等级为“优”。

项目通过对摄影摄像技术专业后期剪辑实训室升级改造，为影视后期制作实训教学提供了硬件保障，显著提升了实训教学质量，有助于培养高水平技能人才，受到了师生的高度好评。项目立项依据充分，绩效目标设置明确，制度执行有效，资金使用严格合规，预期目标如期完成，效益情况良好。但还存在绩效指标设置不够量化、预算编制不够细化、合同管理和验收管理不够规范等问题。

为有效解决上述问题，评价工作组提出如下建议：一是建议项目单位加强绩效指标设置，量化项目预期绩效，围绕工作量设置明确、具体、可衡量的数量指标和质量指标；二是细化预算编制内容，充分反应项目需求；三是规范项目过程管理，明确合同要素，并进一步规范项目验收，保障项目实施质量。

2020年度北京市工贸技师学院

实训基地建设-轻工分院摄影摄像技术专业后期制作剪辑实训室升级改造项目绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

北京市工贸技师学院是北京京城机电控股有限责任公司所属的二级预算单位，为财政全额拨款的公益二类事业单位。工贸学院是一所跨行业培养技术技能型人才的国家级重点技工学校，是国家劳动部首批确认的全国十三家技师学院之一。2007年，工贸学院使用北京市财政专项资金开展了动画制作实训室设备建设项目，购置了90套台式计算机和相关网络设备，于2008年初投入使用，为工贸学院艺术设计类专业实训教学提供了有效保障。2015年，工贸学院在动漫专业-影视后期方向基础上，成立了摄影摄像技术专业，主要培养从事图像处理、影音剪辑、摄像、特效合成制作等工作的高素质劳动者和应用型高级技能型人才。影视后期系统作为专业教学的必要系统，对计算机配置要求比较高，现有设备使用时间已达10年之久，设备出现了整体的严重老化与损坏，系统运行迟缓，无法满足系统正常运行，也无法满足现有Adobe Pr、Flash、AE等影视设计制作软件使用要求和影视后期制作系统的数据运算处理能力需求，急需更新升级影视后期实训室的计算、处理、交换、存储等系列设备。

为解决工贸学校摄影摄像技术专业计算机老化、数据运算处理能力过时等问题，工贸学校轻工分院（以下简称“轻工分院”）申请实施实训基地建设-轻工分院摄影摄像技术专业后期制作剪辑实训室升级改造项目（以下简称“项目”），2019年9月经艺术系调研，学院审批，报请主管部门后，经市财政局批准设立，2020年申请专项资金196.90万元。

- 2.项目主要内容及实施情况

项目为2020年新增项目，目标为升级改造轻工分院影视后期制作实训室，主要内容及完成情况见表1。截至2020年12月31日，该项目主要工作已完成，已投入教学供师生使用。

表1：项目主要内容及完成情况

| 序号 | 内容概述 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 购置34套实训室用工作站计算机及结实耐用的实训工位家具。 | 购置戴尔工作站34套及配套工作台34台。 |
| 2 | 购置一套实训室触控一体教学系统，用于搭建实训室多媒体教学系统。 | 购置安装鸿合触控一体机一台。 |
| 3 | 购置千兆交换机，同时进行必要的千兆网络环境及电源系统的更新铺设。 | 购置安装华为千兆交换机一台、大洋服务器一台，并进行相关线路改造铺设。 |
| 4 | 实训环境的改善，包括墙壁的处理与粉刷，以及照明设备的更新。 | 铺设防静电地板与机房布线。 |

- 3.项目资金投入及使用情况

2020年度项目总预算为196.90万元，财政批复预算为174.80万元，2020年8月28日资金全部到位。实际使用资金174.80元，执行率100%。

- （二）项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标

通过项目实施，将使原有老旧设备得到更新，系统得到升级，有效解决原来老旧系统的低效、不稳定的状况，能够保证摄影摄像技术专业一体化教学的诸多软件如ADOBE PREMIERE CS6、ADOBE AFTEREFFECT CS6等得以高效稳定运行以及视频处理任务得以完成。

- 2.项目绩效指标设置情况

2020年度轻工分院根据北京市财政局预算绩效管理要求，填报了项目绩效目标申报表，评价工作组根据项目单位提交的绩效目标申报表，结合项目实际情况，调整了项目绩效目标，详见表2。

表2：项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计算机 | 34台 |
|  |  | 超高清非线性编辑系统 | 1套 |
| 续上页 | 续上页 | 软件型硬盘保护卡 | 34个 |
|  |  | 服务器 | 1个 |
|  |  | 网络交换机 | 1个 |
|  |  | 触控一体机 | 1个 |
|  |  | 防静电地板 | 70块 |
|  |  | 工作台 | 34个 |
|  |  | 机房布线 | 34项 |
|  | 质量指标 | 项目完成验收 | 完成 |
|  | 时效指标 | 项目申报、批复时长 | 一个月以内 |
|  |  | 对项目进行招标、投标工作,并开展项目实施时长 | 资金下达后两个月以内 |
|  |  | 开展项目验收工作。 | 项目实施开始一个月以内 |
|  | 成本指标 | 控制在财政批复预算额以内 | 196.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成后能够满足我院的艺术设计类专业实训教学的需求，满足教学要求的数据运算处理、数据交换及存储的能力。 | 得到提升 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益师生满意度 | ≥98% |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实北京市财政局《关于印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见的通知》（京财预〔2017〕2944号）等文件要求，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》的通知（京财绩效〔2020〕2146号）（以下简称“京财绩效2146号文”）文件精神，聚焦工贸学院2020年度实训基地建设-轻工分院摄影摄像技术专业后期制作剪辑实训室升级改造项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步提升实训教学质量，提高财政资金配置效率和使用效益。

- （二）绩效评价原则、方法及指标体系

1.评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、现场调研、专家咨询等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2.评价指标体系

根据京财绩效2146号文相关精神，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系，详见附件1。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为差。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.准备阶段

2021年4月19日-4月30日为准备阶段：第三方评价机构组建了评价工作组，入户辅导项目单位撰写绩效报告、准备资料、完善绩效目标申报表；在与主管部门、项目单位充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作；辅导项目单位完善绩效报告，形成绩效报告终稿；完成专家遴选、专家培训等相关工作，组建绩效评价专家组，包括3名业务专家、1名绩效管理专家、1名财政财务专家；根据项目情况及资料分析情况，评价工作组与专家组共同编制项目评价工作方案。

- 2.实施阶段

2021年5月1日-5月18日为实施阶段：结合项目特点，评价工作组根据项目资金量及任务，最终选择了轻工分院作为本次绩效评价的现场调研单位，现场考察调研资金额度177.21万元，占2020年项目预算资金的100%。

在现场调研的基础上，评价工作组于2021年5月18日召开了专家绩效评价会议。专家组通过听取汇报、质询、查阅资料等方式，了解项目的执行情况，对该项目进行了综合评价。

- 3.评价分析阶段

2021年5月19日-5月28日为评价分析阶段：评价工作组根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交相关单位征求意见。2021年5月28日前，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿，报送至工贸学院。

- 三、综合评价情况及评价结论

项目通过对摄影摄像技术专业后期剪辑实训室升级改造，为影视后期制作实训教学提供了硬件保障，显著提升了实训教学质量，有助于培养高水平技能人才，受到了师生的高度好评。项目立项依据充分，绩效目标设置明确，制度执行有效，资金使用严格合规，预期目标如期完成，效益情况良好。但还存在绩效指标设置不够量化、预算编制不够细化、合同管理和验收管理不够规范等问题。综合评价得分91.44,评价等级为“优”，具体得分情况见表3。

表3：综合评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 9.44 | 94.40% |
| 过程 | 20 | 19.00 | 95.00% |
| 产出 | 40 | 36.80 | 92.00% |
| 效益 | 30 | 26.20 | 87.33% |
| 合计 | 100 | 91.44 | 91.44% |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

实训基地建设-摄影摄像技术专业后期制作剪辑实训室升级改造项目为保障摄影摄像专业教学需求，满足教学过程对影视后期剪辑制作的硬件需求，履行了完整申报程序，严格开展项目论证和预算编制，科学安排资金使用，总体决策情况良好。决策指标分值10分，得分为9.44分，得分率93.4%。得分情况见表4。

表4：决策指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 1.00 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.60 | 80.00% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 1.84 | 92.00% |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 10 | 9.44 | 94.40% |

- 1.项目立项

（1）立项依据充分性

按照《2018年摄影摄像技术专业（高技）教学计划》，轻工学院需要培养学生运用非线性编辑软件进行影音素材剪辑制作、对数字视频进行特效合成制作、对拍摄的素材进行短片后期合成制作等能力，该教学活动仰赖于影视后期制作系统的使用，此系统对计算机配置要求较高，需要计算机配置与当前影视技术发展水平相适应。实训室原有计算机设备已使用10年以上，已难以承担日常教学任务，无法满足影视后期制作系统的数据运算处理能力需求，需要进行升级改造。项目立项与工贸学院的发展规划、教育教学职能相符，具有较强的现实需求，符合财政支持范围，与工贸学院其他相关项目无重复，立项依据充分。

（2）立项程序规范性

项目严格按照《北京市工贸技师学院财政专项资金项目管理办法》中有关项目申报及立项的相关要求设立。首先轻工分院在项目立项前期就摄影摄像技术专业日常教学需求开展了必要的调研工作，结合实训室的师生日常使用情况，参考行业中主流企业设备使用情况，撰写了项目可行性报告，形成了包含项目申报文本、项目支出绩效目标申报表、设备清单等一套申报材料；然后申报材料经学院总务处审核完善后，提交院长办公会审议后确定立项；最后由工贸学院校产处将项目相关申报材料提交至北京市财政投资评审中心进行评审。项目立项经过必要的评审论证程序，立项程序规范完整。

- 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目主要通过开展工作站购置、实训室多媒体教学系统搭建、网络系统更新、实训环境改善等工作，实现后期制作剪辑实训室的整体升级改造，满足师生日常教学需求。项目绩效目标围绕项目内容设置，涵盖工作内容、预期实现效果等，绩效目标与项目内容相匹配。

（2）绩效指标明确性

项目根据升级改造工作任务设定绩效目标，较为充分地反映了采购内容、设备质量、实施进度、成本控制、预期效益等各个方面，绩效目标设置较为明确。绩效指标的设置方面，项目在产出数量指标及时效指标的设置上进行了细化、分解，绩效指标细化程度较好。但数量指标的指标值未根据项目实际情况予以衡量，质量指标设置不够具体，缺少具体的质量标准，难以清晰考核。

- 3.资金投入

（1）预算编制科学性

针对《2018年摄影摄像技术专业（高技）教学计划》中提出的教学需求，结合师生对实训室的使用反馈，参照行业中主流企业设备使用情况，工贸学院确定了采购设备及配置清单。通过网上调研、供应商询价、协议采购网查询等形式进行了资金测算，并决定通过协议采购网采购主要设备，形成了申报预算，经过了北京市财政投资评审中心预算评审，项目预算编制依据较为充分。但预算编制时对需采购的计算机及相关配置论证不够详细,未能充分体现项目需采购的配置需求。

（2）资金分配合理性

项目以更新34台工作站为核心，围绕工作站更新配套相关配置、网络、服务器及教学设备，开展了实训室环境改善等内容，严格按照采购成本和数量分配资金。总体上，资金分配因素及权重系数科学合理。

- （二）项目过程情况

项目财务和业务管理制度健全，批复资金全额到位，资金执行率100%，资金使用合规。但项目过程管理仍存在合同要素约定不够清晰、项目验收不够规范等问题。该指标分值20分，得分19分，得分率95%。评分见表5。

表5：过程指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 4.00 | 100.00% |
|  |  | 资金使用合法合规性 | 4 | 4.00 | 100.00% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4.00 | 80.00% |
| 合计 |  |  | 20 | 19.00 | 95.00% |

- 1.资金管理

（1）资金到位率、预算执行率

2020年2月4日，北京市财政局以《北京市财政局关于批复北京京城机电控股有限责任公司2020年预算的函》（京财教育指〔2020〕114号文件）批复项目预算资金174.79629万元。2020年8月28日，财政到位资金174.79629万元，资金到位率100%，资金到位及时率100%，到位及时、足额。截至2020年12月31日，实际使用资金174.79629万元，资金执行率100%。

（2）资金使用合规性

项目单位严格按照相关财务管理制度执行，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金独立核算，资金支出符合项目预算批复及合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用规范。

- 2.组织实施

（1）管理制度健全性

为加强项目管理和资金管理，工贸学院制定了《北京市工贸技师学院项目管理办法》《北京市工贸技师学院财政专项资金项目管理办法》《北京市工贸技师学院合同管理办法》等制度。其中:《北京市工贸技师学院项目管理办法》明确了项目申报及立项、项目组织实施、项目的监督检查和绩效评价等工作的具体要求;《北京市工贸技师学院财政专项资金项目管理办法》对项目申报、项目评审、项目招标、合同签订、项目验收、资产入库等内容作了详细规定。项目管理制度健全。

（2）制度执行有效性

项目实施按照工贸学院的项目管理相关要求执行，执行较有效。项目实施前期，轻工分院遵照《北京市工贸技师学院财政专项资金项目管理办法》关于购置、实训设备及其他类项目的规定，严格履行立项程序，并提供实训室建设方案，报送至北京市财政投资评审中心开展评审，预算批复后，轻工分院通过协议采购网协议采购、三家比价等方式，将项目分为四个部分进行采购，并与相关方签订相关合同和协议。项目实施中期，轻工分院安排专人负责跟踪监督项目执行情况，确保采购物资及时合格到位，督促实训室装修改造工程有序推进。项目实施后期，工贸学院对设备的质量进行验收，验收通过后，相关设备及时投入使用，并对设备使用情况及反馈评价进行了跟踪。项目在立项申报、政府采购、合同签订、项目实施、验收等环节能够依据相关制度和要求执行，制度执行情况良好，但项目执行过程仍存在以下问题：一是合同要素不够明确，未明确交付时间、地点、工作台型号等；二是项目验收时未提供必要的功能性测试报告，防静电木板未达到预期效果；三是过程管控措施不够到位，采购物资到货后未及时验收。

- （三）项目产出情况

项目年度主要产出按照预期目标完成，各项产出质量基本达标，项目实施过程中采取了一定成本节约措施，但部分配套设备质量不如预期，采购物资到货后未及时开展验收入库，存在质量风险。该指标分值40分，得分36.8分，得分率92%，评分见表6。

表6：产出指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出（30分） | 产出数量 | 计算机 | 4 | 4.00 | 100.00% |
|  |  | 超高清非线性编辑系统 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 软件型硬盘保护卡 | 1 | 1.00 | 100.00% |
|  |  | 服务器 | 1 | 1.00 | 100.00% |
|  |  | 网络交换机 | 1 | 1.00 | 100.00% |
|  |  | 触控一体机 | 1 | 1.00 | 100.00% |
|  |  | 防静电地板 | 1 | 1.00 | 100.00% |
|  |  | 工作台 | 1 | 1.00 | 100.00% |
|  |  | 机房布线 | 1 | 1.00 | 100.00% |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 6.80 | 85.00% |
|  | 产出时效 | 项目申报、批复完成时间 | 3 | 3.00 | 100.00% |
|  |  | 项目招投标、实施完成时间 | 3 | 3.00 | 100.00% |
|  |  | 验收完成时间 | 3 | 2.20 | 73.33% |
|  | 产出成本 | 成本节约情况 | 10 | 8.80 | 88.00% |
| 合计 |  |  | 40 | 36.80 | 92.00% |

- 1.产出数量

项目年度各项产出完成情况良好，年初设定的各项数量指标均达到了预期目标，具体完成情况如表7所示。

表7：项目产出数量指标计划完成情况对比表

| 二级指标 | 指标内容 | 计划指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 计算机 | 34台 | 34台 |
|  | 超高清非线性编辑系统 | 1套 | 1套 |
|  | 软件型硬盘保护卡 | 34个 | 34个 |
|  | 服务器 | 1个 | 1个 |
|  | 网络交换机 | 1个 | 1个 |
|  | 触控一体机 | 1个 | 1个 |
|  | 防静电地板 | 70块 | 70块 |
|  | 工作台 | 34个 | 34个 |
|  | 机房布线 | 34项 | 34项 |

- 2.产出质量

轻工学院委派专人监督跟踪项目执行情况，项目采购设施设备经过项目负责人、专项款负责人、资产管理人、领导、校产处负责人共同验收，购置设备质量达到产品技术参数标准，满足国家及相关行业的标准要求，系统运行稳定。但现场调研时发现，防静电地板质量偏差，投入运行半年时间已出现破损，同时防静电地板未使用铜箔进行连接，不能达到防静电效果。采购物资到货后也未及时开展验收入库，项目完成质量有待进一步加强，需进一步加强验收规范性。

- 3.产出时效

项目按预期进度逐步有序开展，及时完成各阶段任务，最终如期竣工并投入使用。2019年3月，轻工分院开展了深入调研，制定和完善了建设方案，完成了申报立项；2020年9月，进行了项目设备的政府采购与招标购置，并开展了设备验收工作；2020年10月，进行了设备安装、调试及试运行；2020年11月，完成了调试验收，并将设备投入到了实际教学中，得到了专业教师、学生及学生家长的满意评价。但采购设备到货后，未能及时开展验收，设备到货日和验收日有较长时间，验收“空档期”中货物损坏将不利于划分双方权益。

- 4.产出成本

截至2020年12月31日，项目财政资金支出共计174.79629万元，控制在预算批复范围内。同时，轻工分院通过协议采购、三方比价等多种方式控制了采购成本，财政资金成本控制情况良好。

- （四）项目效益情况

通过项目实施，为艺术设计类专业实训教学提供了有力保障，学生能够使用更符合实训需求的软硬件设施开展后期制作剪辑实训，有助于学生实践能力的提升，强化教学质量，为培养更高水平技能人才提供了硬件和软件保障，具有较强的社会效益。效益指标总分30分，得分26.2分，得分率87.33%。得分情况见表8。

表8：效益指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 项目效益 | 满足艺术设计类专业实训教学的需求 | 10 | 10.00 | 100.00% |
|  |  | 促进使用学生剪辑实训能力的提升 | 10 | 8.00 | 80.00% |
|  |  | 受益学生满意度 | 10 | 8.20 | 82.00% |
| 合计 |  |  | 30 | 26.20 | 87.33% |

- 1.实施效益

首先，后期制作剪辑实训室的升级改造充分满足了艺术设计类专业实训教学的基本需求，项目建成后累计开展了432课时的课程（见表9），为实训教学补齐了硬件短板，学生能够利用更高配置的工作站开展更高质量、更高水平、更加复杂的视频剪辑制作实训活动，使教学质量跃升一个新台阶。实训工作站的配置与相关行业中企业使用设备接轨，更有助于学生实用技能的掌握，为社会输送了更高水平技能人才，有助于行业整体技术水平的提升。其次，更高效率的机房局域网系统更有利于教师与学生之间、学生与学生之间的实训资源分发共享，提高了课堂整体效率。最后，教学交互系统的升级建设为创新教学理念、探索素质教育新模式提供了基础保障。在新的实训室条件下，专业教师能够利用教学触控一体机组织学生演示知识点、交流想法、展示作品，营造互动交流的教学氛围。

表9：实训设备使用情况统计表

| 学期 | 班级 | 课程 | 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019-2020第一学期 | 2000级数字出版专业中级1班 | 视频剪辑与编辑 | 78课时 |
|  |  | 数字图像处理 | 78课时 |
|  | 2000级计算机动画制作专业中级2班 | 动画软件基础 | 48课时 |
| 2020-2021第二学期 | 2000级摄影摄像技术专业中级1班 | 数码后期制作课程 | 48课时 |
|  |  | 摄影课程 | 48课时 |
|  | 2019级摄影摄像技术专业中级1班 | 摄影课程 | 48课时 |
|  | 2000级摄影摄像技术专业高级2班 | 图形创意与表现 | 36课时 |
|  |  | 后期剪辑课程 | 48课时 |

- 2.满意度

经过升级改造的实训室，受到专业教师和学生的高度好评，教学质量显著提升。在对2020年秋季学期的教学评价中，学生对该实训室及任课教师整体满意度较高，受益师生对项目开展、实施成果、最终成效等方面表示充分肯定。

- 五、存在的问题及原因分析

- （一）个别绩效指标设置不够明确

项目单位将绩效目标细化成了产出数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，如数量指标设置为“计算机”“ 超高清非线性编辑系统”“软件型硬盘保护卡”等，与项目实际内容相关，但指标设置量化不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现项目产出和效益，同时质量指标设置不够合理，未采用采购及验收相关的国家标准、行业标准进行设置，无法有效对项目实施质量进行充分约束。

- （二）需采购电脑及相关配置的论证不足

2019年轻工分院在编制预算时，结合师生对实训室的使用反馈，参照行业中主流企业设备使用情况，确定了采购设备及配置清单。但预算编制时对需采购的计算机及相关配置论证不够详细,未能充分体现项目需采购的配置需求，对于本次采购的电脑配置与教学需求的匹配性无法有效判断。

- （三）合同管理、项目验收等过程管控措施不够规范

项目执行过程还存在合同要素不够细化、项目验收不够规范等问题，过程管控有待进一步加强。一是合同要素不够细化，管理不够规范，如与网鼎明天科技有限公司签订的政府采购办公设备协议供货合同中，对于合同货物的交付地点和交付时间为“甲方指定”“甲方要求”，又如与嘉利信得家具有限公司签订的定点采购合同中“型号”和“规格”均为定制，但未附定制的具体要求，不利于有效验收；二是项目验收不够规范，如由网鼎明天科技有限公司承担的实训基地建设-轻工分院摄影摄像技术专业后期制作剪辑实训室升级改造工程未提供必要的功能性测试报告，防静电木板未能达到预期效果，又如电脑桌的到货验收单中到货日期和验收日期之间间隔了23天，验收不够及时，存在较长的“空档期”，不利于学院保护自身利益。综上，过程管控需进一步规范。

- （四）防静电地板质量欠佳，防静电效果有待加强

现场调研后发现，实训室内的防静电地板已出现部分破损，同时地板下未通过铜箔连接，不能达到防静电效果，施工工艺不够有效，实训室内部的设备仍存在安全风险。

- 六、有关建议

- （一）加强绩效指标设置，量化项目预期绩效

建议项目单位适时开展预算绩效管理培训，科学设置项目绩效目标和指标，充分体现项目预期完成的目标和工作任务，通过指标的形式完整体现项目资金投入后的产出和效益。在绩效目标填报阶段深入分析年度项目主要工作内容和实际需求，围绕工作量设置明确、具体、可衡量的数量指标和质量指标，同时注重提高对项目实施质量的要求，在绩效目标表中充分体现，规范对项目过程管理的质量考核。

- （二）细化预算编制内容，充分反应项目需求

建议工贸学校在以后年度编制项目预算时，加强对实训室购置需求的统计分析，如日常使用过程中因配置需求不足而存在的问题，统计计算机设备CPU、显卡、内部存储卡等硬件设备的使用率占比等数据，在预算编制阶段充分反应项目单位的使用需求，为下一步预算编制提供支撑依据。

- （三）规范项目过程管理，实现以管理提质量

建议项目单位加强合同要素编制，对于合同交付地点、交付时间、规格型号等关键要素需进一步细化，明确要求后，将有利于学院保障自身权益，明确合同相关方的职责，为下一步合同验收提供有效保障；同时货物到期后需及时开展验收工作，避免因到货后未及时开展验收，在货物发生破损后也无法确定责任的情况，保障学院自身权益。

- （四）及时更换防静电地板，提升地板的防静电效果

建议工贸学院及时排查本次防静电地板施工的质量，对质量不符要求的，要求施工方及时进行维修，同时要求施工方及时通过铜箔连接地板，设置静电排电口，并提供功能性测试报告，确保防静电效果真实有效，有效保障学院师生生命财产安全。

附件：1.项目绩效评价指标体系及打分情况表

2.专家及评价工作组情况表

3.专家意见汇总书

4.反映绩效的相关图片（2-3幅，扉页位置）