## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 互联网接入
主管部门 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市机械工业局技术开发研究所
项目负责人 |  |  | 焦国明 |  |  | 联系电话 | 67174586
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 1.通过开展互联网接入带宽续用工作，解决互联网接入带宽低所导致的网站运行缓慢、维护更新网站缓慢等诸多难题。 2.完成互联网带宽提速，使得单位的网络带宽适应需求。 3.保障员工工作用网需求。 4.提高员工工作效率，提高我单位互联网业务效率。 |  |  |  |  | 已按项目原计划续购互联网维护体系1套， 并于2020年1月投入使用，完成验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件采购/维护数量 |  | 1套 | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥95% | 99% | 2 | 2
|  |  | 系统平均无故障时间 | 系统平均无故障时间 | 10000小时 | 10000小时 | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 | 系统故障修复响应时间 | ≤1小时 | 1小时 | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | 30分钟 | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 | 故障响应率 | ≥99% | 99% | 2 | 2
|  |  | 故障排除率 | 故障排除率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 |  | 2019年10月前 | 2019-10-01 | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 招标采购时间 | 2019年12月前 | 2019-12-01 | 3 | 3
|  |  | 验收时间 | 验收时间 | 2020年1月前 | 2020-01-01 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤12.024万元 | 12.024万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 员工工作效率 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 15
|  |  | 保障办公环境，提高基础设施水平 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥98% | 99% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 100