## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2019年北京市废弃矿山生态环境修复治理项目（尾款）
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目负责人 |  |  | 许国学 |  |  | 联系电话 | 69446596
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 402.8065 | 402.8065 | 396.5575 | 10 | 98.45% | 9.8449
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 402.8065 | 402.8065 | 396.5575 | 10 | 98.45% | 9.8449
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年完成施工验收，逐渐恢复治理区的生态环境，逐步改善治理区生态环境，减少水土流失，有效改善因采矿而遭破坏的生态环境。 |  |  |  |  | 2020年7月23日完成了项目验收，种植的树木改善了治理区的生态环境，减少了水土流失，有效改善了因采矿而遭破坏的生态环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 顺义区大孙各庄镇大段村治理区 | 1.6公顷，乔木523株，植草12038.15平方米 |  | 1.6公顷，乔木523株，植草12038.15平方米 | 3 | 3
|  |  | 顺义区大张镇北营村治理区 | 1.8公顷，灌木1395株，植草9348平方米 |  | 1.8公顷，灌木1395株，植草9348平方米 | 3 | 3
|  |  | 裸岩整治工程 | 大段村12038.15平方米；北营村9348平方米 |  | 大段村12038.15平方米；北营村9348平方米 | 3 | 3
|  |  | 蓄水池工程 | 1座 |  | 1座 | 3 | 3
|  |  | 绿化工程 | 大段村4730.14平方米，北营村8172平方米 |  | 大段村4730.14平方米，北营村8172平方米 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 达到设计方案中坡面整治工程、蓄水池工程、绿化工程等治理要求 | 达到工程评定合格标准 |  | 通过专家现场验收，达到工程评定合格标准 | 2 | 2
|  |  | 平台绿化成活率 | 85% |  | 根据验收标准，平台绿化成活率大于85%方可通过验收，因此由项目顺利通过验收判断，该项目符合平台绿化成活率85%的要求。 | 4 | 4
|  |  | 裸岩绿化覆盖率 | 不低于65% |  | 根据验收标准，裸岩绿化覆盖率大于65%方可通过验收，因此由项目顺利通过验收判断，该项目符合裸岩绿化覆盖率大于65%的要求。 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 治理实施阶段 | 2019年8月-2020年6月 |  | 2019年8月-2020年6月 | 3 | 3
|  |  | 阶段性成果验收阶段 | 2020年7月31日前 |  | 2020-07-23 | 4 | 4
|  |  | 养护期阶段：平台绿化 | 2020年7月31日前至2022年7月31日前 |  | 2020年7月31日前至2022年7月31日前 | 4 | 4
|  |  | 养护期阶段：裸岩喷播 | 2020年7月31日前至2023年7月31日前 |  | 2020年7月31日前至2023年7月31日前 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 勘查费 | 0.786008万元 |  | 0.786008万元 | 2 | 2
|  |  | 设计费 | 8.445134万元 |  | 8.445134万元 | 2 | 2
|  |  | 监理费 | 13.891928万元 |  | 13.891928万元 | 2 | 2
|  |  | 施工费 | 359.978614万元 |  | 359.978614万元 | 2 | 2
|  |  | 业主管理费 | 19.704861万元 |  | 13.455836万元 | 2 | 2
| 效果指标 | 社会效益指标 | 本项目的实施将加快当地矿区产业转型，对农村基础建设和遏制非法盗采以及维护社会稳定起到积极的作用。 | 非法盗采控制率100% |  | 未接到群众举报非法盗采现象 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 实施治理措施后，能新增治理区内的林草地，有效提高土地资源的利用价值。 | 新增治理区内的林草地13442.14㎡ |  | 新增治理区内的林草地13442.14㎡（见竣工总结报告） | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 在本废弃矿山生态环境修复项目实施过程中，可以为当地居民提供临时就业岗位，增加临时就业居民经济收入；砌筑工程和绿化工程使用附近施工队伍，增加临时就业居民经济收入约数 | 100万元 |  | 约120万元（施工单位提供的数据） | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对项目实施过程及竣工后达到的改善环境效果表示满意。 | ≥90% |  | 未收到村镇有不满意情况的报告，因此认为是达到了指标要求 | 10 | 8
总分： | [6 empty] | 100 | 97.8449
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。